學校代碼：150405                         編號：
高職優質化輔助方案
計 畫 書
	學年度
申辦情形
	96

學年
	97

學年
	98

學年
	99

學年
	100

學年
	101

學年

	曾申請年段
	
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ

	獲辦理年段
	
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ


（各校務請勾選上表說明歷年申辦情形）
申請學校：國立花蓮高級商業職業學校
□初審版  □複審版  □工作坊版  ■核定版
[image: image4.jpg]F W)

S fEE @
EEHYEY W

e E
BREUTE

sl
r
TR

2 (E

¥ & o

Ny

\

g

B Hio





目   錄
1高職優質化輔助計畫申請表


2壹、學校基本資料


2一、學制規模


3二、學校群別、科別、班級數及學生數


4三、師資概況


5四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現


5(一)日間部學生畢業進路


6(二)日間部學生取得技能證照情形


7(三)日間部學生參加技(藝)能競賽表現


8五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率


9六、招生與就近入學


10貳、學校發展目標


11參、現況分析與診斷


15肆、規劃辦理子計畫名稱及期程


16伍、學校自主管理


25陸、子計畫內容與經費


25一、計畫編號：101-1教師精進價值提升計畫


31二、計畫編號：101-2優質免試就近入學計畫


36三、計畫編號：101-3技能紮根技藝開花計畫


42四、計畫編號：101-4趣味英語接軌國際計畫


48五、計畫編號：101-5活力發展多元視野計畫


54六、計畫編號：101-6安全校園優質服務計畫


59七、計畫編號：101-7創意花商行銷花蓮計畫


64柒、經費概算表


67捌、子計畫詳細內容


67101-1「教師精進價值提升」計畫實施計畫


78101-2「優質免試就近入學」計畫實施計畫


86101-3「技能紮根技藝開花」計畫實施計畫


96101-4「趣味英語接軌國際」計畫實施計畫


107101-5「活力發展多元視野」計畫實施計畫


113101-6「安全校園優質服務」計畫實施計畫


116101-7「創意花商行銷花蓮」計畫實施計畫




高職優質化輔助計畫申請表
	學校名稱
	國立花蓮高級商業職業學校

	學校地址
	花蓮市中山路418號

	學校資料
	全校班級數
	38
	含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數

	
	全校學生數
	1335
	

	
	全校教師數
	91
	編制內之專任教師(包含教官及護理教師)

	推動之計畫
學校配合政策
	□產業特殊需求類科免試入學
■推動技藝教育
■國中技藝學程          ■實用技能學程
■辦理建教合作
□產學攜手合作計畫      □雙軌訓練旗艦計畫
□產學訓專班            ■推動技專校院策略聯盟之高職
■辦理教師專業發展評鑑
其他〈請學校自行填寫〉：
1. 配合教育部推動12年國教子計畫，本校於101學年度高中、高職免試中，提供60%之招生名額。

2. 辦理「99年海洋文學體驗營」與「新世紀領導人才培育營」。

3. 辦理進修學校98課綱編撰及訪視。

4. 全國進修學校發展小組。

5. 第二專長班訪視。

	聯 絡 人
	單    位
	教務處
	職    稱
	教務主任

	
	姓    名
	楊宜升
	電    話
	(03)831-1203

	
	行動電話
	0918-115-525
	傳    真
	(03)833-2694

	
	E-mail
	academy@hlbh.hlc.edu.tw

	申請日期
	民國102年6月25日

	校長核章
	


壹、學校基本資料
一、學制規模
	學制
	總班級數
	總學生數
	備註

	1.日間部
	27班
	1015人
	

	2.夜間部
	班
	人
	

	3.綜合高中
	班
	人
	

	4.高中部
	班
	人
	

	5.進修學校
	7班
	218人
	

	6.實用技能學程
	4班
	102人
	

	7.建教合作班
	班
	人
	

	8.產學攜手合作專班
	班
	人
	

	9.雙軌訓練旗艦計畫
	班
	人
	

	10.產學訓專班
	班
	人
	

	11.綜合職能班
	班
	人
	

	12.國中部
	班
	人
	

	
	
	
	

	合    計
	38班
	1335人
	


二、學校群別、科別、班級數及學生數
	群別
	科別
(學程)
	所屬
學制
	一年級
	二年級
	三年級
	四年級
以上
	合計

	
	
	
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數

	商業與管理群
	商業經營科
	日間部
	2
	76
	2
	76
	2
	76
	
	
	6
	228

	商業與管理群
	會計事務科
	日間部
	2
	61
	2
	80
	2
	77
	
	
	6
	218

	商業與管理群
	資料處理科
	日間部
	3
	111
	3
	110
	3
	114
	
	
	9
	335

	外語群
	應用外語科
	日間部
	2
	81
	2
	77
	2
	76
	
	
	6
	234

	商業與管理群
	商業經營科
	進校
	1
	36
	1
	33
	1
	23
	
	
	3
	92

	商業與管理群
	資料處理科
	進校
	1
	34
	1
	35
	2
	57
	
	
	4
	126

	商業與管理群
	文書處理科
	實技
	1
	32
	1
	25
	1
	19
	
	
	3
	76

	商業與管理群
	銷售事務科
	實技
	1
	26
	
	
	
	
	
	
	1
	26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總計
	13
	457
	12
	436
	13
	442
	
	
	38
	1335


三、師資概況
	      區分
 學歷
	現有教師人數（不含兼任）
	兼任教師

	
	合格教師
	合計
	非合格教師
	合計
	

	
	專任
教師
	技術
教師
	代理
教師
	人數
	百分比
	專任
教師
	技術
教師
	代理
教師
	人數
	百分比
	人數
	百分比

	研究所
(博士)畢業
	2
	
	
	2
	2.2%
	
	
	
	
	
	
	

	研究所
(碩士)畢業
	46
	
	3
	49
	53.8%
	
	
	
	
	
	
	

	研究所四十學分班結業
	6
	
	
	6
	6.6%
	
	
	
	
	
	
	

	大學畢業
	33
	
	1
	34
	37.4%
	
	
	
	
	
	
	

	合計人數
	87
	
	4
	91
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	學年度
	教師流動和教師進修

	
	教師
流動率
(%)
	教師專業發展
	教師進修
	教師專業學習社群

	
	
	已參加本部
教師專業發展評鑑計畫
(人)
	採行學校
本位模式
	專任教師
平均進修
研習時數
(小時/人)
	學位
進修率(%)
	已參加教師
專業學習社群計畫
(個)
	採行學校
本位模式

	
	
	
	
	
	
	學科/群科
	專業學習主題
	學科/群科
	專業學習
主題

	近兩年教師流動與教師進修

	100
	1.23%
	32
	
	66.1
	3.7%
	0
	0
	0
	0

	101
	1.15%
	66
	
	67.0
	5.7%
	0
	0
	0
	0

	未來三年預期教師流動與教師進修

	102
	1.15%
	68
	
	68.0
	6.8%
	0
	0
	2
	2

	103
	1.15%
	70
	
	70.0
	6.8%
	2
	2
	4
	4

	104
	1.15%
	72
	
	72.0
	3.4%
	4
	4
	6
	6

	註：1.教師流動率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數
3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ


四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現
(一)日間部學生畢業進路
	近兩年日間部學生畢業進路

	學
年
度
	群別
	科別
	畢業學生
人數
	畢業進路

	
	
	
	
	升學
人數
	升學率
(%)
	就業
人數
	就業率
(%)
	其他
人數
	其他比率(%)

	100
	商管群
	商業經營科
	65
	60
	92.30%
	5
	7.69%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	70
	65
	92.86%
	5
	7.14%
	0
	0

	
	外語群
	資料處理科
	101
	92
	91.09%
	9
	8.91%
	0
	0

	
	
	應用外語科
	68
	66
	97.06%
	2
	2.94%
	0
	0

	
	合計
	304
	283
	93.09%
	21
	6.91%
	0
	0

	101
預估數
	商管群
	商業經營科
	76
	71
	93.42%
	5
	6.58%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	77
	72
	93.51%
	5
	6.49%
	0
	0

	
	外語群
	資料處理科
	114
	107
	93.86%
	7
	6.14%
	0
	0

	
	
	應用外語科
	76
	72
	94.74%
	4
	5.26%
	0
	0

	
	合計
	343
	322
	93.88%
	21
	6.12%
	0
	0

	未來三年日間部學生畢業進路預期目標

	學
年
度
	群別
	科別
	畢業學生
人數
	畢業進路

	
	
	
	
	升學
人數
	升學率
(%)
	就業
人數
	就業率
(%)
	其他
人數
	其他比率(%)

	102
	商管群
	商業經營科
	76
	72
	94.74%
	4
	5.26%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	78
	72
	92.31%
	6
	7.69%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	114
	109
	95.61%
	5
	4.39%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	76
	72
	94.74%
	4
	5.26%
	0
	0

	
	合計
	344
	325
	94.48%
	19
	5.52%
	0
	0

	103
	商管群
	商業經營科
	77
	73
	94.81%
	4
	5.19%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	77
	73
	94.81%
	4
	5.19%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	114
	110
	96.49%
	4
	3.51%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	77
	73
	94.81%
	4
	5.19%
	0
	0

	
	合計
	345
	329
	95.36%
	16
	4.64%
	0
	0

	104
	商管群
	商業經營科
	77
	74
	96.10%
	3
	3.90%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	77
	74
	96.10%
	3
	3.90%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	114
	111
	97.37%
	3
	2.63%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	78
	74
	94.87%
	4
	5.13%
	0
	0

	
	合計
	346
	333
	96.24%
	13
	3.76%
	0
	0


(二)日間部學生取得技能證照情形
	證照
種類
	技能檢定
職類名稱
	近兩年取得證照情形
	未來三年預期取得證照情形

	
	
	100學年度畢業生獲得證照人次
	 101學年度畢業生獲得證照人次
	 102學年度畢業生獲得證照人次
	 103學年度畢業生獲得證照人次
	104學年度畢業生獲得證照人次

	乙級
	軟體應用
	59
	60
	61
	62
	63

	
	會計事務
	4
	2
	3
	4
	5

	
	合計
	63
	65
	67
	69
	70

	
	畢業學生人數
	304
	310
	310
	310
	310

	
	百分比
	20.72%
	20.97%
	21.61%
	22.26%
	22.58%

	丙級
	會計事務
	275
	280
	285
	290
	290

	
	軟體應用
	300
	330(預估)
	340
	350
	350

	
	軟體設計
	34
	38
	40
	42
	42

	
	硬體裝修
	4
	5
	6
	7
	7

	
	網頁設計
	93
	95
	97
	99
	99

	
	門市服務
	136
	139(預估)

	142
	145
	145

	
	合計
	842
	887
	910
	933
	933

	
	畢業學生人數
	304
	310
	310
	310
	310

	
	百分比
	277%
	286%
	294%
	301%
	301%

	其他
	全民英檢初級
	53
	54
	57
	60
	60

	
	全民英檢中級
	2
	3
	4
	5
	5

	
	商教會英檢2級
	9
	17
	22
	27
	27

	
	商教會英檢3級
	166
	170
	175
	180
	180

	
	商教會英檢4級
	203
	215
	225
	235
	235

	
	中文輸入檢定專業級
	7
	8
	9
	10
	10

	
	中文輸入檢定進階級
	161
	170
	175
	180
	180

	
	中文輸入檢定實用級
	85
	95
	105
	115
	115

	
	英文輸入檢定專業級
	0
	1
	2
	3
	3

	
	英文輸入檢定進階級
	2
	8
	15
	20
	20

	
	英文輸入檢定實用級
	70
	85
	95
	105
	105

	
	合計
	758
	826
	884
	940
	940

	
	畢業學生人數
	304
	310
	310
	310
	310

	
	百分比
	249.3%
	266.5%
	285.2%
	303.2%
	303.2%

	註：獲得證照人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該證照項目之人次，非該屆日間部畢業學生取得證照不列入計算。


(三)日間部學生參加技(藝)能競賽表現
	近兩年日間部學生參加技(藝)能競賽統計表

	學年度
	參賽名稱
(職種)
	主辦單位
	主辦日期
	得獎名次
	參加學生
	指導教師
	備註

	100
	商科技競

程式設計
	教育部

(豐原高商)
	100/12/6
	第4名
	劉志鵬
	陳農坤
	

	100
	商科技競

商業簡報
	教育部

(豐原高商)
	100/12/6
	第18名
	顏范恩
	林秀峯
	

	101
	商科技競

商業簡報
	教育部

(台南高商)
	101/12/4
	第10名
	李宛儒
	李翠華
	

	101
	商科技競

網頁設計
	教育部

(台南高商)
	101/12/4
	第18名
	沈佳蓉
	江素慧
	

	101
	商科技競

職場英文
	教育部

(台南高商)
	101/12/4
	第18名
	張正薇
	張敏慧
	

	101
	商科技競

會計資訊
	教育部

(台南高商)
	101/12/4
	第29名
	王珮芸
	謝淑姿
	

	未來三年日間部學生參加技(藝)能競賽預期目標

	學年度
	參賽名稱
(職種)
	主辦單位
	預期(得獎)目標
	備註

	102
	會計資訊
	教育部

(中山工商)
	至少四項參賽職種入圍

	

	
	網頁設計
	教育部

(中山工商)
	
	

	
	程式語言
	教育部

(中山工商)
	
	

	
	文書處理
	教育部

(中山工商)
	
	

	
	商業簡報
	教育部

(中山工商)
	
	

	
	職場英文寫作與簡報
	教育部

(中山工商)
	
	

	103

	會計資訊
	教育部
	至少四項參賽職種入圍
	

	
	網頁設計
	教育部
	
	

	
	程式語言
	教育部
	
	

	
	文書處理
	教育部
	
	

	
	商業簡報
	教育部
	
	

	
	職場英文寫作與簡報
	教育部
	
	

	104
	會計資訊
	教育部
	至少四項參賽職種入圍
	

	
	網頁設計
	教育部
	
	

	
	程式語言
	教育部
	
	

	
	文書處理
	教育部
	
	

	
	商業簡報
	教育部
	
	

	
	職場英文寫作與簡報
	教育部
	
	


五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率
	低收入戶比率(%)

	縣市低收入戶比率
	(本項免填)
	本年度低收入戶數／縣市戶數

	學校低收入戶比率
	4.43%
	本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數

	教育投資比(元/人)

（本項公立學校免填）

	學年度
	教育投資比
	備註

	近
兩
年
教
育
投
資
比
	
	
	

	
	
	
	

	未
來
三
年
預
期
教
育
投
資
比
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	註：1.教育投資比＝該學年度核銷總經費／該學年度日校學生數
2.有關學校教育投資比之詳細文字說明，請填寫於備註欄內 


六、招生與就近入學
	招生率及其增減率

	學年度
	日校報到
學生數(A)
	日校核定
招生人數(B)
	招生率(%)
C＝A÷B
	招生增減率＝
(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)

	招生狀況
近兩年
	100
	352
	360
	97.78％
	

	
	101
	331
	360
	91.94％
	-5.84％

	預期招生目標
未來三年
	102
	335
	360
	93.05％
	1.11％

	
	103
	336
	360
	93.33％
	0.28％

	
	104
	337
	360
	93.61％
	0.28％

	就近入學率及其增減率

	學年度
	高一日校來自社區國中學生總數(D)
	日校高一
學生總數
(E)
	就近入學率(%)

F=D÷E
	就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)
	學校提供國中申請入學(不含甄選入學)百分比(%)
	甄選入學百分比(%)
	學校提供
免試入學
百分比%

	就近入學狀況
近兩年
	100
	345
	352
	98.01％
	
	
	
	學區登記模式
	國中薦送模式
	學生申請模式

	
	101
	325
	331
	98.19%
	0.18%
	38％
	0%
	0%
	33％
	27％

	就近入學目標
未來三年預期
	102
	330
	335
	98.51％
	0.32％
	33％
	0%
	0%
	0%
	65％

	
	103
	332
	336
	98.80％
	0.29％
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	
	104
	333
	337
	98.81％
	0.01％
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	註：高一日校來自社區國中學生總數(D)係指：學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數


貳、學校發展目標
花蓮高商在「溫馨、活力、快樂、希望」之校園氛圍下，立足花蓮、行銷花蓮、放眼國際，為達成「人文化、卓越化、國際化、全人化」之學校願景而努力，茲將學校發展目標訂定如下：
一、落實技職教育，發展學校特色
（一）發展「雙E花商」專業特色，期成為東部商業、資訊、外語教育中心。
（二）發展「閱讀花商、音樂花商、綠色花商、體育花商」之人文特色。
（三）因應商業環境快速變遷，適時調整校本位課程，與時代接軌並朝向國際化。
（四）技能向下紮根，技藝向上開花，邁向卓越優質之商業職業學校。
二、提高辦學績效，強化競爭實力
（一）加強十二年國教宣導，提高免試入學報到率。
（二）提高國立科大校院錄取率。
（三）提高證照檢定合格率。
（四）提升各項競賽獲獎率。
三、精進教師教學，發展輔助課程系統
（一）培養本校教師專業評鑑之人力資源，提供教師自我檢核機制。
（二）鼓勵教師組成「專業學習社群」，並訂立社群目標以共同學習或是產出教學資源。
（三）鼓勵校內老師錄製教學影片，建立本校「輔助課程系統」。
四、提升學生能力，開發全人潛能
（一）塑造多元適性之學習型環境，培養學生責任感、榮譽心與自信心。
（二）提升學生基礎學科能力、專業技能實力、深化人文藝術陶冶與社團活動。
（三）以品格教育為核心，發展生命教育，並推廣至人權法治與生活教育。
（四）建立學生尊重生命，具有社會關懷與服務學習的情懷。
五、提升行政效能，永續優質服務
（一）校務發展計畫滾動管理，建全各項制度推展。
（二）建立校園危機處理機制。
（三）行政E化，提供積極、快速且正確之服務。
（四）節能減碳，環保愛地球。
六、建立溫馨校園，師生氛圍和諧
（一）落實正向管教之柔性輔導
（二）推動健康促進之友善校園。
（三）充實教學與圖資設備。
（四）安全維護防災演練。
七、整合社區資源，提升社群互動
（一）鼓勵家長參與，善用校友資源，設立教育基金與儲蓄專戶扶助弱勢。
（二）落實產學合作，建立策略聯盟。
參、現況分析與診斷
	因素
	優勢
	劣勢
	機會
	威脅
	策略

	地
理
環
境
	本校地處市區主要幹道，鄰近火車站，交通便利，校舍整齊，環境優美，師資優良，設備完備，實為優良的教育環境。
本校為花蓮地區最早成立及唯一之國立商業學校，歷史悠久，學風良好。
靠近國家公園，自然生態等觀光資源豐富。
	校地面積受限。
	觀光城市，依山傍水、環境清幽。
位於市區樞紐位置，鄰近市立圖書館、慈濟大學，造就商圈。
位於市區，交通便利，適合開發推廣教育。
	位於飛機航線下，噪音時常中斷課堂教學，教學品質受影響。
地處美侖地震斷層帶。
花蓮地區招生員額嚴重不足，社區學校搶學生嚴重。
	爭取國防部噪音防制補助經費，加強教室隔音設備。

有校利用現有校舍，減少閒置空間及提高使用率。
提升辦學績效。
學校形象營造與行銷策略。
加強臨近國中交流，並主動發布學校績效。


	學
校
規
模
	全校日間部27班，並附設進修學校10班及實用技能學程3班等，能提供學子多元學習管道的選擇性。

	教室空間已達飽和。
沒有專屬行政辦公區。
規模略小，經費少，各種提升方案較難落實。


	退休教師占用校舍大部分已歸回學校，未來可做更完善的規劃。
學校大小規模適中，適合發展精緻高職。

	花東區學校之規模相當，因此替代性相對較高。
日校目前每年級有四科九班，科規模略小且同質性高，發展不易。
	配合地區產業規劃科班整合，發展各科特色。
強化招生組織，積極宣導學校特色。


	硬
體
設
備
	本校設有女生宿舍，提供住宿。
具各職類合格證照場地，可提供學生就近考照，並提昇證照考試的合格率。
電腦教室完整週邊設備及寬頻網路系統，校園網路骨幹全面提升至光纖。
普通教室全面配置多媒體教學設備。
完善的語言教室、多媒體視聽教室與美術音樂欣賞室
建置線上英檢題庫及單字測驗軟體，增進學生英文基礎能力，縮小城鄉學習落差。
	E化行政系統設備尚未完備。
校內無游泳池設施，學生須至他校上游泳課。
部分校舍老舊，亟待整修汰換。
	善用專案計畫爭取補助經費，以充實設備。
縮短城鄉數位落差，爭取補助經費改善。
利用本校設備，提供為各種技術士技能檢定場所之用，以提升學生應檢通過率。
	經費不足，影響教學資源的分配及教學設備的增添及汰換。
電腦教室共8間，平均每年要汰舊換新1間。
颱風多，校舍又處斷層帶，各種設施維護費較高。
影響游泳教學效果。
	爭取競爭型專案計畫經費，配合校務發展基金積極改善設備。
與社區各級學校資源整合策略聯盟。

配合各科特色發展，建立各科特色專業教室，如英語情境教室。



	師
資
結
構
	本校教師全部為合格教師，陣容堅強。
教師學有專精、教學認真。
教師富有愛心，主動幫助弱勢學生。
安排外籍教師協同教學，輔助英語聽及說課程。
	自然、社會科師資不足。
教師研究意願不高，缺少激勵誘因。
教師多關注教學工作，較少關心整體校務發展。

	本校教師多具備第二專長，提供學校轉型性空間。
教師具教學熱忱，資訊能力能融入教學，提升教學效能與行政效率。
學校組織氣氛融洽，教師穩定性高，流動率低。
健全的教師會組織，可作為教師與行政溝通的橋樑。
	本校因屬偏遠縣市，教師到西半部研習之機會成本較高，導致經驗交流的機會不如西半部多。
缺乏具規模之企業，無法提供教師就近參與實務研習的環境。
	成立各類讀書會，培養師生讀書風氣。
辦理教師專業發展研習及評鑑，以精進教師教學效能。
成立教師專業社群，鼓勵參與教學卓越競賽。
鼓勵教師進修，培養第二與第三專長。

辦理文康活動，增進同仁情感，提升學校互動機能。

	學
生
素
質
	學生經過各種多元管道進入本校就讀，整體而言屬中等程度學生。
學生純真樸實，各項活動表現優異。
學生升學意願強烈。
升學率近100%，國立校系比例逐年提高。
推動英語文閱讀有成，長期培訓學生參與IWiLL全國英語閱讀線上挑戰。
	因城鄉差距、文化刺激不足，學生學習缺乏積極性。
學生仍以普通高中為第一選擇，學生素質漸低。

花蓮南北遼闊，南區國中錄取本校學生常在開學期間適應不良而放棄就讀，公立學校招生方式受政策及法令限制，無法再補進新生，導致缺額產生。
公私立學費齊一，將使國立高職優勢漸失。

	透過教育部專案及就近入學獎學金，以吸引優秀學生入學。
升學與技能檢定並重，希望能得到家長及學生認同，提高學生素質。
積極辦理學生社區服務學習暨英語導覽志工。

	因地區產業特性，就業人口外移，學生家庭背景多有單親、隔代教養、經濟困苦等現象，課餘時間打工貼補家用，影響學業。
因社會環境與家長觀念影響，學生漸漸以升學為目標，對證照的取得失去興趣，導致證照擁有率下降，影響技職教育根本。
	辦理推甄模擬輔導，提升競爭力，提供就近入學獎學金，吸引優秀學生就近入學就讀。
積極輔導學生參加技能檢定、英檢及技藝競賽。
建立學校及各科特色，提供多元適性課程，以降低學生流失率。
研擬登記分發報到後放棄之缺額遞補原則及方式。
加強花蓮縣南區學生之輔導與關懷。
增加證照輔導班，協助學生考取證照。

	家
長
參
與
	家長對於學校事務的支持度普遍良好。
家長會全力支持，協助學校輔導學生。
家長信任學校。
	大多數家長對技職體系瞭解不多，參與度也較為低落。
部分家長經濟狀況欠佳。
由花蓮地區工作機會有限，部分學生家長均長期在外縣市工作，與學校配合不易。
	引導家長發揮教育基本法中之「家長參與及選擇權」功能，適度給予校務運作意見。
主動邀請社區民眾及家長參與校園活動。
	學生家長社經地位不高，經濟狀況欠佳，多為弱勢族群，忙於生計，參與程度降低。

	多辦理親師座談及親職教育講座，宣導技職教育之優點及特色，增進家長對高職教育的認識，透過校刊、特刊及平面電子媒體報導宣導學校辦學績效。

	行
政
人
員
	行政領導溝通良好，上下皆能接納不同意見，相處和諧。
各處室同仁相互支援，任勞任怨。
分層負責，發揮行政績效。
具行政倫理。
	行政業務多，工作負荷繁重，壓力大，造成行政人員流動性高，經驗較不足。
教師兼任行政工作，缺少積極鼓勵措施，教師對行政工作的參與意願不高。
	學校行政人員對於公務均能積極負責、努力以赴。

	因學制及課程更替調整，行政業務多且繁，壓力大，人員流動性高，經驗易斷層；新進教師雖具熱誠，但缺經驗，往往事倍功半，不利業務之推展。

	鼓勵行政人員進修，加強校際交流觀摩。
採行知識管理。
建立行政系統專屬電子信箱，便於經驗交流及業務銜接。
營造温馨校圍氛圍，以提升行政績效。

購置新型校務多功能繳費系統軟硬體，降低行政人力需求並提昇行政效率。


	鄰
近
產
業
	校友三萬多人，多分布在金融界、各企業或於公家機關任職。
家長會、校友會常提供經費補助，以獎勵師生。
	花蓮地區以發展休閒觀光為主，本校無觀光、餐飲、設計科系。
社區參與難與校務發展產生關連，互動有待加強。
年輕的畢業校友回鄉就業服務的比例不高。
	花蓮為國際觀光城市，服務業商機無窮，有利產學合作。
建立官學合作，使學生善用所學，於鄰近的兒童圖書管擔任英語志工。

	地方產業類別不多，資源有限。
學校和社區資源系統性的整合不易。
當地產業多選擇與大專院校合作，故與高職產學合作之機會較低。
	與鄰近大專院校策略聯盟，強化學生就業與升學。
與技專院校合作，推動攜手合作。
建構資源整合管道，成立校務基金，以因應未來校務之發展。


肆、規劃辦理子計畫名稱及期程
	計
畫
編
號
	子計畫名稱
(請依辦理學年度順序填寫)
	期程
	辦理項目

	
	
	一○一學年度
	一○二學年度
	一○三學年度
	提升學校行政效能
	精進學校本位課程
	深化教師教學專業
	促進
學生多元學習
	加強適性學習課程
	辦理技藝教育方案
	產學攜手建教合作
	推動學生就近入學
	強化人文藝術素養

	101-1
	教師精進價值提升
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	

	101-2
	優質免試就近入學
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ
	

	101-3
	技能紮根技藝開花
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	ˇ
	
	
	

	101-4
	趣味英語接軌國際
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	

	101-5
	活力發展多元視野
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	
	

	101-6
	安全校園優質服務
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-7
	創意花商行銷花蓮
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	ˇ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


伍、學校自主管理

規劃辦理計畫、工作項目及組織分工一覽表

◎：承辦單位  ○：協辦單位
	計

畫

編

號
	計畫名稱
	工作項目
	辦理處室

	
	
	
	教務處
	實習處
	學務處
	總務處
	輔導室
	圖書館
	人事室

	101-1
	教師精進價值提升計畫
	101-1-1 
執行「教師專業發展評鑑計畫」
	◎
	○
	○
	○
	○
	○
	

	
	
	101-1-2 
組成「專業學習社群」
	◎
	○
	○
	
	
	○
	

	
	
	101-1-3

建立「輔助課程系統」
	◎
	○
	○
	
	
	○
	

	101-2
	優質免試就近入學計畫
	101-2-1

103學年度招生宣導
	◎
	○
	○
	
	○
	
	

	
	
	101-2-2

免試就近入學獎學金
	◎
	
	○
	○
	
	
	

	
	
	101-2-3

生涯深度體驗營
	◎
	○
	○
	
	○
	
	

	101-3
	技能紮根技藝開花計畫
	101-3-1

各項技能檢定訓練班
	○
	◎
	○
	
	
	
	

	
	
	101-3-2

各職類參賽選手訓練
	○
	◎
	○
	
	
	
	

	
	
	101-3-3

軟硬體設備採購與建置
	○
	◎
	○
	○
	
	
	

	
	
	101-3-4

產業職場參觀與國稅局實習
	○
	◎
	○
	
	○
	
	

	101-4
	趣味英語接軌國際計畫
	101-4-1

英文單字王比賽
	○
	◎
	○
	
	○
	○
	

	
	
	101-4-2

觀光英語會話研習
	○
	◎
	○
	
	○
	
	

	
	
	101-4-3
創意英語短片比賽
	○
	◎
	○
	
	
	○
	

	
	
	101-4-4
多益英檢輔導班
	○
	◎
	○
	
	
	
	

	
	
	101-4-5
英文造句作文比賽
	○
	◎
	○
	
	
	○
	

	
	
	101-4-6
全民英檢輔導班
	○
	◎
	○
	
	
	
	

	101-5
	活力發展多元視野計畫
	101-5-1

微笑的花天使
	○
	○
	◎
	
	○
	
	

	
	
	101-5-2

花商是我的好厝邊
	○
	○
	◎
	○
	
	○
	

	
	
	101-5-3

與縣內學校舉行友誼賽並舉辦訓練營
	○
	○
	◎
	○
	
	
	

	
	
	101-5-4

辦理各項球類比賽
	○
	
	◎
	○
	
	
	

	
	
	101-5-5

社區學校聯合音樂會
	○
	
	◎
	○
	○
	
	

	101-6
	安全校園優質服務計畫
	101-6-1

廁所及角落緊急求救設施
	○
	
	○
	◎
	○
	
	

	
	
	101-6-2

校園安全推廣宣導
	○
	○
	○
	◎
	○
	○
	

	
	
	101-6-3

多功能繳費系統
	○
	
	○
	◎
	
	
	

	
	
	101-6-4

廁所及角落緊急求救設施校園安全推廣宣導多功能繳費系統
	○
	○
	○
	◎
	○
	○
	

	101-7
	創意花商行銷花蓮計畫
	跨科特色專題製作社團(電子商務)
	◎
	○
	○
	
	○
	
	

	
	
	地方文創商品設計與製作
	◎
	○
	○
	
	○
	
	

	
	
	創意行銷研習活動與競賽
	◎
	○
	○
	○
	
	
	

	
	
	地方文化、產業參訪
	◎
	○
	○
	○
	
	
	


優質化輔助方案自主管理工作辦理流程表
	計畫

名稱
	臺北市立高職優質化輔助方案

	執行

時間
	102年8月-103年7月

	工  作  內  容
	102年
	103年
	備        註

	
	8月
	9

月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	

	進度與績效管考
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	每月由負責處室填寫後交總管考彙整進行管考。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	進度與經費管考
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	每月由負責處室填寫後交主計室彙整進行管考。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	月績效彙整 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	管考會議
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	每月底檢核執行進度及績效

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	優質化推動委員會
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	各計畫績效評估、追蹤與改善建議

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	季績效彙整 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	輔導訪視
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	績效檢核
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	期末報告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


國立花蓮高商『高職優質化輔助方案』自主管理實施計畫

一、依據：100年3月23日部授教中（三）字第1000505042號函頒定之「高職優質化輔助方案」辦理。
二、目的：校內各處室對所執行的子計畫，能夠按時程確實執行。
三、組織與工作流程：【附件一】【附件二】
（一）高職優質化推動委員會：由校長、秘書、各處室主任及組長、各學程主任、家長會長等組成。
總召集：校長
總執行：教務主任，負責計畫擬定、修訂、聯繫與會議召開。
總管考：校長秘書，負責行政處室之協調與計畫考核，辦理本案相關行政事宜。
（二）計畫執行
	總督導
	總執行
	總管考
	計畫管考
	計畫項目

	校長
	教務主任
	秘書
	教務主任
	教師精進價值提升計畫

	
	
	
	教務主任
	優質免試就近入學計畫

	
	
	
	實習主任
	技能紮根技藝開花計畫

	
	
	
	應外科科主任
	趣味英語接軌國際計畫

	
	
	
	學務主任
	活力發展多元視野計畫

	
	
	
	總務主任
	安全校園優質服務計畫

	
	
	
	教務主任
	創意花商行銷花蓮計畫


四、實施方式：
（一）內部管考由學校以自主管理方式，每個月定期管考，填報計畫及經費執行進度報告與管制單。見【附件三】【附件四】
每個月第3週由負責處室(科)填寫「執行進度與績效報告表」。
每月第4週由管考處室針對「執行進度與績效報告表」進行管考，且提供回饋及建議給各計畫主要負責處室。
每月定期召開行政會報，所有行政人員參加，檢討與修正相關行政與教學事宜，並檢核計劃執行進度與績效。期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」，視執行進度與所遭遇難題，進行檢討及修正。
（二）外部諮詢將不定期邀請專家與學者教授、駐區督學或教育部中部辦公室長官等進行外部諮詢，並持續追蹤建議改善之後續辦理情形。
（三）每學期至少1次接受教育部專業輔導團提供輔導諮詢，如有必要得不定期邀該團到校進行實地諮詢與輔導。
（四）利用校務會議、行政會報、教務會議、各學程會議、導師會報加強計畫宣導。並視計畫執行所遭遇難題，提各法定委員會議討論議決。
五、經費需求：由本優質化所提列的經費支付
六、本計畫經「優質化推動委員會」討論通過，陳　校長核准後實施，修正時亦同。
【附件一】
國立花蓮高商優質計畫自主管理策略表

[image: image1]
【附件二】
學校推動優質化組織及自主管理策略圖

[image: image2]
【附件三】
國立花蓮高商優質化計畫執行進度表
	計畫名稱
	

	執行名稱
	

	執行時間
	102年8月~103年7月

	編號
	計畫內容
	進度
	102年8月
	102年9月
	102年10月
	102年11月
	102年12月
	
	
	備註

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	


國立花蓮高商優質化計畫執行進度表
	計畫名稱
	

	執行名稱
	

	執行時間
	102年8月~103年7月

	編號
	計畫內容
	進度
	103年1月
	103年2月
	103年3月
	103年4月
	103年5月
	103年
6月
	103年7月
	備註

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	


【附件四】
國立花蓮高商優質化工作督導執行進度報告與管制單
年  月份執行進度報告與管制單
	執行進度報告表

	計畫名稱
	

	辦理事項
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	執行期程
	102年8月
~

103年7月
	經費分配
	經常門
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	資本門
	

	
	
	
	
	

	績效考核
部定指標
	
	績效考核
   校定指標
	

	填表人
	
	管考人
	
	

	執行摘要
	差異說明與改善對策
【符合進度、落後、其他】
	績效考核自評

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	總執行
	總管考
	總監督


陸、子計畫內容與經費
一、計畫編號: 101-1教師精進價值提升計畫
	一、計畫名稱
	教師精進價值提升計畫

	二、計畫目標
	1. 執行「教師專業發展評鑑」計畫：培養本校教師專業評鑑之人力資源，並提供教師自我檢核機制，幫助教師省思，促使教師專業成長，引導教師增進教材教法，提高教學成效。
2. 組成「專業學習社群」：鼓勵同科別、同級導師等教師組成「專業學習社群」，並訂立社群目標以共同學習或是產出教學資源，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。
3. 建立「輔助課程系統」：延續本校「優質化97-1數位資源整合應用計畫」，鼓勵校內老師錄製教學影片，以有系統、精緻、小單元化的方式，建立本校「輔助課程系統」，提供學生更優良的預習與複習的教育平台，亦有助於教師交流教學方式。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	執行「教師專業發展評鑑計畫」
	教務處
	教師
	101~103學年度

	
	組成「專業學習社群」
	教務處、學務處、實習處
	教師
	102~103學年度

	
	建立「輔助課程系統」
	教務處、實習處
	教師、學生
	102~103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	0.0
	298.0
	298.0

	
	102學年度
	55.0
	246.0
	301.0

	
	103學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	
	總計
	55.0
	844.0
	899.0

	五、預期效益
	1. 增加教師專業評鑑之初階評鑑人員數。(執行「教師專業發展評鑑計畫」)
2. 增加教師專業評鑑之進階評鑑人員數。(執行「教師專業發展評鑑計畫」)
3. 鼓勵校內教師組成「專業學習社群」，增加本校「專業學習社群」數。
(組成「專業學習社群」)

4. 規劃與建立教學影片課程軟、硬體設備，提升學生學習成效。
(建立「輔助課程系統」)

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部訂指標
	教師平均進修研習時數
	50
	67
	68
	
	70
	

	
	
	參加「教師專業發展評鑑計畫」之教師數
	35
	66
	68
	
	70
	

	
	校訂指標
	取得「初階評鑑人員」證書之人數
	20
	63
	23
	
	26
	

	
	
	取得「進階評鑑人員」證書之人數
	2
	2
	4
	
	8
	

	
	
	取得「教學輔導教師」證書之人數
(教育部停辦輔導教師培訓一年)
	1
	0
	0
	
	1
	

	
	
	教師取得專業證照或資格之數量
	2
	21
	2
	
	3
	

	
	
	專業學習社群數
	
	
	3
	
	5
	

	
	
	教師專業學習社群數(配合教專計畫)
	
	
	
	
	2
	

	
	
	使用輔助系統學生人次
	
	
	120
	
	180
	

	
	
	教學影片課程單元數
	
	
	10
	
	30
	

	
	
	使用「輔助課程系統」滿意度
	
	
	85%
	
	90%
	

	
	
	使用「輔助課程系統」後測平均分數
	
	
	70分
	
	75分
	

	


101-1教師精進價值提升計畫
102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	吳東岳
	實研組長
	執行101-1教師精進價值提升計畫

	2
	成  員
	楊宜升
	教務主任
	監督、管考計劃進行

	3
	成  員
	呂善成
	教學組長
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	4
	成  員
	丁瑋君
	教師會代表
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	5
	成  員
	王賢正
	應外科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	6
	成  員
	吳振銘
	資處科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	7
	成  員
	林敦舜
	會計科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	8
	成  員
	李其峰
	商經科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	9
	成  員
	凌兆鳳
	文史科召集人
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	10
	成  員
	賴麗鈴
	數理科召集人
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫


填表說明：
1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-1教師精進價值提升計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	執行「教師專業發展評鑑計畫」
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	2
	組成「專業學習社群」
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	3
	建立「輔助課程系統」
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-1教師精進價值提升計畫　102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	15
	1.6
	24.0
	各社群舉辦講座鐘點費。

	
	膳宿費
	人次
	40
	0.08
	3.2
	研習之膳費。

	
	物品費
	個
	100
	0.5
	50.0
	社群使用與拍攝教學短片所需之物品及耳機。

	
	資料蒐集費
	批
	1
	15.0
	15.0
	各社群學習成長所需之書籍資料。

	
	材料費
	人次
	100
	0.2
	20.0
	校內印製教學短片配套教材所需耗材。

	
	諮詢費
	人次
	2
	2.0
	4.0
	邀請專家學者來校，進行優質化諮詢費用。

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	116.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	6.8
	6.8
	雜支以業務費之6%計算。

	
	小計
	6.8
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0
	

	經常門小計
	123.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	數位錄影機(含定向錄音麥克風)
	台
	1
	55.0
	55.0
	教學觀察及錄製教學影片。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	55.0
	

	102會計年度總計
	178.0
	


承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:            

101-1教師精進價值提升計畫　103會計年度概算表(103年1月至7月)

單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	30
	1.6
	24.0
	各社群舉辦講座鐘點費。

	
	膳宿費
	人次
	40
	0.08
	3.2
	研習之膳費。

	
	物品費
	個
	100
	0.5
	50.0
	社群使用與拍攝教學短片所需之物品及耳機。

	
	資料蒐集費
	式
	1
	15.0
	15.0
	各社群學習成長所需之書籍資料。

	
	材料費
	人次
	100
	0.2
	20.0
	校內印製教學短片配套教材所需耗材。

	
	諮詢費
	人次
	2
	2.0
	4.0
	邀請專家學者來校，進行優質化諮詢費用。

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	116.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	9.8
	6.8
	雜支以業務費之6%計算。

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	6.8
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0.0
	

	經常門小計
	123.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	103會計年度總計
	123.0
	


承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:             

二、計畫編號：101-2優質免試就近入學計畫
	一、計畫名稱
	優質免試就近入學計畫

	二、計畫目標
	1. 宣導就近及免試入學的教育理念，加強國中教師、學生與其家長對就近入學及十二年國民基本教育之了解與認識。
2. 訂定優秀入學獎學金，吸引優秀同學利用免試入學管道，就讀本校。
3. 積極宣導技職教育，加強國中學生職業試探及提供多元適性選擇，奠定技職教育基礎，培養產業基層人才。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	技職教育與就近入學宣導
	教務處、實習處、輔導室
	國中畢業生
	101-103學年度

	
	就近入學優秀獎學金
	教務處
	高一新生
	101-103學年度

	
	辦理國中生涯進路探索深度體驗營
	教務處、實習處
	國中親師生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	24.0
	288.0
	312.0

	
	102學年度
	0.0
	227.0
	227.0

	
	103學年度
	0.0
	245.0
	245.0

	
	總計
	24.0
	760.0
	784.0

	五、預期效益
	1. 強化辦學績效及宣導成效，並配合十二年國教政策，逐年增加免試入學比率至全面免試入學。
2. 引導本校學區鄰近國中之親師生了解就近入學、多元入學管道及技職教育多元適性之教育精神，讓國中畢業生適性選擇就讀高職，發展其多元能力。
3. 逐年提升社區優秀學生就近入學率，提升本校競爭力。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	免試入學名額比率
	60.0%
	60%
	65%
	
	100%
	

	
	
	學校招生率
	97.5%
	92%
	98%
	
	98.9%
	

	
	
	學生就近入學率
	98.0%
	98%
	98.3%
	
	98.6%
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-2優質免試就近入學計畫
102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	陳月梅
	註冊組長
	規畫工作內容

	2
	成  員
	洪仕叡
	設備組長
	協助辦理招生宣導設備

	3
	成  員
	吳振銘
	資處科主任
	協助辦理生涯深度體驗營

	4
	成  員
	王賢正
	應外科主任
	協助辦理生涯深度體驗營

	5
	成  員
	林敦舜
	會計科主任
	協助辦理生涯深度體驗營

	6
	成  員
	李其峰
	商經科主任
	協助辦理生涯深度體驗營

	7
	成  員
	凌兆鳳
	國文科召集人
	協助辦理招生宣導事宜

	8
	成  員
	賴麗鈴
	數學科召集人
	協助辦理招生宣導事宜

	9
	成  員
	田德洋
	藝能科召集人
	協助辦理招生宣導事宜

	10
	成  員
	王達苹
	國防科召集人
	協助辦理招生宣導事宜

	
	
	
	
	


填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-2優質免試就近入學計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃” ◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	103學年度招生宣導

(含花商宣導網站更新維護)
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	

	2
	免試就近入學獎學金
	◎
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	生涯深度體驗營
	
	
	
	
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-2優質免試就近入學計畫 102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	程式維護費
	次
	1
	5.0
	5.0
	網站建置維護(認識花商)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	5.0
	

	雜
支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	就近入學獎學金
	人
	20
	5.0
	100.0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	105.0
	

	經常門小計
	105.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	00.0
	

	102會計年度總計
	105.0
	


承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:            
101-2優質免試就近入學計畫103會計年度概算表(103年1月至7月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	物品
	個
	1500
	0.01
	15.0
	就近入學招生宣導用印刷品

	
	學校簡介海報（含設計印製）
	面
	10
	0.5
	5.0
	就近入學招生宣導用

	
	鐘點費
	節
	52
	0.8
	41.6
	生涯深度體驗營

	
	材料費
	人
	200
	0.2
	40.0 
	生涯深度體驗營

	
	膳食費
	人
	200
	0.08
	16.0
	生涯深度體驗營

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	117.6
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	4.4
	4.4
	含碳粉、油墨、印刷費、文具、紙張、電池、資訊耗材、誤餐、郵資等

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	122.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	
	

	103會計年度總計
	122.0
	


承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:  

三、計畫編號:101-3技能紮根技藝開花計畫

	一、計畫名稱
	技能紮根技藝開花計畫

	二、計畫目標
	1. 落實專業實習課程，全面提升技能教育。
2. 提升進階證照通過人數，落實證照達人計畫。
3. 實施校內技藝競賽，選拔技能優異學生。
4. 提升獲取全國技藝競賽奬項及金手獎數。
5. 充實專業設備，打造優質學習環境。
6. 落實校外實習參訪，促進與產業接軌互動。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	各項技能檢定訓練班
	實習處各科
	全校學生
	101-103學年度

	
	各職類參賽選手訓練
	實習處各科
	各類選手
	101-103學年度

	
	軟硬體設備採購與建置
	實習處、總務處
	用於全校學生
	101-103學年度

	
	產業職場參觀與國稅局實習
	實習處、教務處
	三年級學生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	180.0
	428.0
	608.0

	
	102學年度
	1100.0
	667.0
	1767.0

	
	103學年度
	1520.0
	708.0
	2228.0

	
	總計
	2800.0
	1803.0
	4603.0

	五、預期效益
	1. 強化商職學生核心能力，使學生自我肯定技藝教育。
2. 提升進階證照取得人次，使具備升學就業競爭力。
3. 經由選拔比賽，提高學生參與意願，進而爭取個人及學校榮譽。
4. 參加全國商科技藝競賽，提升校譽，並予技優生有發揮與升學管道。
5. 建構與維護優質專業實習環境、設備，提昇專業學習效能。
6. 透過校外參訪，提升學生視野，了解企業現況。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	全國高級中等學校商業類科學生技藝競賽
	50%
	66.7%
	66.7%
	
	66.7%
	

	
	
	獲金手獎組數
	16.7%
	16.7%
	16.7%
	
	16.7%
	

	
	
	取得乙級證照人數
	21.1%
	18.7%
	21.5%
	
	22%
	

	
	
	商教會會計一、二級測驗
	20%
	41.2%
	20%
	
	20%
	

	
	
	軟體應用丙級
	90%
	84%
	92%
	
	95%
	

	
	
	軟體設計丙級
	60%
	63.4%
	65%
	
	70%
	

	
	
	網頁設計丙級
	90%
	83％
	92%
	
	95%
	

	
	校訂指標
	全國高級中等學校商業類科學生技藝競賽
	三項入圍
	四項入圍
	四項入圍
	
	四項入圍
	

	
	
	取得乙級證照人數
	50人
	56人
	55人
	
	60人
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


101-3技能紮根技藝開花計畫
102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	陳貴千
	實習主任
	統籌技能紮根技藝開花子計畫各項工作

	2
	成  員
	張正芳
	實習組長
	執行技能紮根技藝開花子計畫各項工作

	3
	成  員
	楊宜升
	教務主任
	負責非資週末乙級班電腦檢定、訓練

	4
	成  員
	吳振銘
	資料處理科主任
	負責電腦丙級檢定、訓練

負責校內技藝競賽程式設計之事項

	5
	成  員
	許志恆
	就業組長
	負責各項檢定業務

	6
	成  員
	許志恆
	就業組長
	負責校內技藝競賽文書處理之事項

	7
	成  員
	李其峰
	商業經營科主任
	負責門市服務業務及檢定

負責校內技藝競賽商業簡報之事項

	8
	成  員
	林敦舜
	會計事務科主任
	負責校內技藝競賽會計資訊之事項

	9
	成  員
	王賢正
	應用外語科主任
	負責校內技藝競賽職場英文之事項


填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-3技能紮根技藝開花計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	各項技能檢定訓練班
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	2
	各職類參賽選手訓練
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	3
	軟硬體設備採購與建置
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	
	
	
	

	4
	產業職場參觀與國稅局實習
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-3技能紮根技藝開花計畫　102會計年度概算表(102年8月至12月)

單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	節
	60
	0.5
	30
	非資週末乙級班檢定、訓練

	
	鐘點費
	節
	150
	0.4
	60
	校內技能競賽及選手培訓

	
	設備維護費
	式
	20
	3.0
	60
	檢定或技藝競賽設備之維修

	
	材料費
	人
	60
	0.2
	12
	技藝競賽選手教材費

	
	材料費
	人次
	200
	0.2
	40
	檢定等訓練用之耗材

	
	一般事務費
	人
	6
	1.7
	10.2
	全國商業類技藝競賽報名費

	
	一般事務費
	人
	15
	0.4
	6
	全國商業類技藝競賽參訪費

	
	物品
	個
	8
	12.0
	96
	選手培訓設備消耗品

	
	小計
	314.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	18.2
	18.8
	辦理活動雜支

	
	小計
	18.8
	

	獎
補
助
費
	學生獎助金
	人
	5
	2.0
	10.0
	獎勵競賽獲獎學生

	
	小計
	10.0
	

	經常門小計
	343.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0
	

	102會計年度總計
	343.0
	

	承辦人：
	承辦主任：
	主計主任：
	校長：


101-3技能紮根技藝開花計畫　103會計年度概算表(103年1月至7月)

單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	節
	150
	0.4
	60.0 
	校內技能競賽及選手培訓

	
	設備維護費
	式
	20
	3
	60.0 
	訓練用設備維護

	
	材料費
	人次
	200
	0.2
	40.0 
	檢定、訓練用耗材

	
	材料費
	人
	60
	0.2
	12.0 
	檢定等訓練教材

	
	交通費
	車
	4
	4
	16.0 
	三年級學生企業參訪租車

	
	保險費
	人
	320
	0.04
	12.8 
	三年級學生企業參訪

	
	物品
	個
	8
	12
	96.0 
	選手培訓設備消耗品

	
	小計
	296.8
	

	雜
支
獎
補
助
費
	雜支
	式
	1
	172
	17.2
	辦理活動雜支

	
	小計
	17.2
	

	
	學生獎助金
	人
	5
	2.0
	10.0
	獎勵競賽獲獎學生

	
	小計
	10.0
	

	經常門小計
	324.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	電腦
	台
	45
	24.5
	1100.0
	電腦教室設備汰舊換新

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	1100.0
	

	103會計年度總計
	1424.0
	

	承辦人：
	承辦主任：
	主計主任：
	校長：


四、計畫編號：101-4趣味英語接軌國際計畫
	一、計畫名稱
	趣味英語接軌國際計畫

	二、計畫目標
	1. 打造多元創意學習空間，辦理英語文趣味性競賽，激發學生學習興趣。
2. 辦理多益及全民英檢輔導班以提昇學生升學競爭力及英文實力。
3. 利用陳舊校園空間打造成的英語情境餐廳及部分戲院設施，營造一個全英語的環境，發展觀光特色課程。
4. 培育流利的觀光英語導覽，以提升學生職場競爭力並有能力以英文介紹花蓮各景點、成功行銷花蓮。
5. 藉由英語會話、歌曲與話劇教學增進學生英文情意表達能力，激勵學生之學習興趣。
6. 深化學生英文能力，縮小城鄉學習落差，降低家長經濟負擔。
7. 在外籍教師協同教學下，增進學生英文聽與說機會，提升學生英文程度，同時介紹英美文化拓展國際視野。

8. 提升英文報紙國際新聞閱讀理解能力、了解時代趨勢，並認識時事。

9. 練習改編國際知名各類劇本，並進行排練演出。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	英文單字王比賽
	實習處
	全校學生
	101-103學年度

	
	英語情境教室利用觀光英語研習
	實習處
	全校學生
	101-103學年度

	
	創意英語短片比賽
	實習處
	二三年級學生
	101-103學年度

	
	多益英檢班
	實習處
	全校學生
	102-103學年度

	
	英文造句作文比賽
	實習處
	一二年級學生
	101-103學年度

	
	全民英檢班
	實習處
	全校學生
	102-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	30.0
	436.0
	466.0

	
	102學年度
	0
	341.4
	341.4

	
	103學年度
	0
	344.6
	324.6

	
	總計
	30.0
	1122.0
	1152.0

	五、預期效益
	1. 開設多益英檢及全民英檢輔導班提升學生競爭力，增進學生英文學習成就。
2. 增進英文歌詞及劇本之賞析。
3. 藉由趣味單字線上軟體競賽活動增進學生英文單字基礎能力，縮小城鄉學習落差。
4. 訓練優秀選手，積極參與各項英語文競賽，提升競爭力。
5. 充份利用本地資源，與鄰近大學合作並策略聯盟，以節省經費，並為學生提供更多實境演練及校際交流之機會。
6. 建立官學合作，使學生善用所學，於社區單位擔任英語志工，參與服務學習活動。
7. 辦理造句作文比賽，促進學生使用所學單字片語，與文字表達能力。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	學生全民英檢初級合格率
	
	
	30％
	
	35％
	

	
	
	學生全民英檢中級合格率
	
	
	2％
	
	3％
	

	
	校訂指標
	多益英檢輔導班
	
	
	5人550分
	
	7人550分
	

	
	
	全民英檢輔導
	
	
	初級57人/

中級4人
	
	初級60人/

中級5人
	

	
	
	參與英文單字王比賽人次
	800
	850
	900
	
	1000
	

	
	
	參與創意英語短片比賽人次
	80
	115
	90
	
	100
	

	
	
	英語情境教室使用率(全校學生)
	70%
	80%
	90%
	
	100%
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-4趣味英語接軌國際計畫 

102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	王賢正
	應外科主任
	規劃執行計畫

	2
	成  員
	江合建
	圖書館主任
	協助執行計畫


	3
	成  員
	林美儒
	英文老師
	協助執行計畫

	4
	成  員
	蘇孟珠
	英文老師
	協助執行計畫

	5
	成  員
	余舒琪
	英文老師
	協助執行計畫

	6
	成  員
	張敏慧
	英文老師
	協助執行計畫

	7
	成  員
	張萬華
	英文老師
	協助執行計畫

	8
	成  員
	陳美惠
	英文老師
	協助執行計畫

	9
	成  員
	林宥均
	英文老師
	協助執行計畫

	10
	成  員
	張佑丞
	英文老師
	協助執行計畫


填表說明：1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-4趣味英語接軌國際計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	英文單字王比賽
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	◎
	
	
	

	2
	觀光英語會話研習
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	

	3
	創意英語短片比賽
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	多益英檢輔導班
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	
	
	

	5
	英文造句作文比賽
	
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	全民英檢輔導班
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-4趣味英語接軌國際計畫 102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	節
	64
	0.8
	51.2
	多益英檢輔導班外聘教師

	
	鐘點費
	節
	64
	0.4
	25.6
	全民英檢輔導班教師

	
	鐘點費
	節
	16
	0.8
	12.8
	觀光英語會話外聘教師

	
	材料費
	人次
	30
	0.2
	6.0
	多益英檢上課用材料

	
	材料費
	人次
	30
	0.2
	6.0
	全民英檢上課用材料

	
	設備維護費
	間
	2
	6.0
	12.0
	語言教室設備及軟體維護

	
	物品費
	個
	40
	0.5
	20.0
	情境教室模擬道具
西餐餐具、西餐餐點模型、桌巾等(細目列於 頁計畫附件)

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	133.6
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	5.8
	5.8
	

	
	小計
	5.8
	

	獎
補
助
費
	學生獎(助)學金
	人
	130
	0.2
	26.0
	獎勵通過英檢、高三英文單字王比賽、創意英語短片比賽及造句作文比賽得獎同學

	
	小計
	26.0
	

	經常門小計
	165.4
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	102會計年度總計
	165.4
	


承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:            
101-4趣味英語接軌國際計畫103會計年度概算表(103年1月至7月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	節
	16
	0.8
	12.8
	觀光英語會話（外聘教師）

	
	鐘點費
	節
	48
	0.8
	38.4
	多益英檢輔導班外聘教師

	
	鐘點費
	節
	64
	0.4
	25.6
	全民英檢輔導班教師

	
	材料費
	人次
	30
	0.2
	6.0
	多益英檢上課用材料

	
	材料費
	人次
	30
	0.2
	6.0
	全民英檢上課用材料

	
	設備維護費
	間
	2
	6.0
	12.0
	語言教室設備及軟體維護

	
	資料蒐集費
	批
	1
	15.0
	15.0
	觀光英語會話素材劇本等

	
	小計
	115.8
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	6.2
	6.2
	文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等

	
	小計
	6.2
	

	獎
補
助
費
	學生獎(助)學金
	人
	108
	0.2
	54.0
	獎勵英檢通過同學，高一二英文單字王比賽得獎同學

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	54.0
	

	經常門小計
	176.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	103會計年度總計
	176.0
	


承辦人:            承辦主任:           主計主任:           校長:             

五、計畫編號：101-5活力發展多元視野計畫
	一、計畫名稱
	活力發展多元視野計畫

	二、計畫目標
	1. 透過環保志工公共服務，教育學生以培養推己及人、關懷社會環境、參與公共事務的意願與熱忱，提升愛護地球的使命感，而落實於實踐環環境保護的生活行為。
2. 透過研習強化學生領導知能訓練，學習尊重、關懷、加強人際溝通、組織領導、服務奉獻及創新能力，健全學生組織發展。
3. 推動優質運動競技，發展學校特色運動項目，輔導運動專長學生，增進升學進路的選擇。永續培育社區國中優秀運動績優學生，發揚學校薪火相傳的傳統文化。
4. 透過社團中西樂理融合，鼓勵學生適性發展，陶冶性情，傳統與現代音樂交融，深耕社區，關懷群眾舉辦藝文活動設計藝術走廊將音樂教育融入生活起敵心靈。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	微笑的花天使-服務學習活動
	學務處
	花蓮東海岸假日兒童學校
	101~103學年度

	
	花商是我的厝邊-社區服務活動
	學務處
圖書館
	花蓮市立兒童圖書館
	101~103學年度

	
	與縣內學校舉行友誼賽並舉辦訓練營
	學務處
	社區學校代表隊選手
	101~103學年度

	
	辦理各項球類比賽
	學務處
	全體師生
	101~103學年度

	
	社區學校聯合音樂會
	學務處
	國樂社
管樂社
	101~103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	864.0
	427.0
	1291.0

	
	102學年度
	80.0
	371.0
	451.0

	
	103學年度
	518.5
	454.0
	972.5

	
	總    計
	1462.5
	1252.0
	2714.5

	五、預期效益
	1. 透過公共服務，使有意願加入校內環保志工的學生有機會回饋學校、家庭及社區，培養正向積極的生活態度。
2. 培養本校優秀籃球運動選手，厚植籃球競技能力，以利代表本縣參加各項競賽獲取佳績並為縣爭光。
3. 逐年提升本校運動代表隊專業運動技能，協助運動專長學生參加國內各大專運校體育績優獨立招生，逐年提高升學率。招收社區國中優秀之運動選手。
4. 鼓勵學生透過音樂陶冶性情並緊密連結內心情感，配合課程及活動，讓學生培養良好品格、從事正當休閒活動、接觸並學習藝術文化、發揮創意，進而陶冶性情開創未來。
5. 學生能藉由接觸藝術文化，認識並傳遞在地傳統及學校文化特色，在多元藝術文化環繞的氛圍下，讓青年學子能以樂觀進取及正向積極的態度面對未來。
6. 以學校多元社團為基礎，尊重學生個別差異，鼓勵學生多元發展。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	運動績優升學人數
	3人
	
	4人
	
	5人
	

	
	
	招收縣內運動選手人數
	3人
	
	4人
	
	5人
	

	
	校訂指標
	服務學習活動參與
	10人
	20人
	350人次
	
	400人次
	

	
	
	社區服務
	1次
	2次
	5次
	
	6次
	

	
	
	籃球乙級聯賽成績
	全國前八名
	全國第三名
	全國前八名
	
	全國前八名
	

	
	
	社區音樂會
	1場
	4場
	3場
	
	5場
	


101-5活力發展多元視野計畫   
102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	高淩鈴
	學務主任
	主持及統籌計劃

	2
	成  員
	楊宜升
	教務主任
	協助辦理活動

	3
	成  員
	陳貴千
	實習處主任
	協助辦理活動

	4
	成  員
	林明穎
	輔導室主任
	協助辦理活動

	5
	成  員
	王達苹
	主任教官
	協助辦理活動

	6
	成  員
	張佑丞
	訓育組長
	計畫執行與考核

	7
	成  員
	田德洋
	體育組長
	計畫執行與考核

	8
	成  員
	朱湄惠
	衛保組長
	計畫執行與考核

	9
	成  員
	賴士均
	校長室秘書
	協助行政事務

	10
	成  員
	張秋婷
	幹事
	協助行政事務

	
	
	
	
	


填表說明：

1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-5活力發展多元視野計畫

102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	101-5-1微笑的花天使
	
	◎
	◎
	◎
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	

	2
	101-5-2花商是我的好厝邊
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	
	
	

	3
	101-5-3與縣內學校舉行友誼賽並舉辦訓練營
	◎
	
	
	
	
	◎
	◎
	
	
	
	
	◎

	4
	101-5-4辦理各項球類比賽
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎

	5
	101-5-5社區學校聯合音樂會
	◎
	
	
	
	◎
	
	◎
	
	
	
	
	◎

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-5活力發展多元視野計畫 102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	小時
	4
	1.6
	6.4
	外聘專家學者演講費

	
	鐘點費
	小時
	48
	0.8
	38.4
	外聘講師鐘點費（管樂）

	
	鐘點費
	小時
	25
	0.8
	20.0
	外聘講師鐘點費（國樂）

	
	材料費
	人次
	50
	0.4
	20.0
	社區服務活動材料費

	
	設備維護
	式
	3
	10.0
	30.0
	樂器維修

	
	膳宿費
	人次
	250
	0.08
	20.0
	參加比賽及辦理活動誤餐

	
	其他
	式
	1
	30.0
	30.0
	辦理校外活動租借音響設備費用

	
	小計
	164.8
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	5.2
	5.2
	含碳粉、油墨、電池等

	
	小計
	5.2
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	170.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	印表機
	台
	1
	55.0
	55.0
	辦理活動使用

	資本門小計
	55.0
	

	102會計年度總計
	225.0
	


承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:            
101-5活力發展多元視野計畫 103會計年度概算表(103年1月至7月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	小時
	4
	0.8
	3.2
	校內講師鐘點

	
	鐘點費
	小時
	58
	0.8
	46.4
	外聘講師鐘點費（管樂）

	
	鐘點費
	小時
	50
	0.8
	40.0
	外聘講師鐘點費（國樂）

	
	鐘點費
	小時
	2
	1.6
	3.2
	外聘專家演講鐘點費

	
	物品
	個
	50
	0.4
	20.0
	社區服務活動用品

	
	材料費
	人次
	308
	0.2
	61.6
	辦理活動材料費

	
	膳宿費
	人次
	220
	0.08
	17.6
	參加比賽及辦理活動誤餐

	
	小計
	192.0
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	9.0
	9.0
	

	
	小計
	9.0
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	201.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	桌上型電腦
	組
	1
	25.0
	25.0
	辦理活動使用(較原訂經費少五千元)

	資本門小計
	25.0
	

	103會計年度總計
	226.0
	


承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:             

六、計畫編號：101-6安全校園優質服務計畫

	一、計畫名稱
	安全校園優質服務計畫

	二、計畫目標
	1. 建立線上請修通報系統。
2. 建構中央軟體控制還原系統。
3. 建構周全的安全友善校園。
4. 裝設多功能繳費系統設備。                                                                                                                                                    

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	線上請修通報系統
	總務處
	全校教職員
	101學年上

	
	中央軟體控制還原
系統
	總務處
實習處
	電腦教室
教學電腦
	101學年下

	
	廁所及角落
緊急求救設施
	總務處
學務處
	全校師生
	102學年上

	
	安全校園推廣宣導
	總務處
學務處
	全校師生
	102學年上

	
	多功能繳費系統
	總務處
教務處
	全校師生
	102學年下

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	620.0
	0.0
	620.0

	
	102學年度
	765.0
	7.6
	772.6

	
	103學年度
	0.0
	0.0
	0.0

	
	總計
	1385.0
	7.6
	1392.6

	五、預期效益
	1. 建立線上請修通報系統：簡化請修程序，隨時掌握維修進度，提升維修服務效能。
2. 建構中央軟體控制還原系統：減少教學電腦安裝工具程式及系統維護之時間，減少資訊服務費用，提升資訊教學設備檢修服務效能。
3. 有效維護校園師生安全。
4. 簡化各項證件、證明、證書繳費申請取件程序，優化行政效能。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	提升行政效能滿意度
	80%
	
	85%
	
	90%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	校訂指標
	維修服務3日內
完成
	80%
	86%
	88%
	
	90%
	

	
	
	資訊教學設備系統維護時耗降低率
	
	
	50%
	
	60%
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-6安全校園優質服務計畫
102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	邱志恒
	總務主任
	計畫執行考核

	2
	成  員
	高麗卿
	庶務組長
	採購招標作業

	3
	成  員
	阮迎庠
	技士
	設備規格制定

	4
	成  員
	高淩玲
	學務主任
	校園安全規劃

	5
	成  員
	王達苹
	主任教官
	校園安全執行

	6
	成  員
	楊宜升
	教務主任
	優化行政效能規劃

	7
	成  員
	陳月梅
	註冊組長
	優化行政效能執行

	8
	成  員
	許惠婷
	幹事
	優化行政效能執行

	9
	成  員
	
	
	

	10
	成  員
	
	
	

	
	
	
	
	


填表說明：

1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-6安全校園優質服務計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	廁所及角落
緊急求救設施
	
	
	◎
	◎
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	校園安全推廣宣導
	
	
	
	
	◎
	
	
	
	
	
	
	

	3
	多功能繳費系統
	
	
	
	
	
	◎
	◎
	◎
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-6安全校園優質服務計畫 102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	講義費
	份
	120
	0.05
	6.0
	校園安全推廣資料印製

	
	鐘點費
	小時
	2
	0.8
	1.6
	校園安全推廣講師費

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	7.6
	

	雜
支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	7.6
	

	(二)資本門

	設
備
費
	廁所及角落
緊急求救設施
	式
	1
	220.0
	220.0
	10回路主機2組(24000)

押扣開關10組(12000)

防水箱10只(7500)

PVC水管310支(18600)

PVC管另件1式(3400)

五金另料1式(12000)

打石鑿孔切割回補1式(18000)

電纜線1200m(58000)

工資1式(63000)

壓克力銘牌10片(3500)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	220.0
	

	102會計年度總計
	227.6
	


承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:            
101-6安全校園優質服務計畫 103會計年度概算表(103年1月至7月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	雜
支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	
	

	(二)資本門

	設
備
費
	多功能繳費系統
	台
	1
	545.0
	545.0
	成績單及各種教務文件繳費申請列印。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	545.0
	

	103會計年度總計
	545.0
	


承辦人:              承辦主任:              主計主任:               校長:           
七、計畫編號：101-7創意花商行銷花蓮計畫
	一、計畫名稱
	創意花商行銷花蓮計畫

	二、計畫目標
	1. 以各科專長特色，發展創意行銷相關之特色專題製作課程內容。

2. 與地方業界接軌，發展地方文創產品、包裝設計與整體行銷規劃。

3. 使學生擁有善用電子商務的能力。

4. 提昇本校學生商業專業能力，創造花蓮觀光新時代。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	跨科特色專題製作社團(電子商務)
	教務處、學務處
	學生自由參加
	102-103學年度

	
	地方文創商品設計與製作
	教務處、藝能科
	全校學生
	102-103學年度

	
	創意行銷研習活動與競賽
	教務處、各科
	全校學生
	102-103學年度

	
	地方文化、產業參訪
	教務處、各科
	學生自由參加
	102-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	542.0
	383.0
	925.0

	
	102學年度
	0.0
	140.0
	140.0

	
	103學年度
	500.0
	390.0
	890.0

	
	總計
	1042.0
	913.0
	1955.0

	五、預期效益
	1. 與電子商務平台業者建立產學合作關係。

2. 發展具地方特色之文創產品使學生關懷地方事務。

3. 藉跨科系合作之特色專題課程內容，使學生明瞭本科專業之重要性。

4. 鼓勵同學利用課程教學，激發自己的創意並加以實踐。利用課程設計，產出相關產品，舉辦校內設計相關競賽，使學生充份參與。

5. 參與全國或國際電子商務競賽

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定
指標
	產學合作件數
	
	
	1
	
	3
	

	
	
	學校本位課程
開發數量
	
	
	1
	
	2
	

	
	校訂
指標
	網路商店家數
	
	
	6
	
	10
	

	
	
	學生作品商品化率
	20%
	20%
	30%
	
	50%
	

	
	
	特色專題社團參與學生數
	
	
	40
	
	60
	

	
	
	學生文創產品數
	
	
	20
	
	30
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-7創意花商行銷花蓮計畫
102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	楊宜升
	教務主任
	計畫執行考核

	2
	成  員
	洪仕叡
	設備組長
	計畫行政業務執行

	3
	成  員
	吳振銘
	資處科主任
	規畫辦理特色專題課程

	4
	成  員
	王賢正
	應外科主任
	規畫辦理特色專題課程

	5
	成  員
	林敦舜
	會計科主任
	規畫辦理特色專題課程

	6
	成  員
	李其峰
	商經科主任
	規畫辦理特色專題課程

	7
	成  員
	張佑丞
	訓育組長
	辦理社團行政業務

	8
	成  員
	呂妍慧
	美術教師
	文創產品設計教學

	9
	成  員
	鄭雅芳
	國文科教師
	文創產品設計教學

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填表說明：

1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-7創意花商行銷花蓮計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	跨科特色專題製作社團(電子商務)
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	

	2
	地方文創商品設計與製作
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	

	3
	創意行銷研習活動與競賽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	◎
	

	4
	地方文化、產業參訪
	
	
	
	◎
	
	
	
	
	
	◎
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-7創意花商行銷花蓮計畫 102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	14
	0.8
	11.2
	外聘社團教師鐘點費

	
	材料費
	人
	100
	0.1
	10.0
	特色專題課程實習用

	
	印刷費
	份
	100
	0.1
	10.0
	實習講義費

	
	程式維護費
	式
	6
	9.0
	54.0
	電子商務平台虛擬商店租用費

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	85.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	0.8
	0.8
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	86.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	102會計年度總計
	86.0
	


承辦人:              承辦主任:              主計主任:               校長:           
101-7創意花商行銷花蓮計畫 103會計年度概算表(103年1月至7月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	14
	0.8
	11.2
	外聘教師鐘點費

	
	材料費
	人
	100
	0.2
	20.0
	特色專題課程實習用

	
	印刷費
	份
	100
	0.2
	20.0
	實習講義費

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	51.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	4.8
	2.8
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	54.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	103會計年度總計
	54.0
	


承辦人:              承辦主任:              主計主任:               校長:          

柒、經費概算表
一、102學年度項目概算表(請列出全部子計畫之項目)
國立花蓮高級商業職業學校高職優質化經費編列檢核表【102會計年度(102年8月至12月)】
單位：仟元
	年度
	項次
	子計畫項目
	申請優質化
補助金額
	本校年度預算
配合款
	其他專案計畫補助或自籌款
	其他說明
	主管機關
核列經費

	
	
	
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	
	經常門
	資本門

	102會計年度
	101-1
	教師精進價值提升
	123.0
	55.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-2
	優質免試就近入學
	105.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-3
	技能紮根技藝開花
	343.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-4
	趣味英語接軌國際
	165.4
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-5
	活力發展多元視野
	170.0
	55.0
	
	
	245.0
	350.0
	原住民技職教育計畫(經常門)及學產基金(資本門)
	
	

	
	101-6
	安全校園優質服務
	7.6
	220.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-7
	創意花商行銷花蓮
	86.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102會計年度合計
	1000.0
	330.0
	
	
	
	
	
	
	


承辦人：                        主辦主任：                          會計主任：                     校長：        

國立花蓮高級商業職業學校高職優質化經費編列檢核表【103會計年度(103年1月至7月)】
單位：仟元
	年度
	項次
	子計畫項目
	申請優質化
補助金額
	本校年度預算
配合款
	其他專案計畫補助或自籌款
	其他說明
	主管機關
核列經費

	
	
	
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	
	經常門
	資本門

	103會計年度
	101-1
	教師精進價值提升
	123.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-2
	優質免試就近入學
	122.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-3
	技能紮根技藝開花
	324.0
	1100.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-4
	趣味英語接軌國際
	176.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-5
	活力發展多元視野
	201.0
	25.0
	0
	0
	292.4
	0
	原住民技職教育計畫(經常門)
	
	

	
	101-6
	安全校園優質服務
	0.0
	545.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-7
	創意花商行銷花蓮
	54.0
	0.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103會計年度合計
	1000.0
	1670.0
	
	
	
	
	
	
	

	102學年度合計
	全學年合計
	2000.0
	2000.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	經資門比例
	50%
	50.0%
	
	
	
	
	
	
	


承辦人：                      主辦主任：                       會計主任：                        校長：                       
二、國立花蓮高級商業職業學校高職優質化經費需求分析總表
單位:仟元
	項次
	子計畫項目
	經費需求分析
	小計
	說明

	
	
	分年經費需求
	經、資門分配
	經費來源
	
	

	
	
	101學年
	102學年
	103學年
	經常門
	資本門
	本預算
	自籌款
	其他補助
	優質化
專案補助
	
	

	101-1
	教師精進價值提升
	298.0
	301.0
	300.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-2
	優質免試就近入學
	312.0
	227.0
	245.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-3
	技能紮根技藝開花
	608.0
	1767.0
	2228.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-4
	趣味英語接軌國際
	466.0
	341.4
	400.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-5
	活力發展多元視野
	1291.0
	451.0
	978.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-6
	安全校園優質服務
	620.0
	772.6
	0.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-7
	創意花商行銷花蓮
	925.0
	140.0
	890.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小計
	4520.0
	4000.0
	5041.0
	
	
	
	
	
	
	
	


捌、子計畫詳細內容
101-1教師精進價值提升實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據
依據「高職優質化輔助方案」、「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」、「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」、學校願景及發展目標規畫辦理。
二、目的
1. 培養本校教師專業評鑑之人力資源，並提供教師自我檢核機制，幫助教師省思，促使教師專業成長，引導教師增進教材教法，提高教學成效。
2. 鼓勵同科別、同級導師等教師組成「專業學習社群」，並訂立社群目標以共同學習或是產出教學資源，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。
3. 鼓勵校內老師錄製教學影片，以有系統、精緻、小單元化的方式，建立本校「輔助課程系統」，提供學生預習與複習的教育平台，亦有助於教師交流教學方式。
三、主辦單位：教務處。
四、協辦單位：教務處、學務處、實習處。
五、辦理日期：102年8月1日~103年7月31日。
六、參加人員：全校教師、學生。
七、實施方式
1. 執行「教師專業發展評鑑計畫」
2. 組成「專業學習社群」
3. 建立「輔助課程系統」
八、實施內容
1. 執行「教師專業發展評鑑計畫」：本校賡續辦理逐年期教師專業發展評鑑計畫第3年，透過線上課程、實體研習課程、實際入班觀察他評與自評等系列活動，推動教師專業成長，提升評鑑人員之專業素養，增加教學評鑑之效能，協助教師教學技能之成長，實施計劃如附件一。
2. 組成「專業學習社群」：鼓勵校內同科別、同領域、同級導師等教師以2~4人為一組，組成「專業學習社群」，自行訂立社群目標以便共同學習或是研發產出教學資源，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效，實施計劃如附件二。
3. 建立「輔助課程系統」：鼓勵校內老師錄製教學影片，以有系統、精緻、小單元化的方式，建立本校「輔助課程系統」，提供學生預習與複習的教育平台，亦有助於教師交流教學方式，初期規劃以錄製國文科、數學科、英文科、會計學、經濟學等校內必修科目為優先，利用本校已有之電腦教室，建立「輔助課程教室」，開放同學登記使用。
九、獎勵與考核：依本校各相關規定辦理。
十、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	0.0
	298.0
	298.0

	102學年度
	55.0
	246.0
	301.0

	103學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	總計
	55.0
	844.0
	899.0


十一、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-1-1國立花蓮高級商業職業學校102學年度教師專業發展評鑑實施計畫

102年3月20日推動小組會議通過

102年3月26日課程發展委員會通過

1、 依據

1. 中華民國100年11月4日台研字第1000188606C號令辦理。

2. 中華民國102年3月26日經本校課程發展委員會通過辦理。


2、 目的

1. 幫助教師教學檢討與改進，提昇教師教學品質。

2. 精進班級經營技巧與能力，形成校園友善環境。

3. 協助教師專業成長與省思，充實教師專業素養。

4. 促進教師同儕觀摩與合作，建構組織學習文化。

3、 參與計畫類別：逐年期組，繼續辦理第3年。
4、 實施時間：自102年7月1日起，至103年6月30日止。
5、 參與人員：本校教師計87人，參與本計畫者共26人，參與人員詳如附件一。
6、 評鑑層面 

1. 課程設計與教學

2. 班級經營與輔導

7、 實施內容

1. 評鑑方式

	實施層面
	評鑑方式及說明
	備註

	課程設計與教學
	1. 自評：由受評教師使用本校發展之「教師自評表」，進行自我評鑑。逐項檢核並填寫相關資料，以幫助受評教師瞭解及反思自我專業之表現。

2. 教學觀察：由評鑑推動小組安排評鑑人員對受評教師依本校發展之規準，進行教學觀察。

3. 學生回饋：使用本校發展之「學生學習意見表」，對學生進行意見收集，以協助受評教師檢討及省思專業技巧之不足。

4. 教學檔案：由評鑑推動小組安排評鑑人員對受評教師所製作之教學檔案進行評鑑。
5. 參與評鑑教師1、2項為必選，3、4項擇一進行。
	教師亦可在正式評鑑期程外，依自身需求，提出非正式評鑑，由評鑑推動小組安排評鑑人員對該教師進行評鑑。評鑑人員依實際狀況選擇適當之評鑑工具進行評鑑，以協助該教師專業成長。

	班級經營與輔導
	
	


2. 人員培訓

a.依意願薦送取得初階證書之教師，進行「進階評鑑人員」之研習，以協助本校教師專業發展工作之推行。

b.薦送取得進階評鑑人員資格之教師，參與「教學輔導教師」之培訓。完成培訓後，依評鑑推動小組安排，擔任本校一年內新進教師、初任教學三年內教師、自願接受協助教師及經評鑑認定未達規準教師之教學輔導教師，予以適當協助。

3. 期程規畫

	年度
	月份
	實施項目
	實施內容

	102
	七
	規畫辦理期程及計畫
	1. 召開「評鑑推動小組會議」：確定實施期程、規畫相關研習及通過進階評鑑人員和教學輔導教師薦送名單。

2. 辦理校內實施說明會。

3. 進階人員及教學輔導教師參加相關培訓研習。

	
	八
	人員培訓
	1. 參與教師自行完成線上課程10小時。

2. 進階人員及教學輔導教師參加相關培訓研習課程。

	
	九
	初階研習
	1. 協助本校評鑑人員及受評人員參加初階研習(實體研習)。

	
	十
	草擬評鑑相關事宜
	1. 召開「評鑑推動小組會議」：評鑑內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜(包括初階與進階)之設計及討論。

	
	十一
	校本規準及指標試評
	1. 進階人員及教學輔導教師之培訓人員，依草擬之評鑑內容及流程和校本評鑑規準及指標進行觀摩評鑑(初階)，供參與教師實際學習教學觀察之技巧。

2. 已通過初階教師，對草擬之評鑑內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜進行試評，並提供修正意見。

3. 草擬評鑑之內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜(包括初階與進階)之試評結果與修正意見，送各科(群)教學研究會討論、調整。

	
	十二
	確立評鑑相關事宜
	1. 開「評鑑推動小組會議」：評鑑內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜(包括初階與進階)之確立。

	
	元
	教學觀察準備
	1. 辦理評鑑內容及流程說明會(包括初階與進階)。

2. 完成評鑑手冊(含評鑑規準、指標及工具)及發放(包括初階與進階)。

	102
	元
	教學觀察準備
	3. 安排教學觀察事宜(包括初階與進階)：討論確定受評教師教學觀察實施方式、時間、地點、設備、器材…等。

4. 召開「評鑑推動小組會議」：排定評鑑人員與受評者(包括初階與進階)。

	
	二
	教學檔案評鑑
	1. 進階人員完成教學檔案之評鑑，可評鑑自己或他人之教學檔案。

	
	三
	教學觀察Ⅰ
	1. 初階人員依評鑑實施計畫，進行評鑑─教學觀察。

2. 進階人員依評鑑實施計畫，完成評鑑─教學觀察。

3. 進階人員依規定繳交認證資料予區域中心。

	
	四
	教學觀察Ⅱ
	1. 初階人員依評鑑實施計畫，完成評鑑─教學觀察。

2. 受評者提交教學檔案或學生回饋予主要評鑑人員。

3. 召開「評鑑推動小組會議」：討論薦送進階及教學輔導教師建議名單。

	
	五
	完成其他評鑑方式
	1. 評鑑人員提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦人員。

2. 承辦人員彙整評鑑文件提交「評鑑推動小組」審議評鑑結果。

3. 發放評鑑結果通知予受評教師，提供教師教學改進意見並依實際需要進行複評。

	
	六
	檢討與評估
	1. 承辦人員擬定本校專業成長計畫送「評鑑推動小組會議」。

2. 召開「評鑑推動小組會議」：檢討辦理成效、評估再次辦理方式。

3. 成果提報及計畫修正。


8、 推動小組組織與任務

1. 本校成立「教師專業發展評鑑推動小組」，負責規劃及推動教師專業發展評鑑相關事宜，包含研議評鑑人員之比例及產生方式，並推薦評鑑小組成員。

2. 本校「推動小組」之成員包括校長、承辦主任、教師或行政代表、家長會代表，其人數及選出方式經本校課程發展委員會決定如下：

	委員會職稱
	委員會成員
	姓名
	職掌

	召集人
	校長
	陳藝昕
	督導工作小組委員會之運作

	執行秘書
	教務主任
	楊宜升
	負責計畫擬定、修訂、連繫與會議召開

	總幹事
	教學組長
	呂善成
	承召集人、總幹事指導，辦理相關行政事宜。

	推動委員
	家長會代表
	郭汝銘
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	學務主任
	高淩鈴
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	實習主任
	陳貴千
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	輔導主任
	林明穎
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師會代表
	丁瑋君
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	林美儒
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	李翠華
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	謝淑姿
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	周宜梅
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	林淑滿
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	應外科主任
	王賢正
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	資處科主任
	吳振銘
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	會計科主任
	林敦舜
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	商經科主任
	李其峰
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	文史科召集人
	凌兆鳳
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	數理科召集人
	賴麗鈴
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	藝能科召集人
	田德洋
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	全民國防教育科召集人
	王達苹
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜


3. 小組成員計21人，推動小組任期為一年，辦理期間若小組成員因職務異動，得由校長遴聘候補人員遞補。此外，校長得視需要聘請學者專家擔任諮詢指導顧問。

4. 推動小組之任務如下：

1. 推動本校施實教師專業發展評鑑計畫。

2. 依據實施進程，加開相關工作會議。

3. 協調、安排評鑑人員，委派教學輔導教師輔導對象。

4. 研擬參加進階及教學輔導教師之名單。

5. 解決實施評鑑過程中之各項問題。
9、 教師專業成長機制

1. 評鑑成績優良者，學校給予敘獎及表揚。

2. 依意願薦送取得初階證書之教師，進行「進階評鑑人員」之研習，以協助本校教師專業發展工作之推行。

3. 薦送取得進階評鑑人員資格之教師，參與「教學輔導教師」之培訓。完成培訓後，依評鑑推動小組安排，擔任本校一年內新進教師、初任教學三年內教師、自願接受協助教師及經評鑑認定未達規準教師之教學輔導教師，予以適當協助。

4. 對個別教師成長需求，提供領域內或跨領域相關協助；對於整體教師成長需求，提供校內外相關研習進修機會或邀請專家學者蒞校指導與協助，增廣知能。

5. 初任教師或自願接受教師，依據實際個別需求狀況，由評鑑推動小組聯合推薦資深優良教師或鄰近學校教學輔導教師介入協助輔導。

6. 根據評鑑結果認定未達標準之教師，應於接獲通知一個月內，依據實際個別需求狀況，由評鑑推動小組安排適當人員與其共同規劃專業成長計畫，並於進行專業成長後，再次安排校內評鑑(複評)。

10、 經費：合計需新臺幣伍仟伍佰玖拾陸元整。

11、 預期效益

1、 協助教師發現自身的教學現況與問題，促使教師調整工作態度、修正教學策略，進而改變其敬業精神與態度。

2、 透過教學觀察讓教師看見同儕的優點，反省自身的缺點，逐漸塑造「見賢思齊，見不賢內自省」的組織文化。

3、 創造教職同仁師團隊合作的機會，進而形成良好夥伴關係，凝聚組織向心力，創造溫馨、支持、合作之工作氛圍。

4、 引導教師探討有效教學的重要內涵，使本校教師成為學科知識與教學知識並重的有效能教師。

5、 提昇教師班級經營的能力，促進班級和諧，營造暖馨校園氣氛，創造良好學習環境。

6、 增加教師間專業對話的頻率與內涵，使教師自主建立專業學習社群，促使教師持續進行專業成長。

7、 在實施過程及評鑑結果中，使行政同仁更加瞭解教師專業上之需求，調整教師進修資源之分配與方向之制定。

12、 本計畫經本校推動小組暨課程發展委員會通過，報請教育部審核通過後實施，修正時亦同。

101-1-2國立花蓮高商102學年度教師專業學習社群實施計劃

102.06.11優質化督導小組會議通過
一、目的說明：
「教師專業學習社群」是指一群志同道合的教育工作者所組成，持有共同的信念、目標或願景，為致力於促進學生獲得更佳的學習成效，而努力不懈地以合作方式共同進行探究或問題解決。

教學專業自主的提昇，除了仰賴教師自身不斷反省與改進外，亦需教師間專業對話；分享與討論學科專業、課程與教學、班級經營與輔導、學習與評量等相關議題。由於各學科領域的內涵及教學方式殊異，教師可聚集校內同領域、跨領域教師或校外夥伴學校教師，成立教師專業學習社群，增進教師同儕的專業成長。
二、申請方式：

1.教師可自主組織專業學習社群，以3~6人為原則，並推舉一位教師擔任召集人，向學校提出「教師專業學習社群申請書」。

2. 學習社群進行方式可包括：教學觀察與回饋、教學檔案製作、主題探討（含影帶、專書）、主題經驗分享、校外專題講座、新進教師輔導、新課程發展、教學方法創新、教學媒材研發、行動研究、協同教學、同儕省思對話、標竿楷模學習、案例分析、協同備課等。

3.進度規劃：於執行期限內，每學期社群活動次數不得少於6次，須於7月10日前執行完畢。

4.成果報告包含前言、量之分析（如：社群參加人數）、質性資料與分析（如：歷次活動或會議記錄、研發之課程或教材教法、教師專業成長提升與學生學習成效之客觀分析、學校組織文化之改變，或教師需求滿意度分析等），以及活動書面資料與相關照片，1場專業學習社群活動影音檔。

三、經費補助辦法：經費補助相關規定，由本校優質化計畫101-1子計劃對應項
                 目支應之。
四、預期效應：

1.科、領域內之教師組成精緻的學習/工作團隊，不僅能於本科能力上進行專業對談與激盪；更可就科/領域內之差異化教學、多元評量課程、有效教學等議題做更精緻的研究，以迎接十二年國教時代的來臨。

2.由導師組成的學習社群，可交流班經心得與分享班經工具資源；對班上學生的適性輔導工作，更可藉此社群進行探討。
附件 1           國立國立花蓮高商教師專業學習社群 申請書
	社群名稱
	

	社群類型
	□年級別  □學科/領域/學群  □學校任務  □專業發展主題

□其他(請註明：                                 )

	召 集 人
	
	聯絡電話
	
	E-mail
	

	組成目的
	

	需學校另支援項目
	

	社群成員
	姓名
	任教科目

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	一、年度目標：

 1.

 2.

 3.

 4.

二、預定進行方式（可複選）：

□教學觀察與回饋  □主題探討（含專書、影帶）           □主題經驗分享  

□教學檔案製作    □專題講座         □新進教師輔導    □標竿楷模學習    
□新課程發展      □教學方法創新     □教學媒材研發    □行動研究
□協同備課        □同儕省思對話     □案例分析        □專業領域研討

□其他         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、學期進度規劃（至少4次）：

場次

日期/
時間

實施內容

實施方式

講師/
主持人

地點/備註

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

四、預期效益與檢核方式：

預期效益

具體檢核方式
五、學習資源：
六、經費概算表
項次

內容

數量

單位

單價

總價

備註

業業務費

1

2

3

4

5

6

雜支

合計

總計：新台幣整                      

註：

1. 外聘講座（含大專校院教授與校外中學教師）演講鐘點費，每社群計畫申請以三次為限。

2. 校內教師分享不得支領鐘點費，但可若擴大辦理校內研習支領鐘點費。

3. 各項經費支用均依實際情形請購核銷，由教務處協助召集人請購事宜。

附錄：擬採購用於教師專業成長之書單

教師專業成長相關書目

與專業學習社群運作之相關說明

本數

    承辦主任　　　　     　會計　　　　　　校　長



101-2「優質免試就近入學」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據
本校高職優質化輔助計畫101-2優質免試就近入學計畫計畫辦理。
二、目的
1. 鼓勵社區內具潛力之學生就近入學，並積極宣導以提升技職教育為主軸。
2. 宣導就近及免試(多元)入學的教育理念，加強國中教師、學生與其家長對就近入學多元入學管道、十二年國教及技職教育之了解與認識。
3. 提升學生程度，獎勵社區內學生升學之優良表現，鼓勵學生努力向學，縮短城鄉落差。
4. 加強國中學生職業試探提供多元適性選擇，奠定技職教育與職場銜接基礎。
三、主辦單位：教務處
四、協辦單位：實習處、輔導室
五、辦理日期：自101學年度至103學年度止。
六、參加人員：全校學生及花蓮縣內國中學生(以三年級為主)

七、實施方式
1. 辦理就近入學宣導，向社區內國中辦理學校特色及技職教育宣講。
2. 辦理「就近入學優秀獎學金」，鼓勵社區內優質國中生就讀本校。
3. 建置花商宣導資訊網站。
4. 辦理國中生涯進路探索深度體驗營。
八、實施內容
1. 就近入學招生宣導：辦理招生宣導，印製招生宣導資料，安排教師到各國中宣講，讓學校優質的訊息能傳達給社區內國中學生及家長，以提高學生就近入學比例。
2. 就近入學優秀獎學金：每學年提供社區內優秀新生入學獎學金，依各入學管道分配名額(至少1名)，評選方式依各管道之比序條件，共10名同學，每員頒發新台幣壹萬元正，第二、三學年在校成績仍應在該年級前20%，否則取消其獎勵資格，以鼓勵社區內優秀學生就近入學，並於每學年第一學期開學典禮頒發。
3. 花商宣導資訊網站：提供國中師生及家長瀏覽，內容除免試入學，並提供各職業類科簡介、商業類科主要學科簡易網路課程及本校校園生活動態短片，以協助國中師生及家長職業性向試探與入學選校參考。
4. 國中生涯進路探索深度體驗營：由鄰近各國中推薦有意願了解商業類職業學校之八年級學生參加，藉由商業課程設計的活動，讓國中生了解商業職業學校的內涵。
九、經費需求
	學年度
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	總數(仟元)

	101學年度
	24.0
	288.0
	312.0

	102學年度
	0.0
	227.0
	227.0

	103學年度
	0.0
	245.0
	245.0

	總計
	24.0
	760.0
	784.0


十、考核
1. 每個月定期管考
2. 期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」
十一、本計畫陳　校長核可後實施，修正時亦同。
101-2-1國立花蓮高商招生宣導實施計畫

102.06.11優質化督導小組會議通過
一、目的

        為配合高中職社區化政策施行，並提升本校知名度及學生素質，讓鄰近社區的優秀國中學生能適性選擇，接受高品質的技職教育，成為國家優秀技術人才。

二、主辦單位：教務處

三、協辦單位：輔導室、實習處

四、實施對象

花蓮縣內各國中學校之九年級師長及學生。

五、實施方式

(一)派遣人員到校宣導：

   1.配合各優先學校升學博覽會或相關活動辦理。

   2.主動連繫花蓮縣各校，利用空堂之時間宣導。

(二)參加教育處辦理之大型招生宣導活動，例如：花蓮縣北中南區之高中職博覽會。

(三)靜態文宣宣導：配合各校辦理的升學資料展，寄送資料參展。

(四)實施對象及時間由教務處註冊組安排，宣導人員以各領域推薦人員輪流前往為原則。

六、宣導內容

（一）本校招收科別、名額及班數。

（二）校舍建築、交通路線。

（三）學雜費、服裝費、餐廳服務項目等。

（四）申請入學簡章。

（五）課程特色。 

（六）升學成果。

（七）各項競賽成果。

（八）社團成果。

（九）技能檢定成果。

（十）未來進路與發展。

上述實施內容，由註冊組彙整各處室資料後，製印書面文宣供宣導人員使用。另，建置宣導網站-「認識花商」，如國中學校教室有電腦網路設備，宣導導人員亦可採用網站宣講之方式。

七、經費 

奉派至國中宣導之宣導人員，以公假外出，並由家長會支應共乘交通費。

八、本實施計畫經行政會報通過，陳校長核可後實施，修正時亦同。 

101-2-2國立花蓮高商辦理商業群職涯試探體驗營活動實施辦法

102.06.11優質化督導小組會議通過
一、依據101學年度高中職適性學習社區教育資源優質化實施方案計畫辦理
二、目的：1. 配合政府政策辦理免試入學適性發展，舉辦學生職涯探索活動。
2. 提供學校資源與社區共享，培養學生職類興趣，並引導學生職能發展。
三、主辦單位：國立花蓮高商實習處
協辦單位：花蓮縣內各國中學校。
承辦科系：本校應用外語科、資料處理科、會計事務科、商業經營科
四、實施對象：針對社區內國中八年級生，對於商業管理群之科別、課程特色以及未來發展欲進一步瞭解者，共4隊120人。
五、活動日期：102年4月28日(星期日)。
六、報到地點：本校資訊館一樓。
七、報名日期：請將報名資料(格式如附件二)及家長同意書(如附件三)於4月22日（星期一）前，免備文逕寄本校實習處收。
八、課程內容：
1. Cultural differences: Taiwan vs UK 文化大不同：由應用外語科設計，藉由英語戲劇增進學生英文情意表達能力。
2. 多媒體編製：由資料處理科設計，利用多媒體軟體，提升個人相片、影片及動畫編製能力。
3. 金融戰略王遊戲：由會計事務科設計，透過實作遊戲課程，讓青少年體驗資源配置對個人財富的影響。
4. 超級收銀員：由商業經營科設計，透過實作演練課程，提升學生對門市管理之基本認識。(體驗營課程表如附件一。)

九、課程特色：由花蓮高商四科各設計2個小時的體驗課程，以生動活潑的課程引導及強調動手做的課程設計，了解商業課程的特色。
十、預期效益
1.藉由趣味教學活動的實施，以促進社區學生更能了解本校的發展及特色，提升就近入學之成效。
2.擴大國中生學習視野，增進學校與社區互動。
3.協助學生適性探索職業涯規劃，提昇學習興趣及成效，培養技職教育人才。
4.發展適合國中的職業試探活動，讓學生、家長知悉本校的辦學理念。
十一、活動費用：參與學生活動費用全免，本校並提供參加者保險及午餐。
十二、獎勵:全程參與的學生發給研習證書，並可做為103年本校免試入學超額比序之參考。
建議各校參加人數表

	國中名稱
	102年度試算比例參考人數

	美崙國中
	16

	玉里國中
	15

	化仁國中
	10

	鳳林國中
	10

	新城國中
	9

	瑞穗國中
	8

	壽豐國中
	8

	吉安國中
	8

	光復國中
	6

	海星國中
	6

	秀林國中
	4

	平和國中
	4

	富里國中
	3

	富源國中
	3

	萬榮國中
	2

	豐濱國中
	2

	慈大附中
	2

	富北國中
	2

	三民國中
	1

	玉東國中
	1

	東里國中
	1


附件一
國立花蓮高商商業群職涯試探體驗營課程表
	月   日

	時  間
	課 程
	地點
	主講人

	07:50~08:00
	報到
	資訊館一F
	實習處

	08:00~08:20
	開幕式
	一F會議室
	校長

	分組上課
	文化大不同
(語言教室B)
	多媒體編製
(電腦教室301)
	金融戰略王遊戲
(專題教室302)
	超級收銀員
(門市服務教室)

	08:30~10:00
	A組學員
	B組學員
	C組學員
	D組學員

	10:20~11:50
	D組學員
	A組學員
	B組學員
	C組學員

	12:00~13:00
	午  休(統一在資訊館二樓用餐)

	13:10~14:40
	C組學員
	D組學員
	A組學員
	B組學員

	15:00~16:30
	B組學員
	C組學員
	D組學員
	A組學員

	16:40~17:00
	閉幕典禮
	一F會議室
	校長

	17:00
	賦歸


附件二
         國中參加花蓮高商職涯試探學生名冊
	班級
	座號
	姓名
	身份證號
	出生年月日
	葷素

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件三
家長同意書
茲同意子弟　　　　　參加貴校所舉辦之下列活動
活動名稱：花蓮高商商業群職涯試探體驗營活動
時    間：102年4月28日(星期日)上午8時至下午5時，共1天。
地    點：花蓮高商資訊館及各教學場館
經　　費：完全免費，提供平安保險及午餐。
聯 絡 人：許志恆 老師
聯絡電話：8312248、8312249 (花商實習處)

此致
花蓮高商
學 生  家 長：              (簽名)

家長聯絡電話：              

就讀學校班級：　　　國中　　　班
學生聯絡電話：              

中華民國    102  年     月       日
101-3「技能紮根技藝開花」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據
本計畫依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標，以學生多元適性發展為主軸。
二、目的
1. 落實專業實習課程，全面提升技能教育。
2. 提升進階證照通過人數，落實證照達人計畫。
3. 實施校內技藝競賽，選拔技能優異學生。
4. 提升獲取全國技藝競賽奬項及金手獎數。
5. 充實專業設備，打造優質學習環境。
6. 落實校外實習參訪，促進與產業接軌互動。
三、主辦單位：實習處
四、承辦單位：實習處各科、實習組
五、辦理時間及參加對象
	編號
	工作項目
	辦理時程
	參加對象
	備註

	1
	各項檢定輔導課程
	101學年度-103學年度
	各科學生
	有關開班節數、時間及參加學生人數，詳見本101-3各子計畫實施辦法。

	2
	舉辦校內各項技能比賽及選手選拔賽
	101學年度-103學年度上學期
	各科二年級學生
	

	3
	各職類技藝選手訓練
	101學年度-103學年度
	各科選拔的選手
	

	4
	軟硬體設備更新
	101學年度-103學年度
	電腦教室
	

	5
	產業職場參觀與國稅局實習
	101學年度-103學年度
	高三商科學生
	


六、實施方式
1. 辦理各項檢定輔導課程。
2. 舉辦校內各項技能比賽。
3. 實施各職類技藝選手訓練。
4. 更新超過年限電腦教室軟硬體設備。
5. 辦理產業職場參觀與國稅局實習
6. 對於專業技能表現優良者，訂定技藝特優及證照達人等二個獎項，詳細辦法參見「101-3-5專業技能優良獎勵辦法」。
七、實施內容
1. 輔導學生通過各項檢定：
電腦職類：詳細實施辦法，參見「101-3-1電腦職類檢定訓練辦法」。
會計職類：詳細實施辦法，參見「101-3-2會計達人改造辦法」。

商業職類：詳細實施辦法，參見「101-3-3門市服務-超級收銀員計畫」。
2. 舉辦校內各項技能比賽：透過競賽方式，進而帶動全面技能水準之提昇，以爭取學校榮譽。詳細實施辦法，參見「101-3-4技藝競賽選手培訓辦法」。
3. 各職類技藝選手訓練：各職類選手指導老師依據「101-3-5技藝競賽指導教師選聘辦法」產生。選手訓練時間(1)學期中，以每日早自習（含升旗）、聯課及班週會課(2)全國技藝競賽前一個月密集集訓(3)寒暑假由老師及選手自行約定。
4. 產業職場參觀與國稅局實習：安排高三商會科學生前往各大型賣場、國稅局花蓮分局或其他大型企業參觀。活動完畢後，請參訪學生撰寫300字以上之心得報告。以增進學生在商業及會計領域之理論與實務能相互輔益。
八、獎勵與考核：詳各實施辦法。
九、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	180.0
	428.0
	608.0

	102學年度
	1100.0
	667.0
	1767.0

	103學年度
	1520.0
	708.0
	2228.0

	總計
	2800.0
	1803.0
	4603.0


十、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-3-1、電腦職類檢定訓練辦法
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。
二、目的：提昇學生專業能力及升學的優勢。
三、辦理單位：資料處理科。
四、實施方式
(一)電腦軟體應用乙級：
1. 意願調查：資處科二年級學生於期末調查考取軟體乙級證照之意願。
2. 分組教學：資處科三年級學生於開學時根據意願調查分為辦公室軟體應用組及多媒體設計應用組。
3. 上課方式：學期中資處科三年級利用計算機應用課程做分組同時段教學，同學依分組至各教室上課。
4. 成立社團：成立辦公室軟體應用社加強乙級輔導。
5. 寒假輔導：於檢定前加強密集訓練，利用寒假時段加強訓練。
6. 非資處科學生則經各科調查後，利用星期假日上課。
(二)電腦職類丙級：
1. 資處科一年級學生除參檢會計職類，另需報名5月份辦理之即測即評即發證電腦軟體應用丙級檢定。
2. 非資處二年級學生則鼓勵報名參檢在校生專案檢定電腦軟體應用職類。
3. 資處科二年級學生利用下學期程式語言課程進行分組教學。根據學生意願調查分為電腦軟體設計與網頁設計組，並分別參檢在校生專案檢定電腦軟體設計及網頁設計職類。
4. 學生除利用相關資訊課程做融入教學外，如有需求得利用星期假日實施補救教學或利用寒暑假開設營隊。
五、實施時間：101年8月~102年7月
六、上課地點：資訊館各電腦教室
七、授課教師：由資處科相關授課教師擔任。
八、經費：優質化101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫項下支應。
九、預期效益：提升乙丙級技能檢定取得證照人次，培養學生習得多元技能，增加就業及升學機會。
十、本計畫經陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-3-2、會計達人改造辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

二、目的：鼓勵學生取得多張會計證照，精進會計能力。

三、主辦單位：實習處會計事務科。

四、參加對象：高二及高三對會計有學習熱忱及毅力，並具備會計技藝培訓資格之學生。

五、實施方式
（1） 鼓勵對會計有學習熱忱及毅力，且會計每學期平均成績85分(含)以上，參加商教會一二級證照考試。

（2） 開設一二級證照輔導考照班，精進學生的技能水準及增加取得證照之人數。

（3） 設置商教會一二級獎勵金，激勵學生考照動機，培育學生具備多元專業技術能力。

六、實施內容：

（1） 提供相關書籍輔導學生自學。

（2） 於例假日開設輔導考照班，安排專業教師擔任輔導工作，以達到計畫目標的實現。

七、獎勵及考核
（1） 獎勵

1. 通過商教會一級，頒發獎勵金每人300元。

2. 通過商教會二級，頒發獎勵金每人200元。

（2） 考核：逐年提升證照人數。

八、預期效益：

	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	商教會一二級通過人次
	10人
	
	12人
	
	15人
	


九、經費需求：所需經費由高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

十、本計畫經陳請校長核可後實施，修正時亦同。

101-3-3「門市服務-超級收銀員計畫」
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依    據：本校高職優質化輔助計畫「技能向下扎根，技藝向上開花」子計畫。
二、目    的：鼓勵學生取得門市服務丙級證照，精進門市服務專業能力。

三、主辦單位：實習處商經科。

四、參加對象：全體商經科與會計科高一之學生。
五、實施方式：
(1) 利用本校現有專業門市服務POS系統設備，輔導學生技能檢定訓練取得技能證照，及協助學生產業技能培訓。

(2) 上下學期各安排業界專業講師與專業監評教師辦理門市服務研習課程。

(3) 開設證照輔導考照班，精進學生的技能水準及增加取得證照之人數。
(4) 透過課程教授收銀作業要點與技巧、服務態度等基礎概念，另特別強調實務操作，使學生經由實務操作能夠熟悉收銀管理，進而培育學生對從事門市商店之興趣。

六、實施內容：
(1) 提供相關書籍輔導學生自學。

(2) 於實施門市服務課程時，安排專業教師協同教學，以達學生良好學習之成效。

(3) 於課後開設證照輔導考照加強班，安排專業教師擔任輔導工作，以達到計畫目標的實現。

七、考核：

(一)考核：逐年提升證照人數。

八、預期效益：
(一)協助學生從實際訓練過程中習得一技之長，將有助於本校學生未來之創業或就業。

(二)輔導學生取得專業技能證照，預期通過率逐年提升至95﹪以上。

	指標項目
	100學年度
	101學年度
	102學年度

	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	門市服務丙級檢定通過人次
	153人
	100%
	132人
	102/629

∣

102/7/1

考試
	160人
	預計

103年六月初

考試


九、經費需求：所需經費由高職優質化輔助計畫「技能向下扎根，技藝向上開花」子計畫。。

十、本計畫經陳請校長核可後實施，修正時亦同。

101-3-4 技藝競賽選手培訓辦法
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據
本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。
二、目的
為提高本校全國商業類科或語文類科技能優異學生之程度，進而帶動全面技能水準之提昇，以爭取學校榮譽。
三、培訓職類
會計事務科：會計資訊組
資料處理科：程式設計組
資料處理科：網頁設計組
資料處理科：文書處理組
商業經營科：商業簡報組
應用外語科：職場英文寫作與簡報組
四、培訓方式與人數：

凡本校學生對選訓職類技能有興趣，可參加校內競賽、選拔，並經指導教師認定具有潛力者，再徵得家長同意，即可接受培訓。之後各職種指導老師將從中選出正副選手二名參與全國技藝競賽。
五、培訓時間
1. 學期中：每日早自習(含升旗)、聯課及班週會課，每個職種每月至少18小時。
2. 寒、暑假：依各職種指導老師規定時間，每個職種每月至少18小時。
3. 全國技藝競賽前一個月密集集訓。
六、訓練(集訓)期間，學生一律給予公假。
七、正式比賽日期若適逢期中考、期末考前後三天(不含週六日)，參賽選手(含正選手及抽籤選手)可提出期中考成績評定方式，唯段考期間選手需在實習處加強準備技藝競賽或協助指導老師整理歷屆題。
八、獎懲辦法
獎勵部份
1. 訓練期間由各組指導教師於學期結束前實施模擬考試，各組錄取績優前幾名，由學校頒發獎狀及圖書禮券以資鼓勵。
2. 代表學校參加校外比賽績優得獎者，依相關獎勵辦法予以獎勵。
懲罰部份
為培養與建立學生之敬業與負責任素養，指導老師或實習處可要求學生加強練習及參加「全國高級中等學校學生商業類科競賽」，未能配合者依下列各款處置：
1. 如報名前成績不理想，或未能準時出席者，即予以淘汰或勒令退訓。
2. 受訓學生於開始培訓後一個月內，若發現與志向不符可經指導教師同意後，向實習組提出退訓。
3. 受訓學生於培訓後一個月至二下休業式前無故申請退出者，記警告乙次。
4. 受訓學生於二下休業式後至報名前無故申請退出者，記小過乙次。
5. 受訓學生於報名後至比賽前無故申請退出者，記大過乙次。
九、本計畫陳請　校長核准後公佈實施；修訂時亦同。
101-3-5國立花蓮高商102學年度優質化各科技藝競賽選手培訓計畫
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校102學年度高中優質化補助計畫辦理。

二、目的：培訓學生參加全國高級中等學校商業類科學生技藝競賽，以提昇本校各科各職類技藝競賽選手之技能水準，爭取全國技藝競賽之榮譽。 

三、參加人員：經由校內技藝競賽選手初賽所選拔出之各職類培育選手。

四、各科訓練師資：
	科    別
	應用外語
	商業經營
	資料處理
	會計事務

	參賽職類
	職場英文
	商業簡報
	網頁設計
	程式設計
	文書處理
	會計資訊

	指導老師
	林宥均
	李翠華
	黃蘭芝
	吳振銘
	許志桓
	謝淑姿


五、訓練時間：

（一）平日訓練：參加全國商科技藝競賽選手，於選拔結束後即開始利用每天早自習、社團活動時間進行訓練。

（二）暑期訓練：指導老師指定選手於暑假期間到校加強訓練。

（三）密集訓練：最後一個月利用課餘晚上或六、日加強選手訓練。

六、培訓地點：

	科    別
	應用外語
	商業經營
	資料處理
	會計事務

	參賽職類
	職場英文
	商業簡報
	網頁設計
	程式設計
	文書處理
	會計資訊

	上課教室
	人文館

語言教宝
	302

電腦教室
	專題教室
	電算中心
	實習處

會議室
	記帳教室


七、本計劃如有未盡事宜，得修正補充。

101-3-6 技藝競賽指導教師選聘辦法
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。
二、各組隸屬科別，請科主任協助督導
會計資訊組：會計事務科
網頁設計組：資料處理科
程式設計組：資料處理科
文書處理組：資料處理科
商業簡報組：商業經營科
職場英文寫作與簡報組:應用外語科
三、指導老師為義務職，由下列方式產生後，陳請　校長敦聘之。
1. 會計資訊、程式設計、商業簡報、職場英文寫作與簡報組指導教師，經各科召開科務會議討論後排定，並提供實習組以利各年度指導教師之選聘。
2. 網頁設計組與文書處理組開放外科教師協助指導，而網頁設計組請美術老師與參賽選手之國文任課教師共同指導。
3. 年度指導老師若因故無法指導，由實習組會同科主任協商替代人選。
四、指導教師之職責如下
1. 遴選各該職種之選手(由各組隸屬科主任協助)。
2. 擬訂訓練工作計畫。
3. 執行訓練工作。
4. 考核選手之品德與技能表現。
5. 參加行前說明會及賽後檢討會，並於比賽期間給予支援。
五、指導老師於訓練年度內，免參加升旗。
六、為使指導工作能強化落實，除實習處應給予優先之行政支援外，實習組需事先協調教務、學務等處減輕指導老師他項工作之負擔，例如擔任一年級導師或如有實習老師，則優先排「導師實習輔導教師」。
七、為使各職種之指導工作能與其所授課程有較多之相關性，各科在配課程時，應酌情予以最適合該職種之課程，以激勵其指導意願。
八、實習處應於參賽結束後，對參賽職種之指導老師簽請敘獎，並陳請　校長於公開集會中頒發獎金或獎品以資鼓勵，以慰辛勞。
九、經費來源：所需經費優質化101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫項下支應。
十、本辦法陳請　校長核准後公佈實施，修訂時亦同。
101-3-7專業技能優良獎勵辦法
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。
二、獎項類別：共分(1)技藝特優獎及(2)證照達人獎等二個獎項。
三、成績評定方式
1. 技藝特優獎：凡代表學校參加「全國高級中學商業類科學生技藝競賽」入圍者，於畢業典禮頒發技藝特優獎，以茲鼓勵。
2. 證照達人獎：為激勵學生提升自我技能並爭取更多證照，設定各項證照積分，凡符合資格者於畢業典禮頒發證照達人獎，以茲鼓勵。證照積分計算及資格分述如下：
(1)證照積分計算
全民英檢中高級或多益B2級：10分
全民英檢中級或多益B1級：6分
全民英檢初級或多益A2級：3分
勞委會乙級證照：6分
勞委會丙級證照：3分
TQC專業級以上：3分
商教會英檢:2級：3分；3級：2分；4級：1分
商教會會計：1級：5分；2級：4分；3級：3分
中英打進階級：1分
上述各項積分之計算以同單位同職種最高等級列入積分計算。
(2)資格
各科標準如下
資料處理科學生：積分達20分(含)以上者；
商業經營科學生：積分達20分(含)以上者；
會計事務科學生:積分達20分(含)以上者；
應用外語科學生：積分達20分(含)以上者。
若各科符合資格學生未達該科總畢業人數5%，得由科內擇優推薦補足。
四、獎勵
1. 由學校頒發獎狀。
2. 獎品及經費來源，配合畢業典禮籌備會及優質化「技能紮根，技藝開花」子計畫項下支應。
五、本辦法陳　校長核准後實施，修訂時亦同。
101-4「趣味英語接軌國際」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
ㄧ、依據
本計畫依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標，以學校本位課程發展為主軸。
二、目的
(一)提供多元化英語教學，預期培養學生以學習英語為樂，提昇學生英語文競爭力。
(二)藉由趣味教學活動的實施，學生將更能了解本校的發展及特色，達教育「拔尖扶弱」之成效，縮小城鄉學習落差。
(三)建置英語情境教室，培育專業觀光英語導覽，幫助學生就業並成功行銷花蓮，促進國民外交，提供更務實的學習機會。
(四)藉由英語戲劇增進學生英文情意表達，利用音樂劇中英語歌曲敎唱的輕鬆方式，激勵學生學習興趣及歌詞或劇本之賞析。
三、主辦單位：應用外語科。
四、承辦單位：應用外語科、總務處。
五、辦理日期：101年8月~103年7月。
六、參加人員：本校全體學生。
七、實施方式
1. 指導高二三學生利用暑假製作創意英語短片，訓練學生發揮英語戲 劇、創意與影片剪輯能力，紀錄美好高中生活。
2. 採用全國單字大賽授權軟體，以線上測驗方式進行「英文單字王比賽（The Spelling Bee Game）」。
3. 辦理英檢加強班兩班，提升及訓練學生語言使用能力。
4. 增加整修陳舊的語言教室後的英語情境餐廳及戲院細項設備，營造多功能全英語體驗教室，協助發展本校觀光特色課程。
5. 開設『英文百老匯--音樂劇社』課程；學生免費自由報名參加，每授課班級以40人為限，由外聘外籍教師實施授課。
6. 獎勵各項英語文競賽得獎及英檢通過同學。
7. 由應用外語科暨英文科教學研究會決議英語圖書採購書單，再由庶務組採買後，供學生借閱或上課使用。
八、實施內容
1. 辦理創意英語短片比賽。
2. 辦理英文單字王比賽。
3. 辦理英檢輔導班。
4. 添購建置英語情境教室細項材料與設備。
5. 開設『英文百老匯--音樂劇社』社團課程。
6. 辦理英文造句作文比賽。
九、獎勵與考核
獎勵
1. 參與演出並表現傑出之同學給予獎狀證明。
2. 若代表本校參加英文演說與戲劇相關競賽榮獲前6名者，依學校技藝競賽規定予以獎勵(金)。
3. 參與推動教師和行政人員，依據實際績效簽獎。
考核
1. 參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過三堂課者，以退訓論處。
2. 辦理「英文百老匯--演說與音樂劇成果展」。
3. 辦理創意英語短片得獎作品展與觀摩。
十、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	30.0
	436.0
	466.0

	102學年度
	0
	341.4
	341.4

	103學年度
	0
	344.6
	324.6

	總計
	30.0
	1122.0
	1152.0


十一、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-4-1「趣味英語接軌國際」實施計劃
「創意英語短片比賽」實施辦法101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
活動目的
為提升學生學習英文動機，藉由比賽推動校園英文學習，並鼓勵學生善用資訊工具（如手機、DC、DV、影像／繪圖、錄音等軟體）捕捉對周遭環境的關心。以英語短片方式呈現，藉此提倡英語學習風氣，增進英文表達能力，加強英語文教育，提昇人文素質。
主辦單位：本校應用外語科
參賽資格：本校高二三學生
組隊人數：每班推選出2組，每組人數以2至8人為一組。
作品內容
1. 製作3至5分鐘以內的影片。
2. 影片呈現須輔以英文口白、背景音樂或文字說明。
3. 每一作品須訂出主題，並用英文寫下作品中的主題名稱及故事。
4. 參賽者依主題設計腳本，以影片呈現內容。
競賽主題：作品主題以台灣觀光或夏日活動相關皆可。
競賽流程
1. 報名表交到實習處應用外語科。
2. 參賽影片光碟1片送達實習處應用外語科，逾時不予受理。
3. 得獎公告與觀摩：公告於實習處公佈欄，並擇日辦理作品展與觀摩。
評分方式
由主辦單位聘三位英文教師為評審委員，評審參賽作品。本活動鼓勵學生在製作多媒體中學習英文，著重於展現英語口語能力、創意及英文的準確性。
	評分標準
	評分比重

	英語口語表達能力（發音、語調、正確性）
	50％

	創意
	30％

	劇情/演技
	10％

	影片剪輯
	10％


獎勵辦法：選出高二組及高三組以下各獎項，前三名暨每一獎項均頒發獎勵金，每位得獎者另頒發獎狀乙份，以茲鼓勵。
1. 最佳影片獎：最有具台灣觀光或校園活動特色之影片。
2. 最佳創意獎：最有創意之影片。
3. 最佳口語獎：最佳口語表達能力之影片。
4. 最佳效果獎：影片剪輯、服飾、音樂及道具最佳。
5. 最佳男主角獎：評審委員票選出最佳之男演員。
6. 最佳女主角獎：評審委員票選出最佳之女演員。
十一、注意事項：請將參賽作品燒錄為光碟片繳交。
101-4-2「趣味英語接軌國際」實施計劃
「英文單字王比賽（The Spelling Bee Game）」實施辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
二、目的：藉由趣味單字線上軟體競賽活動增進單字基礎能力，鼓勵學生背單字，強化學生英文基礎能力，達到縮小城鄉學習落差。
三、主辦單位：應用外語科
四、承辦單位：應用外語科、實習處電算中心。
五、辦理日期：102年8月~103年7月
六、參加人員：全體學生
七、實施方式
1. 應用外語科將單字表公佈於本校網站首頁公告系統，俾利參賽學生自行下載背誦。
2. 高二三年級應外科單字施測範圍為單字表中「高中三年級」部分；全校資料處理科、商業經營科、會計事務科及高一應用外語科施測範圍為單字表中「高職三年級」部分。
3. 實習處電算中心將比賽軟體建置於各電腦教室及語言教室，以供學生在校練習。
八、實施時間：每學期初各擇一周辦理，分年級施測。
九、比賽地點：人文館各語言教室。
十、比賽方式
1. 採用全國單字大賽授權軟體，以線上測驗方式進行比賽。
2. 比賽共三大題—看中文拼寫英文、看英文選中文、聽英文選中文。
十一、獎勵與考核
   各年級各班前三名，每員頒發獎狀一紙及獎學金以資鼓勵。
十二、本計劃經陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-4-3「趣味英語接軌國際」實施計劃
「多益英檢輔導班」實施辦法

102.04.30優質化督導小組會議通過
一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
二、目的
1. 開設多益英檢課程，提升學生商業類的英文聽說讀寫的學習成效。
2. 鼓勵和協助學生通過英語檢定，提升學生學習英語的信心。
三、主辦單位：應用外語科
四、承辦單位：應用外語科
五、辦理日期：102年9-12月，103年2-4月
六、參加人員：全校學生
七、實施方式：每班至多30人，外聘教師授課。
八、實施時間：每週三13:10-15:00及周五17:00-18:30上課實施。
九、獎勵與考核
獎勵：通過350分與550分，視人數給予獎勵金。
考核：參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過三次者，以退班論處。
十、本計劃經陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-4-4「趣味英語接軌國際」實施計劃
「英語情境教室利用」實施辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
二、目的
1. 提升趣味英語學習風氣，讓學生從做中學。
2. 利用情境餐廳及部分戲院設備，強化學生職場英語聽力與口說能力，培育觀光英語導覽人才。
3. 從英語情境教室之體驗與操作中讓學生學習實用餐飲英語與電影院相關之英文服務。
4. 與鄰近之慈濟技術學院合作並策略聯盟，為學生提供更多實境演練及校際交流之機會。
5. 輔導學生擔任英語導覽志工並參與社區服務學習。
三、主辦單位：應用外語科
四、承辦單位：應用外語科
五、辦理日期：102年8月~103年7月
六、參加人員：全校學生
七、實施方式
1. 利用英語情境教室（Judy’s Kitchen ＆ Cinema），由應外科學生開始逐步實施，由外聘外籍教師、策略聯盟學校之慈濟技術學院教授。
2. 由應用外語科暨英文科教學研究會研議本校觀光特色課程內容並授課用書，作為學生於情境教室體驗與操作之上課內容。
3. 辦理學生社區服務學習暨英語導覽志工，如：接待本地扶輪社外籍交換學生等等。
八、實施時間：社團時間第五、六節課。
九、獎勵與考核
獎勵：若代表本校參加英語文相關競賽榮獲前6名者，依學校技藝競賽規定予以小功或嘉獎為獎勵。
考核：學生擔任英語導覽志工並參與社區服務學習。

英語情境教室課程內容：
	實施期程
	實施地點
	課程進度
	備註

	第一次上課
	英語情境教室
	相見歡及教學簡介電話英語
	

	第二次上課
	
	櫃檯英語服務及應對
	

	第三次上課
	
	英語餐桌服務
	

	第四次上課
	
	英語介紹菜單
	

	第五次上課
	
	英語售票服務
	

	第六次上課
	
	英語介紹花蓮影城
	

	第七次上課
	
	英語介紹電影類型及喜好
	

	第八次上課
	
	英語介紹花蓮特色行程：如原住民豐年季
	

	第九次上課
	
	英語介紹花蓮伴手禮
	

	第十次上課
	
	校外參訪並實境演練/學員參訪台灣觀光學院之實習餐廳與旅館
	

	第十一次上課
	
	實境演練/學員擔任英語導覽志工並參與社區服務學習
	


十一、情境教室購買預計添購品項

	西餐刀
	10
	西餐叉
	10

	甜點叉
	10
	湯匙
	10

	托盤
	3
	茶杯
	10

	杯盤
	10
	主菜盤子
	10

	模型甜點蛋糕
	10
	玻璃調味罐
	3組

	主菜牛排模型
	3
	主菜豬排模型
	3

	主菜雞排模型
	3
	主菜義大利麵模型
	3

	番茄醬
	3
	A1醬
	3

	飲料模型
	10
	飲料杯
	10

	桌巾
	10
	
	


十二、本計劃經陳  校長核可後施行，修正時亦同。
101-4-5「趣味英語接軌國際」實施計劃
「英語造句及作文比賽」實施計畫

101.04.24優質化督導小組會議通過
102.04.30優質化督導小組會議修正通過
一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
二、目的：
(一) 為推動學生使用課堂所學，加強推行英語教育。
(二) 提升學生之英語素質，展現英語學習成效。
(三) 選拔本校優秀人才，參加年度花蓮縣及全國英語文能力競賽。
三、主辦單位：應用外語科
四、承辦單位：應用外語科
五、辦理日期：102學年10月
六、參加人員：一、二年級學生
四、實施方式：
    (一)、比賽期程：
       1. 報名時間：102年10月前，由實習股長將報名表繳交至實習處應用外語科主任處。
       2. 比賽日期：102年10月下旬星期三社團時間下午1：15至2：15。
    (二)、競賽項目及評分標準：
	項目
	參加對象
	評審標準
	內容規定
	比賽時間
	比賽地點

	造句
	高一資商會科各班，每班兩名，應外科至少兩名。
	句型及關鍵字詞使用之正確性：50%

內容：30%

其他用字
   、標點、
    拼字：
   20%
	以題目提示之單字或片語造出完整的句子。
禁止攜帶字典或電子辭典。
一律用藍或黑原子筆書寫。
句中不得出現參賽者之真實姓名或就讀班級。
	1:15~1:55

共40分鐘(比賽準時開始，請務必提早五分鐘到達)
	人文館
語言教室B

	作文
	高二資商會科各班，每班兩名，應外科至少兩名。
	內容：30%

結構：30%

文法：15%

修辭：15%

拼字及標點：10%
	根據題目寫出一篇至少150字之分段式作文。
需抄寫題目。
禁止攜帶字典或電子辭典。
一律用藍或黑原子筆書寫。
文中不得出現參賽者之真實姓名或就讀班級。
	1:15~2:15

共60分鐘(比賽準時開始，請務必提早五分鐘到達)
	人文館
語言教室A


伍、評審教師：由應外科聘請三位英文科教師進行評審，以期公正公平。
陸、獎勵方式：各組取前三名頒發獎勵金，高一造句比賽依成績順序，擇優頒發獎狀一紙，第一名代表本校參與花蓮縣當年度英語文競賽。高二作文比賽依成績順序，擇優頒發獎狀一紙，前四名代表本校參與花蓮縣當年度英語文競賽，成績排行前10名同學，直接進入該學年技藝競賽職場英文寫作與簡報選手選拔術科測驗，測驗時間另行通知。
101-4-6「趣味英語接軌國際」實施計劃
「全民英檢輔導班」實施辦法

102.04.30優質化督導小組會議通過
一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
二、目的
1.開設全民英檢課程，提升學生基本的英文聽說讀寫的學習成效。

2.鼓勵和協助學生通過英語檢定，提升學生學習英語的信心。
三、主辦單位：應用外語科
四、承辦單位：應用外語科
五、辦理日期：102年9-12月，103年2-5月
六、參加人員：全校學生
七、實施方式：每班至多40人，由本校老師授課。
八、實施時間：放學後及周末，配合授課老師時間實施。
九、獎勵與考核
獎勵：通過初級或中級，視人數給予獎勵金。
考核：參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過四次者，以退班論處。
十、本計劃經陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-5「活力發展多元視野」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據：
本計畫依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標，以學生活力發展為主軸。

二、目的：

（1） 透過服務學習，使學生養成勤勞、自律、合作及人文關懷，培養感恩惜福的態度。
（2） 利用本校特色社團，推動學生多元學習表現，建立自信與服務社區之能力。

（3） 培養學生良好運動習慣，培訓有潛力之運動選手，鼓勵多元發展，激勵其運動才能，達到健康樂活之目。

（4） 建構學生多元之倍能學習環境，提升學生樂器演奏及欣賞能力，與社區國中、高中舉辦聯合音樂會，提升社區優質生活。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：教務處、實習處、圖書館

五、辦理日期：101學年度至103學年度

六、參加人員：全校學生及社區國中

七、實施方式：

（1） 協助東部偏鄉小學及花蓮市立圖書館兒童多元學習。

（2） 寒暑假辦理國、管樂音樂營，結合服務學習，於社區或偏鄉辦理音樂會，用樂音散播愛心關懷人文。

（3） 辦理多元體育競賽，鼓勵學生參與學習，培植籃球運動人才，於課餘時間及寒暑假期間進行組訓，為校爭取優異成績，提升學校知名度。
（4） 透過各項社團活動，增進學生學習能力與多元智能發展，充實社團器材，提升社團教學與活動品質。
八、實施內容：

（1） 成立熱血青年社，每週六至東海岸假日兒童學校協助偏鄉失學兒童進行課業輔導及多元學習。

（2） 結合社區服務學習，安排本校志工社團或國、管樂於週三下午至花蓮市立兒童圖書館，對小學生進行英語會話交流及音樂饗宴欣賞。
（3） 培訓對籃球有興趣之同學，積極參加校內、外比賽，並邀請社區國中校隊，舉辦友誼賽及訓練營。
（4） 規劃國、管樂社團技藝培訓，參加各級比賽及公益展演活動。
九、獎勵與考核：詳各實施辦法。

十、經費需求：

	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	864.0
	427.0
	1291.0

	102學年度
	80.0
	371.0
	451.0

	103學年度
	518.5
	454.0
	972.5

	總    計
	1462.5
	1252.0
	2714.5


十、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-5-1微笑的花天使-花蓮東海岸假日兒童學校

102.04.30優質化督導小組會議通過
1、 依據：本校高職優質化輔助計畫101-5「活力發展多元視野」子計畫。
2、 目的：

（1） 透過學生對服務學習之執行，省思與肯定自我生命的價值意義。

（2） 使學生能肯定並落實環境保護的行為，透過參與志工服務，培養學生服務他人、關懷社會的人文素養。

（3） 從實際服務中，看到自己的努力可以帶來不同的改變，而願意繼續投入學校、社會及國家中參與服務。

3、 主辦單位：學務處
4、 承辦單位：學務處訓育組
5、 辦理日期：102年8月至103年7月
6、 參加人員：志工社團

7、 實施方式：

（1） 邀請有經驗的服務志工團體到校演講，帶領學生思考學習並增加其對社會、學校的使命感與責任感。

（2） 每週六由熱血青年社之微笑花天使至花蓮東海岸兒童假日學校(海厝)，協助課業輔導、快樂閱讀、愛心物資整理及分送。

8、 實施內容：

（1） 由社團指導教師安排志工服務學習課程，訓練學生擔任志工相關知能。
（2） 召募熱血青年社社員，對於偏遠地區、原住民族學童教育關懷、關心有興趣之學生，並配合花蓮東海岸兒童假日學校完成培訓課程。

（3） 願意至少一整個學期每週六的課程均出席不間斷，盡可能請假次數控制在兩次以內。
9、 預期效益：

（1） 透過志工服務學習及對偏鄉兒童關懷，提升學生對服務學習內涵有更完整及正確的認知。

（2） 從對愛校及社區公共服務中學習，為學生提供多元學習經歷，亦使學生有回饋學校、家庭及社區的生命體驗，進而建立積極進取的人生態度。

（3） 鼓勵學生參與公共服務，除培養推己及人、關懷社會環境、參與公共事務的意願與熱忱，同時實踐服務學習的生活行為。

10、 經費：優質化101-5「活力發展多元視野」子計畫項下支應。
十一、本計畫經 校長核可後實施，修正亦同。

101-5-2花商是我的好厝邊-花蓮市立兒童圖書館
102.4.30優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-5「活力發展多元視野」子計畫。
二、目的：
（1） 結合社區服務學習，引進社區資源，體驗社區需求，加強學生對社區的責任感。

（2） 積極參與社區活動，親自體會服務學習的意義。

（3） 建立學生分享、互助、利他之觀念，擴展學習視野，以培育具備宏觀願景之青年。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：圖書館

五、辦理日期：102年8月至103年7月
六、參加人員：志工社團、英語話劇社、國樂社及管樂社。

七、實施方式：
（1） 每學期初與與花蓮市立兒童圖書館訂定社區服務時程，安排志工社團進行社區服務或應外科進行英語會話交流。

（2） 為提升社區優質生活品質，協助社區兒童認識音樂，安排國樂社或管樂社演奏。

八、實施內容：

（1） 國樂社及管樂社利用社團時間及假日分部練習，努力學習及訓練，舉辦小型演奏會。

（2） 志工社團帶領社區兒童「樂活向前走」，設計正向活動課程，以健康飲食和運動概念為基礎，養成兒童們健康體魄和習慣。

（3） 由英語話劇社同學發揮所長，設計活動與簡易課程，提升社區兒童英語文能力。
九、預期效益：

（1） 透過社區多元服務增加社區互動，提升社區認同感，用音樂饗宴潤澤兒童身心靈。

（2） 由學生主導設計，增加活動經驗與成就感，學習關懷弱勢進而關懷家人及朋友。
（3） 藉由課程及活動，培養學生良好品格，落實社會參與，建立志願服務精神和傳承。

十、經費：優質化101-5「活力發展多元視野」子計畫項下支應。
十一、本計畫經校長核可後實施，修正亦同。

101-5-3提升健康樂活運動發展實施計畫

102.04.30優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-5「活力發展多元視野」子計畫。
二、目的：

（1） 鼓勵學生養成運動習慣風氣，培養學生多元運動能力。

（2） 培訓運動代表隊，發展學校特色運動項目，提升學校團隊凝聚力。

（3） 輔導運動績優選手，參加國內各大專運校體育績優大學獨立招生，增進運動專長學生升學進路。

（4） 向下扎根，招攬優秀人才，延續本校優良傳統，以期代表隊能永續經營與發展。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：學務處體育組

五、辦理日期：102年8月至103年7月
六、參加人員：全體同學

七、實施方式：

（1） 規劃運動空間，充實體育設備，並辦理多元體育競賽。

（2） 在課餘時間及寒暑假，進行校隊組訓，並積極參加縣內與全國之對外比賽。

（3） 於下學期，輔導三年級運動專長學生，參加體育績優大學獨立招生。

（4） 在課餘時間及寒暑假，邀請本縣國中代表隊蒞臨本校舉行友誼賽；以及參加本校在寒暑假舉辦之運動專項訓練營。

八、實施內容：

（1） 辦理班級球類競賽，提升學生運動機會，以達到健康樂活之目的。

（2） 培養學生對籃球之興趣，進行運動代表隊組訓並積極參加校內外競賽。

（3） 輔導運動績優選手，參加國內各大專院校體育績優獨立招生，升學進路有更多元選擇。

（4） 邀請社區國中校隊，舉行友誼賽及辦理訓練營。

九、獎勵與考核：運動代表隊學生與教練之獎勵，依據國立花蓮高商學生對外比賽獎勵辦法辦理。

十、經費：優質化101-5「活力發展多元視野」子計畫項下支應。
十一、本實施計畫經行政會議通過，陳校長核定後實施。

101-5-4中西樂音編織美麗樂章實施計畫

102.4.30優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-5「活力發展多元視野」子計畫。
二、目的：

（1） 豐富學生多元學習管道，提升學生樂器演奏及欣賞能力。

（2） 結合社區服務，參與社區各項活動之演出，使學生學習奉獻、體驗生命。

（3） 提升學生對外演出能力及經驗，積極參加全國性比賽，拓展專業交流層次。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：輔導室、教務處
五、辦理日期：102年8月至103年7月
六、參加人員：國樂社、管樂社。

七、實施方式：

（1） 結合服務學習，至養老院、孤兒院或偏鄉進行演出，散播愛心關懷人文。

（2） 社團協助推廣藝術系列活動，並配合學校重大活動及社區公益活動，辦理校內、外社團表演。
（3） 本校自辦展演或與社區國中、友校辦理聯合展演，互相觀摩學習，促成校際交流。
（4） 國樂社利用每週一、五兩天午休時間自我練習，每週三及假日聘請指導老師分部教學及考核；寒暑假時間辦理國樂營。

（5） 管樂社利用每天早修進行自我練習，每週三及假日聘請指導老師分部教學及考核；寒暑假時間辦理管樂營。

八、實施內容：

（1） 規劃管樂社及國樂社之技藝培訓，積極參加各級比賽與公益展演活動。

（2） 尋求產學合作契機，提供學生表演舞台。
（3） 逐年改善並添購樂器設備，以汰舊換新。

（4） 課程可細分為個人練習、分部練習、合奏；外聘老師指導。

（5） 除了例行性校內演出外，每年至少一場發表會或是跨校展演，以提升社區文化素質，促進良好社區關係。

九、獎勵與考核：依據國立花蓮高商學生對外比賽獎勵辦法辦理。

十、經費：優質化101-5「活力發展多元視野」子計畫項下支應。
十一、本計畫經校長核可後實施，修正亦同。

101-6「安全校園優質服務」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據：依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標規畫辦理。

二、目的
1. 有效維護校園安全，建構完整的友善校園。
2. 簡化請修通報流程，有效控管校園安全修繕進度。
3. 有效提升教學電腦系統更新效率，降低電腦設備維護耗時率。

4. 簡化各項證件、證明、證書繳費申請取件程序，優化行政效能。
三、主辦單位：總務處。

四、承辦單位：總務處、實習處、學務處、教務處。

五、辦理日期：101-102學年度。

六、組織分工：
1. 線上請修通報系統：總務處
2. 中央軟體控制還原系統：總務處、實習處
3. 緊急求救設施：總務處、學務處
4. 安全校園推廣宣導：總務處、學務處
5. 裝設多功能繳費系統：總務處、教務處
七、參加人員：總務主任、庶務組長、技士、資科主任、學務主任、主任教官、

              教務主任、註冊組長、註冊組幹事

八、實施內容及方式
1. 建立線上請修通報系統。
2. 建構電腦教室中央軟體控制還原系統。 

3. 廁所及角落設置緊急求救設施。

4. 於教官室設置電子式校園危險區域圖及警報裝置。

5. 加強校園危險區域巡邏。

6. 裝設多功能繳費系統設備。
九、預期效益
1. 建立線上請修通報系統：簡化請修程序，隨時掌握維修進度，提升維修服務效能。
2. 建構中央軟體控制還原系統：減少教學電腦安裝工具程式及系統維護之時間，減少資訊服務費用及故障維修費用，提升資訊教學設備檢修服務效能。
3. 緊急求救設施：有效維護校園師生安全。

4. 多功能繳費系統：一次處理各種教務文件申請繳費列印，簡化流程，效益提升。

十、考核
1. 每個月定期管考
2. 期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」

十一、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	620.0
	0.0
	620.0

	102學年度
	765.0
	7.6
	772.6

	103學年度
	0.0
	0.0
	0.0

	總計
	1385.0
	7.6
	1392.6


十二、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。

[image: image3]
101-7「創意花商行銷花蓮」計畫實施計畫

101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據：依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標規畫辦理。

二、緣起

花蓮為台灣著名之觀光城市，擁有豐富之自然景觀，經濟也多以觀光相關產業為主，但隨時代變遷，二十一世紀的觀光業需要更多的創意與行銷策略方能吸引國內外觀光客到花蓮。花商為花蓮地區唯一一所純商業職業學校，創立至今已逾六十年，早年為花蓮地區培育許多基層商業及金融人才，，如今基層商業及金融人才多為大專院校畢業之學生所取代，本校畢業生雖也隨時代變遷多以升學為主要進路，但卻逐漸與地方社會失去緊密聯繫。此計畫希望本校能以商業專業為基礎，發展各科特色以結合地區業界最需要的創意與行銷，重新與地方社會產業連結，扮演好技職教育的角色，培養地方所需的商業人才，也希望能創造出學校特色。

二、目的

1. 以各科專長特色，發展創意行銷相關之特色專題製作課程內容。

2. 與地方業界接軌，發展地方文創產品、包裝設計與整體行銷規劃。

3. 使學生擁有善用電子商務的能力。

4. 提昇本校學生商業專業能力，創造花蓮觀光新時代。
三、主辦單位：教務處

四、承辦單位：全校各科

五、辦理期程：101學年度至103學年度

六、參加人員：全校各科教師及學生

七、實施方式

1. 與電子商務平台業者建立產學合作關係。
2. 運用美術、藝術生活課程發展具地方特色之文創產品。

3. 依校內各科專長特色整合跨科系合作之特色專題課程內容。

4. 依特色課程內容採購相關設備，並於每年校慶展示成果。

5. 建立特色專題製作社團，定期舉辦師生研習活動。

6. 鼓勵同學利用課程教學，激發自己的創意並加以實踐。利用課程設計，產出相關產品，舉辦校內設計相關競賽，使學生充份參與。

7. 參與全國或國際電子商務競賽
八、實施內容

1. 國文科老師利用寒暑假，指導學生探訪花蓮地方文化特色，並書寫家鄉，集結為刊物。
2. 運用美術、藝術生活課程發展具地方特色之文創產品，並實際產出商品。
3. 辦理行銷花蓮之文創及行銷商品競賽。
4. 成立電子商務社團，整合學生作品及地方產業，進行模擬行銷。

5. 利用周六日及寒暑假舉辦相關課程之研習與營隊，增加師生對行銷專業技能、創意商品設計與商業專業知能之學習與提升。

6. 以小組方式參訪地方產業，深入了解產業行銷之需求。

7. 透過校友會媒介地方產業進行合作，使學生增加實作機會，行銷花蓮。

九、獎勵與考核

1. 配合行政會報召開工作會議，由考核小組定期審閱目標達成進度。

2. 參與推動教師和行政人員，依實際績效報請校長核准後另行簽獎。

十、經費需求

	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	542.0
	383.0
	925.0

	102學年度
	0.0
	140.0
	140.0

	103學年度
	500.0
	390.0
	890.0

	總計
	1042.0
	913.0
	1955.0


十一、本計畫呈校長核可後實施，修正時亦同。

101-7-1「特色專題製作社團」實施辦法

102.06.11優質化督導小組會議通過
一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
二、目的
1. 依各科學生專長整合成經營團隊，模擬商業行為。
2. 藉由電子商務平台業者產學合作，模擬網路商店經營。
3. 提昇學生統整企劃能力，善用所學商業技能。
三、主辦單位：教務處
四、承辦單位：教務處、學務處、各科。
五、辦理日期：102年8月~103年7月
六、參加人員：一二年級學生
七、實施方式
1. 開設「特色專題製作社團」課程；學生免費自由報名參加，每授課班級以40人為限，由外聘業界講師實施授課。
2. 由各科討論課程內容公佈，延聘講師。

3. 指導老師依報名學生科別進行跨科整合分組。

4. 與電子商務平台業者簽訂產學合作關係。

5. 依課程設計教授相應知識與技術並實作。
八、實施時間：社團時間第五至七節課；例假日與寒暑假。
九、獎勵與考核
獎勵
1. 參與社團並表現傑出之同學給予獎狀證明。
2. 若代表本校參加全國性電子商務競賽獲獎者，依學校技藝競賽規定予以小功或嘉獎為獎勵。
考核
1. 參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過三堂課者，以退社論處。
2. 辦理「校內電子商務競賽」。
十、本計劃經陳校長核可後施行，修正時亦同。
附件

特色專題製作社團課程內容：
	項次
	社團課程
	內容大綱

	1
　
　
	網路市場概論
　
　
	1.市場介紹與演變及未來推論

	
	
	2.為何要挑選在網路開店

	
	
	3.分組

	2
　
　
	網路商店街介紹
　
　
	1.如何要挑選平台開店

	
	
	2.電子商務平台優點及使命

	
	
	3.組員說明組織成員與特色

	　
	　
	　

	3
　
　
	網店開立
　
　
	1.開設網店定位探討

	
	
	2.各組發表網店店名與定位

	
	
	3.大看板及LOGO上架

	4
　
　
	廠商開發
　
　
	1.如何開發對的廠商

	
	
	2.如何收集/詢廠商資料

	
	
	3.如何過濾不適合廠商

	5
	實際開發
	1.分組討論開發結果

	6
　
　
	商品挑選
　
　
	1.百年老店/話題性商品

	
	
	2.商品品名的命名.

	
	
	3.不同通路/競爭商品價格的調查與判斷與訂價

	7
　
	商品如何QC
　
	1.不同商品法規與規定及注意事項)

	
	
	　

	8
　
　
	商品上架
　
　
	1.促銷文案

	
	
	2.商品內容與價格制定

	
	
	3.商品基本欄位填寫與說明

	9
　
　
	拍攝
　
　
	1.實物拍攝與指導(1物3張圖)

	
	
	(個商品類別/搭配/手機拍攝)

	
	
	(簡易攝影棚拍攝)

	10
　
　
	修圖
　
　
	1.實務作品修圖(個別商品指導)

	
	
	2.照片上傳

	
	
	3.網路截圖

	11
　
　
	EDM說明
　
　
	1.發送主旨(開信率的提高)

	
	
	2.內文編排(點閱月提高)

	
	
	3.抽屜式調整

	12
　
　
	QRcode運用
　
　
	1.Qrcode生成

	
	
	2.運用

	
	
	3.實做

	13
　
　
	FB操作
　
　
	1.FB設立定位與資料設定

	
	
	2.如何增加粉絲數

	
	
	3.如何運用粉絲頁增加網店瀏覽數

	14
　
　
	實做
　
　
	1.結合EDM&FB&Qrcode製作EDM與檢示

	
	
	2.金物流介紹

	
	
	3.出貨/包裝需注意事項

	15
　
　
	其他輔助平台
　
　
	1.手機購物

	
	
	2.雲端小秘

	
	
	3.社群行銷

	16
	業績檢討
	　


玖、高職優質化輔助方案第一期程（98－100學年度）
辦理學校具體成效
填表說明： 

本表所需填報之數值，敬請參考貴校98、99及100等三個學年度教育部核定之「高職優質化輔助方案計畫書」，以及98、99及100等三個學年度最後提報至臺灣師大高職優質化工作小組之「期末績效檢核表」。如有任何疑問，敬請聯絡臺灣師大高職優質化工作小組（E-mail：96a0161@gmail.com，電話：02-7734-3392）。
壹、學校基本資料
	學年度
	總班級數
	總學生數
	備註

	98
	41班
	1432人
	

	99
	43班
	1429人
	

	100
	41班
	1377人
	

	學年度
	一年級
	二年級
	三年級
	四年級以上
	合計

	
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數

	98
	14
	486
	14
	492
	13
	454
	
	
	41
	1432

	99
	15
	496
	14
	453
	14
	480
	
	
	43
	1429

	100
	13
	457
	14
	482
	14
	438
	
	
	41
	1377

	區分
 學年度
	現有教師人數（不含兼任）
	兼任教師

	
	合格教師
	合計
	非合格教師
	合計
	

	
	專任
教師
	技術
教師
	代理
教師
	人數
	百分比
	專任
教師
	技術
教師
	代理
教師
	人數
	百分比
	人數
	百分比

	98
	79
	0
	3
	82
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	99
	84
	0
	0
	84
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	100
	88
	0
	3
	91
	100%
	
	
	
	
	
	
	


	學年度
	教師流動和教師進修

	
	教師流動率(%)
	教師專業發展
	教師進修

	
	
	已參加本部教師
專業發展評鑑計畫
(人)
	採行學校
本位模式
	專任教師平均
進修研習時數
(小時/人)
	學位進修率(%)

	97
	6.2%
	0
	ˇ
	71
	2.5%

	98
	6.0%
	0
	ˇ
	41
	4.8%

	99
	3.7％
	0
	ˇ
	39.56
	3.0%

	100
	4.9％
	40
	
	學期中無法統計
	

	註：1.教師流動率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數
3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ

	日間部學生畢業進路

	學年度
	畢業學生
人數
	畢業進路

	
	
	升學
人數
	升學率
(%)
	就業
人數
	就業率
(%)
	其他
人數
	其他
比率
(%)

	97
	335
	333
	99.4%
	2
	0.6%
	0
	0.0%

	98
	318
	314
	98.7%
	4
	1.3%
	0
	0.0%

	99
	327
	317
	96.9%
	10
	3.1%
	0
	0.0%

	100
	學期中無法統計

	註：以下獲得證照人次及參加技(藝)能競賽學生之計算，僅計入該屆日間部畢業生，非該屆日間部畢業學生不列入計算。

	日間部學生取得技能證照情形

	證照種類
	學年度

	
	97
	98
	99
	100
	備註

	乙級
	獲得證次人數
	36
	80
	71
	學期中
無法統計
	

	
	畢業學生人數
	335
	318
	327
	
	

	
	百分比
	10.7%
	25.2%
	21.7%
	
	

	丙級
	獲得證次人數
	782
	890
	830
	
	

	
	畢業學生人數
	335
	318
	327
	
	

	
	百分比
	233.4%
	279.9%
	254%
	
	

	其他
	獲得證次人數
	909
	838
	787
	
	

	
	畢業學生人數
	335
	318
	327
	
	

	
	百分比
	271.3%
	263.5%
	240.7%
	
	


	日間部學生參加技(藝)能競賽統計表

	學年度
	參賽名稱
(項目)
	主辦單位
	辦理日期
	金手獎(座)
	優勝(名)
	備註

	97
	網頁設計
會計資訊
	鳳山商工
	97/12/09~12/11
	1
	第2名
第14名
	

	98
	會計資訊
網頁設計
程式設計
	三信家商
	98/12/08~12/10
	1
	第2名
第16名
第25名
	

	99
	會計資訊
網頁設計
商業簡報
文書處理
	松商家商
	99/12/07~12/09
	1
	第1名
第18名
第36名
第46名
	

	100
	程式設計
商業簡報
	豐原高商
	100/12/6~100/12/8
	1
	第4名
第18名
	


	低收入戶比率(%)

	學校低收入戶比率
	98學年度
	4.3%
	本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數

	
	99學年度
	3.0%
	

	
	100學年度
	3.4%
	

	教育投資比(元/人)

（本項公立學校免填）

	學年度
	教育投資比
	備註

	97
	
	

	98
	
	

	99
	
	

	100
	學期中無法統計
	

	註：1.教育投資比＝該學年度核銷總經費／該學年度日校學生數
2.有關學校教育投資比之詳細文字說明，請填寫於備註欄內 


	招生率及其增減率

	學年度
	日校報到
學生數(A)
	日校核定
招生人數(B)
	招生率(%)

C＝A÷B
	招生增減率＝
(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)

	97
	345
	360
	95.8%
	

	98
	322
	360
	89.4%
	-6.4%

	99
	356
	360
	98.9%
	9.5%

	100
	355
	360
	98.61％
	-0.29％

	就近入學率及其增減率

	學年度
	高一日校來自社區國中學生總數(D)
	日校高一
學生總數
(E)
	就近入學率(%)

F=D÷E
	就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)
	學校提供國中申請入學百分比(%)

	97
	336
	345
	97.4%
	
	

	98
	318
	322
	98.8%
	1.4%
	60%

	99
	348
	356
	97.8%
	-1.0%
	80%

	100
	348
	355
	98.0％
	0.28％
	80％

	註：高一日校來自社區國中學生總數(D)係指：學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數


貳、第一期程各學年度辦理子計畫名稱及期程
	學年度
	計
畫
編
號
	子計畫名稱
	期程
	辦理項目

	
	
	
	97學年度
	98學年度
	99學年度
	學校行政效能提升
	學校本位課程發展
	教師教學專業發展
	學生多元學習表現
	適性學習課程改進
	技藝教育方案推動
	產學攜手建教合作
	推動學生就近入學

	97
	97-1
	數位資源整合應用計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	

	
	97-2
	提升閱讀寫作能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-3
	學習能力精進輔導計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ

	
	97-4
	提升學生專業能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-5
	創意領導活力發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-6
	行銷技能實務奠基計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-7
	體適能優質化發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-8
	幸福人生體驗生命計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	98
	97-1
	數位資源整合應用計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	

	
	97-2
	提升閱讀寫作能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-3
	學習能力精進輔導計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ

	
	97-4
	提升學生專業能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-5
	創意領導活力發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-7
	體適能優質化發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	99
	97-1
	數位資源整合應用計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	ˇ
	
	
	
	
	

	
	97-2
	提升閱讀寫作能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-3
	學習能力精進輔導計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ

	
	97-4
	提升學生專業能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	ˇ
	
	
	

	
	97-5
	創意領導活力發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-7
	體適能優質化發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	


參、第一期程辦理具體成效
一、學校行政效能提升
成立「資訊教育推動委員會」
委員會下設置校務行政組、教學研究組、網路管理組、網頁管理組，負責推動本校資訊教育，發展校務行政電腦化，落實資訊融入學科教學，建立資訊校園。
建置行政電腦系統
完成線上查詢系統，供學生、教師、家長查詢成績、日常生活考察、課表等。
利用網路磁碟機建置公用區及資料暫存區，分享行政資源及檔案。
電子公告系統及電子行事曆，自動化訊息通知。
校園網路相簿，公告並分享活動訊息。
建置數位教學平台
採用功能強大的免費平台─Moodle，作為教學用網路教學平台，整合教學檔案。由實習處負責平台的管理及維護，教務處負責各科教學平台的開發及教職員的資訊教育訓練。
建置各科各領域共同平台，提供各科各領域共同教學資源，提升教學成效。
線上題庫及線上測驗系統建置，達到教學資源共享的目的。
架設全民英檢網路學習測驗平台，提供學生免費的語言學習及語言能力自我檢測。
建置多媒體教學環境
提供任課教師多樣化教學設備，每位教師均配置一部個人電腦及教師專用隨身碟，製作及管理教學檔案。
各班教室裝設電腦一組、單槍投影機一部，建置成多媒體教學環境。
建置校園即時通系統：
利用Moodle平台簡訊的功能，建立「校園即時通」網路廣播系統替代傳統廣播，降低校園噪音；並達成個別化的信息傳遞與溝通。
二、學校本位課程發展
全民英檢初級初試通過312人，複試152人；中級初試通過37人，複試8人；商教會4級通過484人，3級174人，2級20人。並獲97學年度花蓮縣英語文競賽獲作文組第1、2名。
英文教師讀書會參與教師共7人次參加多益英文檢定。
參加97學年全國高級中學小論文比賽，參賽10篇，獲得第2、3名及8篇入選。元培小論文比賽14篇，獲得一篇佳作獎。
成為花蓮地區門市服務檢定唯一術科考場。為地處偏遠地區學生提供多元學習環境，及提供本校、他校與社會人士檢定之用。
藉由商經科「商業經營實務」課程，教授學生門市服務相關知識與技能，指導並協助學生報名參加98年舉辦之門市服務丙級技能檢定，含商會科學生，共計84人報名參加，共計已有97.62%以上的學生，已獲取門市服務丙級證照。
三、教師教學專業發展
辦理MOODLE平台建置研習三場，自由軟體應用研習五場，分組進階研習三十場，多媒體教材研習7場，多媒體教材製作實作研習27場，參加研習人數達1300餘人次，有效提昇教師資訊能力。
建置各科共同教學平台發揮教學資源共享，共建置完成10門。
近三年全校師生使用者共209,000餘人次，平台申請帳戶教師共70人，開設課程150門。目前已建置課程教師共52人、課程100門。
建置多媒體教學環境，每班配置電腦、單槍、銀幕、光纖網路供數位教學使用，活化教學方法，提升學習效果。
數位學習教材，提升學習效能、興趣，減少紙張資源的使用，線上使用者累積達16000餘人次。
電腦軟體應用丙級檢定、電腦軟體應用乙級檢定、會計丙級檢定…等多種學科檢定題庫，已建置於「數位教學平臺」，使學生可依個人時間上線綀習。
利用平台功能發揮資源整合效益並逐步建立e化教學檔案，累積開發教材達250餘件，教學檔案400筆。
數位教材建置率逐年成長，近三年分別為20％、50％、80％；E化教學使用率分別為15％、45％、74％。
辦理各科數位平台建置成果發表觀摩會6場，促進各科教學平台製作經驗交流，相互觀摩學習，激發教師創意，充實各科教學內容。商請校內具專長的教師辦理多媒體製作實作研習，有效提昇教師資訊能力。
利用線上測驗及作業系統，克服時空的學習障礙，提供師生個別互動空間，以達因材施教之效益。
四、學生多元學習表現
97學年度本校運動代表隊成果
縣內比賽成果：女生籃球隊6個冠軍1個亞軍，女生排球隊1個冠軍1個亞軍1個季軍。女生空手道2個亞軍1個殿軍1個第五名，女生桌球隊2個亞軍，女生柔道2個亞軍1個亞軍，男生田徑2個季軍，縣內比賽共獲獎20項。
全國比賽成果：女生籃球隊1項乙級聯賽全國第三名，女生空手道1項全國第七名共2項。
98學年度本校運動代表隊成果
縣內比賽成果：女生籃球隊5個冠軍1個亞軍4個季軍1個殿軍，女生排球隊1個冠軍1個殿軍，男女生桌球隊2個冠軍，男生田徑隊1個亞軍，女生羽球隊1個亞軍1個季軍，縣內比賽本年度共獲獎18項。
全國比賽成果：女生籃球隊1項乙級聯賽全國第七名，共1項。
99學年度本校運動代表隊成果
縣內比賽成果：女生柔道隊2項冠軍，女生籃球隊2項冠軍3項季軍，女生排球隊1項冠軍1項亞軍，男女生羽球隊2項冠軍1項亞軍，女生桌球隊1項冠軍1項季軍，縣內比賽至目前為止共獲獎14項。
全國比賽成果：女生籃球隊1項乙級聯賽全國第六名，共一項。
97至99學年度本校運動代表隊對外比賽統計
97至99學年度本校對外比賽於花蓮縣內共獲獎52項，全國比賽共獲獎4項。
商業類技藝競賽
參加全國商業類技藝競賽部分，連三年均得獎，且成績逐年進步。97年獲網頁設計組第2名及會計資訊組第14名；98年獲會計資訊組第2名、網頁設計組第16名及程式設計組第25名；99年獲會計資訊組第1名、網頁設計組第18名、商業簡報組第36名、文書處理組第46名。
證照及檢定
乙級檢定通過部分：97年軟體應用33人，會計3人；98年軟體應用74人，會計6人；99年軟體應用67人，會計4人。近兩年均已維持70人以上。
丙級檢定部分：97學年度畢業生獲得證照計782人次，平均2.31張；其他民間證照計839張，平均2.63張。98學年度畢業生獲得證照計890人次，平均2.79張；其他民間證照計839張，平均2.63張。
創意領導活力
近三年共辦理領袖人才培訓營4場次343人次參加。
辦理幸福人生多元體驗活動8場次1238人次參加。
五、適性學習課程改進
針對各科學習低成就學生開設補救教學專班，本學期共開設十一班270人參加。
對於家庭經濟弱勢學生減免課業輔導費，每學年減免204人共約18萬元。
於平時教學中對課程內容較艱深或學習成效較差之情形，利用放學後隨機補救增廣教學，共8705人次參與。增廣及補救教學、隨班及專班並行；同時兼顧經濟弱勢及學習弱勢。
參加97學年度花蓮縣國語文競賽榮獲寫字組第二名、閩南語朗讀及國語演說第三名。
在「書香花園」－閱讀【天下400成長勇敢走自己的路】部份全校同學950位參與此閱讀「天下400期特刊~成長，勇敢走自己的路」活動。共收回60篇心得，優良作品頒給「心得寫作證明」共60篇。
六、技藝教育方案推動
本校97、98及99連續三學年招收實用技能班1班，由進修學校辦理。
本校98、99學年度與國風國中開設合作式國中技藝班，上、下學期皆開設商業與管理職群。
七、產學攜手建教合作
鼓勵教師參加公民營機構研習，以提升教學知能，近兩年共13人次參加。
與產業合作，力邀專家至校演講，並鼓勵師生參加，每年辦3場每場約150人次參加。
每年辦理商會科高三學生校外教學參訪活動，商經科參訪家樂福量販店、會計科參訪北區國稅局花蓮分局。
每年暑假與北區國稅局花蓮分局合作，辦理『暑期學生志工租稅服務隊』以提升學生職場實習機會。
98學年度暑假與花蓮一信各分社辦理『暑假學生志工服務隊』活動，以增加學生職場實習之經驗。
每年辦理各項租稅教育宣導活動，提升學生之租稅常識。
八、推動學生就近入學
近三年就近入學率逐年提升分別為93％、97％、98.9％。國立大學錄取人數近二年分別為90人錄取率28％、102人錄取率32％，居花東之冠；入學成績逐年提升98學年最低268分、99學年最低278分，其中應用外語科甚至比花蓮區第一志願普通高中還高。
於平時教學中對課程內容較艱深或學習成效較差之情形，利用放學後隨機補救增廣教學，97第一學期共8705人次參與，98第一學期共10849人次參與，99第一學期共756人次參與。「專班」實施補救暨增廣教學，俾利提升輔導成效，97第一學期共開設11班270人參加，98第一學期共開設12班240人參加，99第一學期共開設5班137人參加。增廣及補救教學、隨班及專班並行；同時兼顧經濟弱勢及學習弱勢。
分別對家長、老師、學生辦理多元入學方案宣導，介紹本校辦學績效與特色及各科特色簡介，鼓勵具潛力之學生就近入學。97學年度基測入學成績達花蓮區第一志願國立普通高中錄取標準人數提升9%，98學年度就近入學率98.8%，99學年度就近入學率99.2%。97學年度招生率提升2.8%，98學年度招生率89.4%，99學年度招生率98.8%。
97學年度四技二專商業類群本校囊括全國前三名，並包辦語文群全國第二、六名。
參加學生學習態度較平時班上表現好，師生互動關係提升許多，且經過補救教學成績皆有進步。
九、多元人文藝術發展
近三年共辦理藝術類社團校內外公演21場次。
辦理社區志願服務11場次共1289人次參加。
本校學生投稿中學生讀書心得競賽稿件99篇，成長31篇，成長率45%。
師生投稿中學生小論文競賽46篇，成長11篇，成長率31%。
讀者平均借閱率與教師研究計畫正在執行中，閱讀與寫作風氣蔚然成風。
修訂花商人書目52本，並於高中生網路書店分享全國讀者。
本校與博客來書店、麥當勞、全家便利商店等企業獎勵師生閱讀，合力推動閱讀學習護照。
蒐集學生得獎作品編輯成冊，提供師生專題製作教學參考，使教學、閱讀、寫作、投稿一氣呵成。
增加與博客來書店合作辦理三魚網寫作計畫，鼓勵同學寫作投稿；稿件經評審後可獲贈新書、優惠券、獎章等獎勵，吸引不同族群師生利用圖書館資源。
學期撰寫各子計畫進度表





撰寫各子計畫進度表、會議





按月份呈報執行進度表


(包括執行率落後原因與改進說明)





按每週呈報執行進度記錄表


(包括執行率落後原因與改進說明)





呈報執行一季管考績效評估表


(包括執行是否達成預期目標)





呈報撰寫學年各子計畫成果報告表





呈報學年度專家評鑑訪視表





呈報期(中)末檢核表





執行落後原因與改進說明會





達成預期目標與改進辦法會議





年度專家評鑑訪視會議





撰寫學年各子計畫成果報告





教務處





學務處





總務處





實習處





輔導室





圖書館





會計室





人事室





教學研究會會





各職業類科





高職優質化輔助方案





計畫總負責人：校長





計畫總執行：教務主任





計畫總管考：校長秘書








成果報告告告





校際交流





績效評估





計畫管考





外部諮詢





內部管考





經費運用





計畫執行





●自主管理





計畫三：技能紮根技藝開花計畫





高職優質化輔助方案學校網站





計畫一：教師精進價值提升計畫





計畫二：優質免試就近入學計畫





計畫六：安全校園優質服務計畫





計畫五：活力發展多元視野計畫





計畫四：趣味英語接軌國際計畫





計畫七：創意花商行銷花蓮計畫





高職優質化推動委員會








PAGE  

