一、計畫編號: 101-1教師精進價值提升計畫
	一、計畫名稱
	教師精進價值提升計畫

	二、計畫目標
	1. 執行「教師專業發展評鑑」計畫：培養本校教師專業評鑑之人力資源，並提供教師自我檢核機制，幫助教師省思，促使教師專業成長，引導教師增進教材教法，提高教學成效。
2. 組成「專業學習社群」：鼓勵同科別、同級導師等教師組成「專業學習社群」，並訂立社群目標以共同學習或是產出教學資源，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。
3. 建立「輔助課程系統」：延續本校「優質化97-1數位資源整合應用計畫」，鼓勵校內老師錄製教學影片，以有系統、精緻、小單元化的方式，建立本校「輔助課程系統」，提供學生更優良的預習與複習的教育平台，亦有助於教師交流教學方式。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	執行「教師專業發展評鑑計畫」
	教務處
	教師
	101~103學年度

	
	組成「專業學習社群」
	教務處、學務處、實習處
	教師
	102~103學年度

	
	建立「輔助課程系統」
	教務處、實習處
	教師、學生
	102~103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	0.0
	298.0
	298.0

	
	102學年度
	55.0
	246.0
	301.0

	
	103學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	
	總計
	55.0
	844.0
	899.0

	五、預期效益
	1. 增加教師專業評鑑之初階評鑑人員數。(執行「教師專業發展評鑑計畫」)
2. 增加教師專業評鑑之進階評鑑人員數。(執行「教師專業發展評鑑計畫」)
3. 鼓勵校內教師組成「專業學習社群」，增加本校「專業學習社群」數。
(組成「專業學習社群」)

4. 規劃與建立教學影片課程軟、硬體設備，提升學生學習成效。
(建立「輔助課程系統」)

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部訂指標
	教師平均進修研習時數
	50
	67
	68
	
	70
	

	
	
	參加「教師專業發展評鑑計畫」之教師數
	35
	66
	68
	
	70
	

	
	校訂指標
	取得「初階評鑑人員」證書之人數
	20
	63
	23
	
	26
	

	
	
	取得「進階評鑑人員」證書之人數
	2
	2
	4
	
	8
	

	
	
	取得「教學輔導教師」證書之人數
(教育部停辦輔導教師培訓一年)
	1
	0
	0
	
	1
	

	
	
	教師取得專業證照或資格之數量
	2
	21
	2
	
	3
	

	
	
	專業學習社群數
	
	
	3
	
	5
	

	
	
	教師專業學習社群數(配合教專計畫)
	
	
	
	
	2
	

	
	
	使用輔助系統學生人次
	
	
	120
	
	180
	

	
	
	教學影片課程單元數
	
	
	10
	
	30
	

	
	
	使用「輔助課程系統」滿意度
	
	
	85%
	
	90%
	

	
	
	使用「輔助課程系統」後測平均分數
	
	
	70分
	
	75分
	

	


101-1教師精進價值提升計畫

102學年度子計畫社群成員一覽表 (102年8月至103年7月)

	
	
	姓名
	職稱
	工作項目

	1
	主持人
	吳東岳
	實研組長
	執行101-1教師精進價值提升計畫

	2
	成  員
	楊宜升
	教務主任
	監督、管考計劃進行

	3
	成  員
	呂善成
	教學組長
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	4
	成  員
	丁瑋君
	教師會代表
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	5
	成  員
	王賢正
	應外科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	6
	成  員
	吳振銘
	資處科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	7
	成  員
	林敦舜
	會計科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	8
	成  員
	李其峰
	商經科主任
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	9
	成  員
	凌兆鳳
	文史科召集人
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫

	10
	成  員
	賴麗鈴
	數理科召集人
	協助推動101-1教師精進價值提升計畫


填表說明：

1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員，均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與（教職員工生）為目標。
101-1教師精進價值提升計畫
102學年度子計畫進度預定表 (102年8月至103年7月)

請劃”◎”圈選執行月份
	執行月份
工作項目
	102年
	103年

	
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	執行「教師專業發展評鑑計畫」
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	2
	組成「專業學習社群」
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	3
	建立「輔助課程系統」
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表說明：1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
101-1教師精進價值提升計畫　102會計年度概算表(102年8月至12月)
單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	15
	1.6
	24.0
	各社群舉辦講座鐘點費。

	
	膳宿費
	人次
	40
	0.08
	3.2
	研習之膳費。

	
	物品費
	個
	100
	0.5
	50.0
	社群使用與拍攝教學短片所需之物品及耳機。

	
	資料蒐集費
	批
	1
	15.0
	15.0
	各社群學習成長所需之書籍資料。

	
	材料費
	人次
	100
	0.2
	20.0
	校內印製教學短片配套教材所需耗材。

	
	諮詢費
	人次
	2
	2.0
	4.0
	邀請專家學者來校，進行優質化諮詢費用。

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	116.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	6.8
	6.8
	雜支以業務費之6%計算。

	
	小計
	6.8
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0
	

	經常門小計
	123.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	數位錄影機(含定向錄音麥克風)
	台
	1
	55.0
	55.0
	教學觀察及錄製教學影片。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	55.0
	

	102會計年度總計
	178.0
	


承辦人:             承辦主任:            主計主任:           校長:            

101-1教師精進價值提升計畫　103會計年度概算表(103年1月至7月)

單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	30
	1.6
	24.0
	各社群舉辦講座鐘點費。

	
	膳宿費
	人次
	40
	0.08
	3.2
	研習之膳費。

	
	物品費
	個
	100
	0.5
	50.0
	社群使用與拍攝教學短片所需之物品及耳機。

	
	資料蒐集費
	式
	1
	15.0
	15.0
	各社群學習成長所需之書籍資料。

	
	材料費
	人次
	100
	0.2
	20.0
	校內印製教學短片配套教材所需耗材。

	
	諮詢費
	人次
	2
	2.0
	4.0
	邀請專家學者來校，進行優質化諮詢費用。

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	116.2
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	9.8
	6.8
	雜支以業務費之6%計算。

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	6.8
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0.0
	

	經常門小計
	123.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	103會計年度總計
	123.0
	


承辦人:            承辦主任:            主計主任:           校長:             

101-1教師精進價值提升實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
102.06.11優質化督導小組會議修正通過
一、依據
依據「高職優質化輔助方案」、「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」、「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」、學校願景及發展目標規畫辦理。
二、目的
1. 培養本校教師專業評鑑之人力資源，並提供教師自我檢核機制，幫助教師省思，促使教師專業成長，引導教師增進教材教法，提高教學成效。
2. 鼓勵同科別、同級導師等教師組成「專業學習社群」，並訂立社群目標以共同學習或是產出教學資源，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。
3. 鼓勵校內老師錄製教學影片，以有系統、精緻、小單元化的方式，建立本校「輔助課程系統」，提供學生預習與複習的教育平台，亦有助於教師交流教學方式。
三、主辦單位：教務處。
四、協辦單位：教務處、學務處、實習處。
五、辦理日期：102年8月1日~103年7月31日。
六、參加人員：全校教師、學生。
七、實施方式
1. 執行「教師專業發展評鑑計畫」
2. 組成「專業學習社群」
3. 建立「輔助課程系統」
八、實施內容
1. 執行「教師專業發展評鑑計畫」：本校賡續辦理逐年期教師專業發展評鑑計畫第3年，透過線上課程、實體研習課程、實際入班觀察他評與自評等系列活動，推動教師專業成長，提升評鑑人員之專業素養，增加教學評鑑之效能，協助教師教學技能之成長，實施計劃如附件一。
2. 組成「專業學習社群」：鼓勵校內同科別、同領域、同級導師等教師以2~4人為一組，組成「專業學習社群」，自行訂立社群目標以便共同學習或是研發產出教學資源，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效，實施計劃如附件二。
3. 建立「輔助課程系統」：鼓勵校內老師錄製教學影片，以有系統、精緻、小單元化的方式，建立本校「輔助課程系統」，提供學生預習與複習的教育平台，亦有助於教師交流教學方式，初期規劃以錄製國文科、數學科、英文科、會計學、經濟學等校內必修科目為優先，利用本校已有之電腦教室，建立「輔助課程教室」，開放同學登記使用。
九、獎勵與考核：依本校各相關規定辦理。
十、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	0.0
	298.0
	298.0

	102學年度
	55.0
	246.0
	301.0

	103學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	總計
	55.0
	844.0
	899.0


十一、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-1-1國立花蓮高級商業職業學校102學年度教師專業發展評鑑實施計畫

102年3月20日推動小組會議通過

102年3月26日課程發展委員會通過

1、 依據

1. 中華民國100年11月4日台研字第1000188606C號令辦理。

2. 中華民國102年3月26日經本校課程發展委員會通過辦理。


2、 目的

1. 幫助教師教學檢討與改進，提昇教師教學品質。

2. 精進班級經營技巧與能力，形成校園友善環境。

3. 協助教師專業成長與省思，充實教師專業素養。

4. 促進教師同儕觀摩與合作，建構組織學習文化。

3、 參與計畫類別：逐年期組，繼續辦理第3年。
4、 實施時間：自102年7月1日起，至103年6月30日止。
5、 參與人員：本校教師計87人，參與本計畫者共26人，參與人員詳如附件一。
6、 評鑑層面 

1. 課程設計與教學

2. 班級經營與輔導

7、 實施內容

1. 評鑑方式

	實施層面
	評鑑方式及說明
	備註

	課程設計與教學
	1. 自評：由受評教師使用本校發展之「教師自評表」，進行自我評鑑。逐項檢核並填寫相關資料，以幫助受評教師瞭解及反思自我專業之表現。

2. 教學觀察：由評鑑推動小組安排評鑑人員對受評教師依本校發展之規準，進行教學觀察。

3. 學生回饋：使用本校發展之「學生學習意見表」，對學生進行意見收集，以協助受評教師檢討及省思專業技巧之不足。

4. 教學檔案：由評鑑推動小組安排評鑑人員對受評教師所製作之教學檔案進行評鑑。
5. 參與評鑑教師1、2項為必選，3、4項擇一進行。
	教師亦可在正式評鑑期程外，依自身需求，提出非正式評鑑，由評鑑推動小組安排評鑑人員對該教師進行評鑑。評鑑人員依實際狀況選擇適當之評鑑工具進行評鑑，以協助該教師專業成長。

	班級經營與輔導
	
	


2. 人員培訓

a.依意願薦送取得初階證書之教師，進行「進階評鑑人員」之研習，以協助本校教師專業發展工作之推行。

b.薦送取得進階評鑑人員資格之教師，參與「教學輔導教師」之培訓。完成培訓後，依評鑑推動小組安排，擔任本校一年內新進教師、初任教學三年內教師、自願接受協助教師及經評鑑認定未達規準教師之教學輔導教師，予以適當協助。

3. 期程規畫

	年度
	月份
	實施項目
	實施內容

	102
	七
	規畫辦理期程及計畫
	1. 召開「評鑑推動小組會議」：確定實施期程、規畫相關研習及通過進階評鑑人員和教學輔導教師薦送名單。

2. 辦理校內實施說明會。

3. 進階人員及教學輔導教師參加相關培訓研習。

	
	八
	人員培訓
	1. 參與教師自行完成線上課程10小時。

2. 進階人員及教學輔導教師參加相關培訓研習課程。

	
	九
	初階研習
	1. 協助本校評鑑人員及受評人員參加初階研習(實體研習)。

	
	十
	草擬評鑑相關事宜
	1. 召開「評鑑推動小組會議」：評鑑內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜(包括初階與進階)之設計及討論。

	
	十一
	校本規準及指標試評
	1. 進階人員及教學輔導教師之培訓人員，依草擬之評鑑內容及流程和校本評鑑規準及指標進行觀摩評鑑(初階)，供參與教師實際學習教學觀察之技巧。

2. 已通過初階教師，對草擬之評鑑內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜進行試評，並提供修正意見。

3. 草擬評鑑之內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜(包括初階與進階)之試評結果與修正意見，送各科(群)教學研究會討論、調整。

	
	十二
	確立評鑑相關事宜
	1. 開「評鑑推動小組會議」：評鑑內容及流程、校本評鑑規準及指標、教師自評表、教學觀察表…等評鑑事宜(包括初階與進階)之確立。

	
	元
	教學觀察準備
	1. 辦理評鑑內容及流程說明會(包括初階與進階)。

2. 完成評鑑手冊(含評鑑規準、指標及工具)及發放(包括初階與進階)。

	102
	元
	教學觀察準備
	3. 安排教學觀察事宜(包括初階與進階)：討論確定受評教師教學觀察實施方式、時間、地點、設備、器材…等。

4. 召開「評鑑推動小組會議」：排定評鑑人員與受評者(包括初階與進階)。

	
	二
	教學檔案評鑑
	1. 進階人員完成教學檔案之評鑑，可評鑑自己或他人之教學檔案。

	
	三
	教學觀察Ⅰ
	1. 初階人員依評鑑實施計畫，進行評鑑─教學觀察。

2. 進階人員依評鑑實施計畫，完成評鑑─教學觀察。

3. 進階人員依規定繳交認證資料予區域中心。

	
	四
	教學觀察Ⅱ
	1. 初階人員依評鑑實施計畫，完成評鑑─教學觀察。

2. 受評者提交教學檔案或學生回饋予主要評鑑人員。

3. 召開「評鑑推動小組會議」：討論薦送進階及教學輔導教師建議名單。

	
	五
	完成其他評鑑方式
	1. 評鑑人員提交評鑑結果(含綜合報告及專業成長計畫)予承辦人員。

2. 承辦人員彙整評鑑文件提交「評鑑推動小組」審議評鑑結果。

3. 發放評鑑結果通知予受評教師，提供教師教學改進意見並依實際需要進行複評。

	
	六
	檢討與評估
	1. 承辦人員擬定本校專業成長計畫送「評鑑推動小組會議」。

2. 召開「評鑑推動小組會議」：檢討辦理成效、評估再次辦理方式。

3. 成果提報及計畫修正。


8、 推動小組組織與任務

1. 本校成立「教師專業發展評鑑推動小組」，負責規劃及推動教師專業發展評鑑相關事宜，包含研議評鑑人員之比例及產生方式，並推薦評鑑小組成員。

2. 本校「推動小組」之成員包括校長、承辦主任、教師或行政代表、家長會代表，其人數及選出方式經本校課程發展委員會決定如下：

	委員會職稱
	委員會成員
	姓名
	職掌

	召集人
	校長
	陳藝昕
	督導工作小組委員會之運作

	執行秘書
	教務主任
	楊宜升
	負責計畫擬定、修訂、連繫與會議召開

	總幹事
	教學組長
	呂善成
	承召集人、總幹事指導，辦理相關行政事宜。

	推動委員
	家長會代表
	郭汝銘
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	學務主任
	高淩鈴
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	實習主任
	陳貴千
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	輔導主任
	林明穎
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師會代表
	丁瑋君
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	林美儒
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	李翠華
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	謝淑姿
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	周宜梅
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	教師代表
	林淑滿
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	應外科主任
	王賢正
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	資處科主任
	吳振銘
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	會計科主任
	林敦舜
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	商經科主任
	李其峰
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	文史科召集人
	凌兆鳳
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	數理科召集人
	賴麗鈴
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	藝能科召集人
	田德洋
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜

	推動委員
	全民國防教育科召集人
	王達苹
	協助教師專業發展評鑑推動相關事宜


3. 小組成員計21人，推動小組任期為一年，辦理期間若小組成員因職務異動，得由校長遴聘候補人員遞補。此外，校長得視需要聘請學者專家擔任諮詢指導顧問。

4. 推動小組之任務如下：

1. 推動本校施實教師專業發展評鑑計畫。

2. 依據實施進程，加開相關工作會議。

3. 協調、安排評鑑人員，委派教學輔導教師輔導對象。

4. 研擬參加進階及教學輔導教師之名單。

5. 解決實施評鑑過程中之各項問題。
9、 教師專業成長機制

1. 評鑑成績優良者，學校給予敘獎及表揚。

2. 依意願薦送取得初階證書之教師，進行「進階評鑑人員」之研習，以協助本校教師專業發展工作之推行。

3. 薦送取得進階評鑑人員資格之教師，參與「教學輔導教師」之培訓。完成培訓後，依評鑑推動小組安排，擔任本校一年內新進教師、初任教學三年內教師、自願接受協助教師及經評鑑認定未達規準教師之教學輔導教師，予以適當協助。

4. 對個別教師成長需求，提供領域內或跨領域相關協助；對於整體教師成長需求，提供校內外相關研習進修機會或邀請專家學者蒞校指導與協助，增廣知能。

5. 初任教師或自願接受教師，依據實際個別需求狀況，由評鑑推動小組聯合推薦資深優良教師或鄰近學校教學輔導教師介入協助輔導。

6. 根據評鑑結果認定未達標準之教師，應於接獲通知一個月內，依據實際個別需求狀況，由評鑑推動小組安排適當人員與其共同規劃專業成長計畫，並於進行專業成長後，再次安排校內評鑑(複評)。

10、 經費：合計需新臺幣伍仟伍佰玖拾陸元整。

11、 預期效益

1、 協助教師發現自身的教學現況與問題，促使教師調整工作態度、修正教學策略，進而改變其敬業精神與態度。

2、 透過教學觀察讓教師看見同儕的優點，反省自身的缺點，逐漸塑造「見賢思齊，見不賢內自省」的組織文化。

3、 創造教職同仁師團隊合作的機會，進而形成良好夥伴關係，凝聚組織向心力，創造溫馨、支持、合作之工作氛圍。

4、 引導教師探討有效教學的重要內涵，使本校教師成為學科知識與教學知識並重的有效能教師。

5、 提昇教師班級經營的能力，促進班級和諧，營造暖馨校園氣氛，創造良好學習環境。

6、 增加教師間專業對話的頻率與內涵，使教師自主建立專業學習社群，促使教師持續進行專業成長。

7、 在實施過程及評鑑結果中，使行政同仁更加瞭解教師專業上之需求，調整教師進修資源之分配與方向之制定。

12、 本計畫經本校推動小組暨課程發展委員會通過，報請教育部審核通過後實施，修正時亦同。

101-1-2國立花蓮高商102學年度教師專業學習社群實施計劃

102.06.11優質化督導小組會議通過
一、目的說明：
「教師專業學習社群」是指一群志同道合的教育工作者所組成，持有共同的信念、目標或願景，為致力於促進學生獲得更佳的學習成效，而努力不懈地以合作方式共同進行探究或問題解決。

教學專業自主的提昇，除了仰賴教師自身不斷反省與改進外，亦需教師間專業對話；分享與討論學科專業、課程與教學、班級經營與輔導、學習與評量等相關議題。由於各學科領域的內涵及教學方式殊異，教師可聚集校內同領域、跨領域教師或校外夥伴學校教師，成立教師專業學習社群，增進教師同儕的專業成長。
二、申請方式：

1.教師可自主組織專業學習社群，以3~6人為原則，並推舉一位教師擔任召集人，向學校提出「教師專業學習社群申請書」。

2. 學習社群進行方式可包括：教學觀察與回饋、教學檔案製作、主題探討（含影帶、專書）、主題經驗分享、校外專題講座、新進教師輔導、新課程發展、教學方法創新、教學媒材研發、行動研究、協同教學、同儕省思對話、標竿楷模學習、案例分析、協同備課等。

3.進度規劃：於執行期限內，每學期社群活動次數不得少於6次，須於7月10日前執行完畢。

4.成果報告包含前言、量之分析（如：社群參加人數）、質性資料與分析（如：歷次活動或會議記錄、研發之課程或教材教法、教師專業成長提升與學生學習成效之客觀分析、學校組織文化之改變，或教師需求滿意度分析等），以及活動書面資料與相關照片，1場專業學習社群活動影音檔。

三、經費補助辦法：經費補助相關規定，由本校優質化計畫101-1子計劃對應項

                 目支應之。
四、預期效應：

1.科、領域內之教師組成精緻的學習/工作團隊，不僅能於本科能力上進行專業對談與激盪；更可就科/領域內之差異化教學、多元評量課程、有效教學等議題做更精緻的研究，以迎接十二年國教時代的來臨。

2.由導師組成的學習社群，可交流班經心得與分享班經工具資源；對班上學生的適性輔導工作，更可藉此社群進行探討。
附件 1           國立國立花蓮高商教師專業學習社群 申請書
	社群名稱
	

	社群類型
	□年級別  □學科/領域/學群  □學校任務  □專業發展主題

□其他(請註明：                                 )

	召 集 人
	
	聯絡電話
	
	E-mail
	

	組成目的
	

	需學校另支援項目
	

	社群成員
	姓名
	任教科目

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	 

	一、年度目標：

 1.

 2.

 3.

 4.

二、預定進行方式（可複選）：

□教學觀察與回饋  □主題探討（含專書、影帶）           □主題經驗分享  

□教學檔案製作    □專題講座         □新進教師輔導    □標竿楷模學習    
□新課程發展      □教學方法創新     □教學媒材研發    □行動研究
□協同備課        □同儕省思對話     □案例分析        □專業領域研討

□其他         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、學期進度規劃（至少4次）：

場次

日期/
時間

實施內容

實施方式

講師/
主持人

地點/備註

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

四、預期效益與檢核方式：

預期效益

具體檢核方式
五、學習資源：
六、經費概算表
項次

內容

數量

單位

單價

總價

備註

業業務費

1

2

3

4

5

6

雜支

合計

總計：新台幣整                      

註：

1. 外聘講座（含大專校院教授與校外中學教師）演講鐘點費，每社群計畫申請以三次為限。

2. 校內教師分享不得支領鐘點費，但可若擴大辦理校內研習支領鐘點費。

3. 各項經費支用均依實際情形請購核銷，由教務處協助召集人請購事宜。

附錄：擬採購用於教師專業成長之書單

教師專業成長相關書目

與專業學習社群運作之相關說明

本數

    承辦主任　　　　     　會計　　　　　　校　長



23
18

