國立花蓮高商優質化計畫執行進度表

	計畫名稱
	101-5「活力發展多元視野計畫」

	執行名稱
	1.辦理服務學習活動：71位學生參加2012金秋海洋秋季淨灘活動，辦理二場環境教育演講，向全校教職員工宣導愛惜能源及珍惜家園的環保概念，成立花高扶輪少年服務隊，落實以服務促進和平理念，並由熱血青年社至東岸兒童假日學校指導弱勢孩童課業。
2.培訓體育優質人才：邀請社區國中進行友誼賽，招收國中體育績優生，另積極參加校內外體育競賽，並履獲優異成績。
3.精進社團藝文發展：辦理國、管樂寒令營及假日分部練習，並在全國音樂比賽取得優異成績。

	執行時間
	101年8月~102年7月

	編號
	計畫內容
	進度
	101年8月
	101年9月
	101年10月
	101年11月
	101年12月
	備註

	101-5-1
	辦理服務學習活動
	預定
	
	1.簽請淨灘活動相關事宜。
2.辦理再生電能源環境教育演講。

3. 熱血青年社至東岸兒童假日學校指導弱勢孩童課業。

4. 成立花高扶輪少年服務隊。
	1.辦理2012金秋海洋秋季淨灘活動。
2. 熱血青年社至東岸兒童假日學校指導弱勢孩童課業。
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	

	101-5-2
	培訓體育優質人才
	預定
	參加三頭六臂YOUNG3對3籃球賽。
	
	參加花蓮縣第19屆假日盃籃球賽。
	1.參加稅務盃3對3籃球賽。

2.參加花蓮縣運動會籃球賽。
	邀請縣內國中校隊舉行友誼賽。
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	

	101-5-3
	精進社團藝文發展
	預定
	
	
	辦理國、管樂假日分部練習。
	辦理國、管樂假日分部練習。
	辦理國、管樂假日分部練習。
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	


國立花蓮高商優質化計畫執行進度表

	計畫名稱
	101-5「活力發展多元視野計畫」

	執行名稱
	1.辦理服務學習活動：71位學生參加2012金秋海洋秋季淨灘活動，辦理二場環境教育演講，向全校教職員工宣導愛惜能源及珍惜家園的環保概念，成立花高扶輪少年服務隊，落實以服務促進和平理念，並由熱血青年社至東岸兒童假日學校指導弱勢孩童課業。
2.培訓體育優質人才：邀請社區國中進行友誼賽，招收國中體育績優生，另積極參加校內外體育競賽，並履獲優異成績。
3.精進社團藝文發展：辦理國、管樂寒令營及假日分部練習，並在全國音樂比賽取得優異成績。

	執行時間
	101年8月~102年7月

	編號
	計畫內容
	進度
	102年1月
	102年2月
	102年3月
	102年4月
	102年5月
	
	備註

	101-5-1
	辦理服務學習活動
	預定
	
	辦理愛惜花蓮環境教育演講。
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	

	101-5-2
	培訓體育優質人才
	預定
	
	
	參加高中乙級籃球聯賽女子組。
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	

	101-5-3
	精進社團藝文發展
	預定
	辦理國、管樂寒令營。
	辦理國、管樂假日分部練習。
	1.辦理國、管樂假日分部練習。

2..國、管樂參加全國音樂比賽。
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	


