國立花蓮高商97學年度高職優質化自主管理計畫及執行考核
一、計畫編號：97--1
二、計畫名稱：數位資源整合應用計畫
三、計畫目標：
1. 增進教師教學知能，提升教學品質，強化學生適性學習管道。

2. 邁向教材教法資訊化的目標，發展資訊融入教學，提供教學及評量多元化的環境，增進老師教學效果，並有效提升學生學習情緒。

3. 加強網路數位教學平台課程建置，充實教材內容及多樣化呈現，豐富e化教學資源。

4. 普通教室專業化，提供每班教室多功能網路媒體教學環境。
四、預期效益：
	預期效益
	1. 充實數位學習教材，以利學生線上學習，提升學生學習效能與興趣。
2. 提供教師適性化教學和進行e化教材教法的環境。
3. 提高學生網路教學平台使用率，打破時間及地域學習的限制，增進師生互動。

4. 建置班級多媒體環境，提供整合式的數位化環境。

5. 搭配電腦連線網路使用，擴展教學內容與展現方式。

6. 提供學生重補修及補救教學線上學習平台。

	
	指標項目
	97學年度
	98學年度
	99學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	校訂指標
	提高網路課程建置
	5科
	
	8科
	
	11科
	

	
	
	教師使用資訊多媒體教學比率
	10%
	
	20%
	
	30%
	


五、執行經費：499,000元整(經常門：130,000元、資本門：369,000元)
六、執行期程：
	執行期程

執行工作項目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	09/01

│

09/07
	09/08

│

09/14
	09/15

│

09/21
	09/22

│

09/28
	09/29

│

10/05
	10/06

│

10/12
	10/13

│

10/19
	10/19

│

10/26
	10/27│

11/02
	11/03│

11/09
	11/10│

11/16
	11/17│

11/23
	11/24│

11/30

	1.教師e化資訊教學研習
	預定
	
	
	
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.建置教學資源中心
	預定
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.多媒體教材製作使用研習
	預定
	
	
	
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.建置多媒體教學環境
	預定
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.建置各科網路教學及教材內容
	預定
	
	
	
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.檢討與回饋
	預定
	
	
	
	
	
	
	○
	
	
	○
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.執行資本門經費
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	執行期程

執行工作項目
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	12/01│

12/07
	12/08

│

12/14
	12/15

│

12/21
	12/22

│

12/28
	12/29

│

01/04
	01/05

│

01/11
	01/12

│

01/18
	01/19

│

01/25
	01/26│

02/01
	02/02│

02/08
	02/09
│

02/15
	02/16
│

02/22
	02/23
│

03/01

	1.教師e化資訊教學研習
	預定
	○
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.建置教學資源中心
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.多媒體教材製作使用研習
	預定
	○
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.建置多媒體教學環境
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.建置各科網路教學及教材內容
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.檢討與回饋
	預定
	○
	○
	
	
	
	
	
	
	○
	
	○
	○
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.執行資本門經費
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	執行期程

執行工作項目
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	
	03/02

│

03/08
	03/09

│

03/15
	03/16

│

03/22
	03/23

│

03/29
	03/30
│

04/05
	04/06│

04/12
	04/13│

04/19
	04/20│

04/26
	04/27│

05/03
	05/04│

05/10
	05/11│

05/17
	05/18

│

05/24
	05/25

│

05/31

	1.教師e化資訊教學研習
	預定
	
	
	
	○
	
	
	
	
	
	
	
	○
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.建置教學資源中心
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.多媒體教材製作使用研習
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.建置多媒體教學環境
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.建置各科網路教學及教材內容
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.檢討與回饋
	預定
	
	
	
	○
	
	
	
	
	○
	
	
	
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.執行資本門經費
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	執行期程

執行工作項目
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53

	
	06/01
│

06/07
	06/08
│

06/14
	06/15

│

06/21
	06/22

│

06/28
	06/29

│

07/05
	07/06│

07/12
	07/13│

07/19
	07/20│

07/26
	07/27│

08/02
	08/03│

08/09
	08/10│

08/16
	08/17
│

08/23
	08/24
│

08/30
	08/31


	1.教師e化資訊教學研習
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.建置教學資源中心
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.多媒體教材製作使用研習
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	○
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.建置多媒體教學環境
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.建置各科網路教學及教材內容
	預定
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	
	○
	○
	○
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.檢討與回饋
	預定
	
	
	
	
	○
	
	
	
	○
	
	
	
	
	○

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.執行資本門經費
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	實際
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


七、執行方式：

1. 本計畫核定經費經常門130,000元，資本門369,000元。

2. 建置教學用網路教學平台，充實多媒體教材。
3. 由各科教學研究會、計算機中心、資訊安全委員會組成數位化教學發展推動小組。
4. 舉辦研習，養成教師數位化教學能力，包括：網路教學平台建置-MOODLE研習，自由軟體應用研習、網頁設計研習等數位化學習環境之軟體技術研習，提升教師e化資訊素養與應用能力，發展e 化教材。
5. 由各科教學研究會研討數位課程教材內容。
6. 建立數位化教師教學支援系統平台(moodle功能示範、moodle自通Q&A)，進而在此平台上建立各分項開發之功能範例，再協助其他教學教案之完成。
7. 建置班級多媒體教學環境，各班教室裝設電腦一組、單槍投影機一部，教師用隨身碟，提供任課教師多樣化教學設備。

8. 各領域科主任及召集人擔任種子教師，負責諮詢、應用推廣及分組學習事宜，並辦理科內研習。

八、本執行暨自主管理計畫由業務(執行)單位提交本校自主管理委員會研議，陳 校長核定後實施。

實研6

