伍、學校自主管理

# 國立花蓮高商『高職優質化輔助方案』自主管理實施計畫

一、依據：103年5月29日臺教授國字第1030046228號函修訂之「高職優質化輔助方案」辦理。

二、目的：校內各處室對所執行的子計畫，能夠按時程確實執行。

三、組織與工作流程：【附件一】【附件二】

（一）高職優質化推動委員會：由校長、秘書、各處室主任及組長、各學程主任、家長會長等組成。

總召集：校長

總執行：教務主任，負責計畫擬定、修訂、聯繫與會議召開。

總管考：校長秘書，負責行政處室之協調與計畫考核，辦理本案相關行政事宜。

（二）計畫執行

| 總督導 | 總執行 | 總管考 | 計畫管考 | 計畫項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 教務主任 | 秘書 | 教務主任 | 發展課程學用增能計畫 |
|  |  |  | 教學組長 | 教學創新點鐵成金計畫 |
|  |  |  | 實研組長 | 教師專業精進超越計畫 |
|  |  |  | 註冊組長 | 就近入學璀璨星懸計畫 |
|  |  |  | 實習主任 | 多元學習希望雲集計畫 |
|  |  |  | 學務主任 | 藝風芳醇涵養人文計畫 |

四、實施方式：

（一）內部管考由學校以自主管理方式，每個月定期管考，填報計畫及經費執行進度報告與管制單。見【附件三】【附件四】

每個月第3週由負責處室(科)填寫「執行進度與績效報告表」。

每月第4週由管考處室針對「執行進度與績效報告表」進行管考，且提供回饋及建議給各計畫主要負責處室。

每月定期召開行政會報，所有行政人員參加，檢討與修正相關行政與教學事宜，並檢核計劃執行進度與績效。期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」，視執行進度與所遭遇難題，進行檢討及修正。

（二）外部諮詢將不定期邀請專家與學者教授、駐區督學或教育部中部辦公室長官等進行外部諮詢，並持續追蹤建議改善之後續辦理情形。

（三）每學期至少1次接受教育部專業輔導團提供輔導諮詢，如有必要得不定期邀該團到校進行實地諮詢與輔導。

（四）利用校務會議、行政會報、教務會議、各學程會議、導師會報加強計畫宣導。並視計畫執行所遭遇難題，提各法定委員會議討論議決。

五、經費需求：由本優質化所提列的經費支付。

六、本計畫經「優質化推動委員會」討論通過，陳校長核准後實施，修正時亦同。

【附件一】

國立花蓮高商優質計畫自主管理策略表

學期撰寫各子計畫進度表

撰寫各子計畫進度表、會議

按月份陳報執行進度表

(包括執行率落後原因與改進說明)

按每週陳報執行進度記錄表

(包括執行率落後原因與改進說明)

陳報執行一季管考績效評估表

(包括執行是否達成預期目標)

陳報撰寫學年各子計畫成果報告表

陳報學年度專家評鑑訪視表

陳報期(中)末檢核表

執行落後原因與改進說明會

達成預期目標與改進辦法會議

年度專家評鑑訪視會議

撰寫學年各子計畫成果報告

【附件二】

學校推動優質化組織及自主管理策略圖

教務處

學務處

總務處

實習處

輔導室

會計室

人事室

教學研究會

各職業類科

高職優質化輔助方案

計畫總負責人：校長

計畫總執行：教務主任

計畫總管考：校長秘書

成果報告

校際交流

績效評估

計畫管考

外部諮詢

內部管考

經費運用

計畫執行

●自主管理

高職優質化輔助方案學校網站

計畫一：發展課程學用增能計畫

計畫二：教學創新點鐵成金計畫

計畫六：藝風芳醇涵養人文計畫

計畫四：就近入學璀璨星懸計畫

高職優質化推動委員會

計畫三：教師專業精進超越計畫

計畫五：多元學習希望雲集計畫

【附件三】

國立花蓮高商優質化計畫執行進度表 (舉例)

| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行時間 | 107年8月～108年7月 |  |  |  |  |  |  |
| 編號 | 計畫內容 | 進度 | 106年8月 | 106年9月 | 106年10月 | 106年11月 | 備註 |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 預定 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際工作 |  |  |  |  |  |

【附件四】

國立花蓮高商優質化工作督導執行進度報告與管制單 (舉例)

○年○月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理事項 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 執行期程 |  | 106年8月 ｜ 107年7月 |  |  | 經費分配 | 經常門 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 資本門 |  |  |  |
| 績效考核 部定指標 |  |  |  |  | 績效考核 校定指標 |  |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |  | 管考人 |  |  |  |  |
| 執行摘要 |  |  |  |  | 差異說明與改善對策 【符合進度、落後、其他】 |  |  |  | 績效考核自評 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總執行 |  |  |  | 總管考 |  |  | 總監督 |  |  |