	學校代碼：150405
	編號：
	


高職優質化輔助方案
計畫書

申請學校：國立花蓮高級商業職業學校

申請日期：中華民國一○一年四月三十日

	□初審版
	□複審版
	□工作坊版
	■核定版


目錄

1高職優質化輔助計畫申請表


2壹、學校基本資料


2一、學制規模


3二、學校群別、科別、班級數及學生數


4三、師資概況


5四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現


5(一)日間部學生畢業進路


6(二)日間部學生取得技能證照情形


7(三)日間部學生參加技(藝)能競賽表現


8五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率


9六、招生與就近入學


10貳、學校發展目標


11參、現況分析與診斷


15肆、規劃辦理子計畫名稱及期程


16伍、學校自主管理


22陸、子計畫內容與經費


22一、計畫編號：101-1教師精進價值提升計畫


26二、計畫編號：101-2優質免試就近入學計畫


30三、計畫編號：101-3技能紮根技藝開花計畫


34四、計畫編號：101-4趣味英語接軌國際計畫


38五、計畫編號：101-5活力發展多元視野計畫


43六、計畫編號：101-6安全校園優質服務計畫


47七、計畫編號：101-7創意花商行銷花蓮計畫


51柒、經費概算表


54捌、子計畫詳細內容


54101-1「教師精進價值提升」計畫實施計畫


56101-2「優質免試就近入學」計畫實施計畫


58101-3「技能紮根技藝開花」計畫實施計畫


66101-4「趣味英語接軌國際」計畫實施計畫


76101-5「活力發展多元視野」計畫實施計畫


83101-6「安全校園優質服務」計畫實施計畫


84101-7「創意花商行銷花蓮」計畫實施計畫


86辦理學校具體成效





高職優質化輔助計畫申請表

	學校名稱
	國立花蓮高級商業職業學校

	學校地址
	花蓮市中山路418號

	學校資料
	全校班級數
	41
	含全校日夜間及進修學校等核定之全校編制班之班級總數和學生總人數

	
	全校學生數
	1377
	

	
	全校教師數
	91
	編制內之專任教師(包含教官及護理教師)

	推動之計畫

學校配合政策
	□產業特殊需求類科免試入學
■推動技藝教育
■國中技藝學程          ■實用技能學程

■辦理建教合作

□產學攜手合作計畫      □雙軌訓練旗艦計畫

□產學訓專班            ■推動技專校院策略聯盟之高職

■辦理教師專業發展評鑑

其他：
1. 配合教育部推動12年國教子計畫，本校於101學年度高中、高職免試中，提供60%之招生名額。

2. 辦理「99年海洋文學體驗營」與「新世紀領導人才培育營」。

3. 辦理進修學校98課綱編撰及訪視。

4. 全國進修學校發展小組。

5. 第二專長班訪視。

	聯絡人
	單位
	教務處
	職稱
	教務主任

	
	姓名
	楊宜升
	電話
	(03)831-1203

	
	行動電話
	0918-115-525
	傳真
	(03)833-2694

	
	E-mail
	academy@hlbh.hlc.edu.tw

	申請日期
	民國101年4月30日

	校長核章
	


壹、學校基本資料

一、學制規模

	學制
	總班級數
	總學生數
	備註

	1.日間部
	27班
	1001人
	

	2.夜間部
	班
	人
	

	3.綜合高中
	班
	人
	

	4.高中部
	班
	人
	

	5.進修學校
	11班
	315人
	

	6.實用技能學程
	3班
	61人
	

	7.建教合作班
	班
	人
	

	8.產學攜手合作專班
	班
	人
	

	9.雙軌訓練旗艦計畫
	班
	人
	

	10.產學訓專班
	班
	人
	

	11.綜合職能班
	班
	人
	

	12.國中部
	班
	人
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合計
	41班
	1377人
	


二、學校群別、科別、班級數及學生數

	群別
	科別

(學程)
	所屬

學制
	一年級
	二年級
	三年級
	四年級

以上
	合計

	
	
	
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數

	商業與管理群
	商業經營科
	日間部
	2
	77
	2
	75
	2
	65
	
	
	6
	217

	商業與管理群
	會計事務科
	日間部
	2
	79
	2
	78
	2
	71
	
	
	6
	228

	商業與管理群
	資料處理科
	日間部
	3
	116
	3
	117
	3
	101
	
	
	9
	334

	外語群
	應用外語科
	日間部
	2
	77
	2
	76
	2
	69
	
	
	6
	222

	商業與管理群
	商業經營科
	進修學校
	1
	23
	1
	30
	1
	25
	
	
	3
	78

	商業與管理群
	資料處理科
	進修學校
	2
	63
	3
	87
	3
	87
	
	
	8
	237

	商業與管理群
	文書處理科
	實用技能學程
	1
	22
	1
	19
	1
	20
	
	
	3
	61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	總計
	
	
	13
	457
	14
	482
	14
	438
	
	
	41
	1377


三、師資概況

	區分

學歷
	現有教師人數（不含兼任）
	兼任教師

	
	合格教師
	合計
	非合格教師
	合計
	

	
	專任

教師
	技術

教師
	代理

教師
	人數
	百分比
	專任

教師
	技術

教師
	代理

教師
	人數
	百分比
	人數
	百分比

	研究所

(博士)畢業
	2
	
	
	2
	2.2%
	
	
	
	
	
	
	

	研究所

(碩士)畢業
	43
	
	1
	44
	48.4%
	
	
	
	
	
	
	

	研究所四十學分班結業
	11
	
	
	11
	12.0%
	
	
	
	
	
	
	

	大學畢業
	32
	
	2
	34
	37.4%
	
	
	
	
	
	
	

	專科學校

畢業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高中(職)

畢業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合計人數
	88
	
	3
	91
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	學年度
	教師流動和教師進修

	
	教師流動率(%)
	教師專業發展
	教師進修

	
	
	已參加本部教師

專業發展評鑑計畫

(人)
	採行學校

本位模式
	專任教師平均

進修研習時數

(小時/人)
	學位進修率(%)

	近兩年教師流動與教師進修

	99
	3.7％
	0
	
	39.56
	3％

	100
	4.9％
	40
	
	45.36
	2％

	未來三年預期教師流動與教師進修

	101
	4.3％
	35
	
	50
	3％

	102
	2.2％
	40
	
	52
	4％

	103
	2.2％
	45
	
	54
	4％

	註：1.教師流動率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數

3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ


四、學生畢業進路及技能（藝）相關表現

(一)日間部學生畢業進路

	近兩年日間部學生畢業進路

	學

年

度
	群別
	科別
	畢業學生

人數
	畢業進路

	
	
	
	
	升學

人數
	升學率

(%)
	就業

人數
	就業率

(%)
	其他

人數
	其他比率

(%)

	99
	商管群
	商業經營科
	67
	64
	95.52%
	3
	4.48%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	74
	70
	94.59%
	4
	5.41%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	110
	108
	98.18%
	2
	1.82%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	76
	75
	98.68%
	1
	1.32%
	0
	0

	
	合計
	327
	317
	96.94%
	10
	3.06%
	0
	0

	100

預

估數
	商管群
	商業經營科
	65
	63
	96.92%
	2 
	3.08%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	71
	68
	95.77%
	3 
	4.23%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	101
	98
	97.03%
	3 
	2.97%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	69
	67
	97.10%
	2 
	2.90%
	0
	0

	
	合計
	306
	296
	96.73%
	10 
	3.27%
	0
	0

	未來三年日間部學生畢業進路預期目標

	學

年

度
	群別
	科別
	畢業學生

人數
	畢業進路

	
	
	
	
	升學

人數
	升學率(%)
	就業

人數
	就業率(%)
	其他人數
	其他比率(%)

	101
	商管群
	商業經營科
	75
	73
	97.33%
	2 
	2.67%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	77
	74
	96.10%
	3 
	3.90%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	116
	113
	97.41%
	3 
	2.59%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	75
	74
	98.67%
	1 
	1.33%
	0
	0

	
	合計
	343
	334
	97.38%
	9 
	2.62%
	0
	0

	102
	商管群
	商業經營科
	76
	75
	98.68%
	1
	1.32%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	78
	75
	96.15%
	3
	3.85%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	114
	112
	98.25%
	2
	1.75%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	76
	75
	98.68%
	1
	1.32%
	0
	0

	
	合計
	344
	337
	97.97%
	7
	2.03%
	
	0

	103
	商管群
	商業經營科
	77
	76
	98.70%
	1
	1.30%
	0
	0

	
	
	會計事務科
	77
	75
	97.40%
	2
	2.60%
	0
	0

	
	
	資料處理科
	114
	112
	98.25%
	2
	1.75%
	0
	0

	
	外語群
	應用外語科
	77
	76
	98.70%
	1
	1.30%
	0
	0

	
	合計
	345
	339
	98.26%
	6
	1.74%
	0
	0


(二)日間部學生取得技能證照情形

	證照

種類
	技能檢定

職類名稱
	近兩年取得證照情形
	未來三年預期取得證照情形

	
	
	99學年度畢業生獲得證照人次
	100學年度畢業生獲得證照人次
	 101學年度畢業生獲得證照人次
	 102學年度畢業生獲得證照人次
	 103學年度畢業生獲得證照人次

	乙級
	軟體應用
	67
	62
	73
	75
	77

	
	畢業學生人數
	327
	306
	343
	344
	345

	
	百分比
	20.49%
	20.26%
	21.28%
	21.80%
	22.32%

	丙級
	會計事務
	274
	276
	295
	300
	305

	
	軟體應用
	325
	297
	315
	320
	325

	
	軟體設計
	55
	34
	45
	50
	55

	
	硬體裝修
	0
	2
	3
	5
	7

	
	網頁設計
	43
	34
	70
	75
	80

	
	門市服務
	133
	130
	150
	142
	144

	
	合計
	830
	773
	878
	892
	916

	
	畢業學生人數
	327
	306
	343
	344
	345

	
	百分比
	254%
	253%
	255%
	259%
	265%

	其他
	全民英檢初級
	73
	53
	63
	68
	75

	
	全民英檢中級
	0
	2
	3
	4
	5

	
	商教會英檢2級
	26
	8
	15
	10
	11

	
	商教會英檢3級
	75
	162
	170
	175
	180

	
	商教會英檢4級
	227
	205
	210
	215
	220

	
	中文輸入檢定專業級
	3
	7
	8
	9
	10

	
	中文輸入檢定進階級
	173
	164
	180
	175
	180

	
	中文輸入檢定實用級
	105
	83
	120
	115
	120

	
	英文輸入檢定專業級
	1
	0
	2
	3
	4

	
	英文輸入檢定進階級
	13
	3
	5
	10
	15

	
	英文輸入檢定實用級
	91
	72
	85
	90
	95

	
	合計
	787
	759
	861
	874
	915

	
	畢業學生人數
	327
	306
	343
	344
	345

	
	百分比
	240.7%
	248.0%
	251.0%
	254.1%
	265.2%


(三)日間部學生參加技(藝)能競賽表現

	近兩年日間部學生參加技(藝)能競賽統計表

	學年度
	參賽名稱

(職種)
	主辦單位
	主辦日期
	得獎名次
	參加學生
	指導教師
	備註

	99
	會計資訊
	松山家商
	99/12/7
	第1名
	張宇政
	蘇碧麗
	

	99
	網頁設計
	松山家商
	99/12/7
	第18名
	李芳靜
	黃蘭芝
	

	99
	商業簡報
	松山家商
	99/12/7
	第36名
	黃子純
	林秀峯
	

	99
	文書處理
	松山家商
	99/12/7
	第46名
	黃慧敏
	曾麗華
	

	100
	程式設計
	豐原高商
	100/12/6
	第4名
	劉志鵬
	陳農坤
	

	100
	商業簡報
	豐原高商
	100/12/6
	第18名
	顏范恩
	林秀峯
	

	未來三年日間部學生參加技(藝)能競賽預期目標

	學年度
	參賽名稱

(職種)
	主辦單位
	預期(得獎)目標
	備註

	101
	會計資訊
	台南高商
	至少三項參賽職種入圍


	

	
	網頁設計
	台南高商
	
	

	
	程式語言
	台南高商
	
	

	
	文書處理
	台南高商
	
	

	
	商業簡報
	台南高商
	
	

	
	職場英文寫作與簡報
	台南高商
	
	

	102
	會計資訊
	
	至少四項參賽職種入圍
	

	
	網頁設計
	
	
	

	
	程式語言
	
	
	

	
	文書處理
	
	
	

	
	商業簡報
	
	
	

	
	職場英文寫作與簡報
	
	
	

	103
	會計資訊
	
	至少四項參賽職種入圍
	

	
	網頁設計
	
	
	

	
	程式語言
	
	
	

	
	文書處理
	
	
	

	
	商業簡報
	
	
	

	
	職場英文寫作與簡報
	
	
	


五、學校地理位置、低收入戶比率與教育投資率

	低收入戶比率(%)

	縣市低收入戶比率
	(本項免填)
	本年度低收入戶數／縣市戶數

	學校低收入戶比率
	3.40% (34/1001)
	本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數

	教育投資比(元/人)

（本項公立學校免填）

	學年度
	教育投資比
	備註

	近

兩

年

教

育

投

資

比
	
	
	

	
	
	
	

	未

來

三

年

預

期

教

育

投

資

比
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、招生與就近入學

	招生率及其增減率

	學年度
	日校報到

學生數(A)
	日校核定

招生人數(B)
	招生率(%)

C＝A÷B
	招生增減率＝

(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)

	招生狀況

近兩年
	99
	356
	360
	98.89％
	

	
	100
	355
	360
	98.61％
	-0.28％

	預期招生目標

未來三年
	101
	356
	360
	98.89％
	0.28％

	
	102
	357
	360
	99.17％
	0.28％

	
	103
	358
	360
	99.44％
	0.27％

	就近入學率及其增減率

	學年度
	高一日校來自社區國中學生總數(D)
	日校高一

學生總數

(E)
	就近入學率(%)

F=D÷E
	就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)
	學校提供國中申請入學(不含甄選入學)百分比(%)
	甄選入學百分比(%)
	學校提供

免試入學

百分比%

	就近入學狀況

近兩年
	99
	348
	356
	97.75％
	
	
	
	學生登記模式
	國中薦送模式
	學生申請模式

	
	100
	348
	355
	98.03％
	0.28％
	80％
	0%
	0%
	0%
	20％

	就近入學目標

未來三年預期
	101
	350
	356
	98.31％
	0.28％
	38％
	0%
	0%
	33％
	27％

	
	102
	352
	357
	98.60％
	0.29％
	33％
	0%
	0%
	0%
	65％

	
	103
	354
	358
	98.88％
	0.28％
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	


貳、學校發展目標

花蓮高商在「溫馨、活力、快樂、希望」之校園氛圍下，立足花蓮、行銷花蓮、放眼國際，為達成「人文化、卓越化、國際化、全人化」之學校願景而努力，茲將學校發展目標訂定如下：

一、落實技職教育，發展學校特色

（一）發展「雙E花商」專業特色，期成為東部商業、資訊、外語教育中心。

（二）發展「閱讀花商、音樂花商、綠色花商、體育花商」之人文特色。

（三）因應商業環境快速變遷，適時調整校本位課程，與時代接軌並朝向國際化。

（四）技能向下紮根，技藝向上開花，邁向卓越優質之商業職業學校。

二、提高辦學績效，強化競爭實力

（一）加強十二年國教宣導，提高免試入學報到率。

（二）提高國立科大校院錄取率。
（三）提高證照檢定合格率。

（四）提升各項競賽獲獎率。

三、精進教師教學，發展終身學習

（一）鼓勵教師進修與參加校內外教師研習。

（二）發展教師專業社群，永續教師專業發展。

（三）提升教師專題研究比例。

（四）提升班級經營、輔導與諮商知能。

四、提升學生能力，開發全人潛能

（一）塑造多元適性之學習型環境，培養學生責任感、榮譽心與自信心。

（二）提升學生基礎學科能力、專業技能實力、深化人文藝術陶冶與社團活動。

（三）以品格教育為核心，發展生命教育，並推廣至人權法治與生活教育。

（四）建立學生尊重生命，具有社會關懷與服務學習的情懷。

五、提升行政效能，永續優質服務

（一）校務發展計畫滾動管理，建全各項制度推展。

（二）建立校園危機處理機制。

（三）行政E化，提供積極、快速且正確之服務。

（四）節能減碳，環保愛地球。

六、建立溫馨校園，師生氛圍和諧

（一）落實正向管教之柔性輔導

（二）推動健康促進之友善校園。

（三）充實教學與圖資設備。

（四）安全維護防災演練。

七、整合社區資源，提升社群互動

（一）鼓勵家長參與，善用校友資源，設立教育基金與儲蓄專戶扶助弱勢。

（二）落實產學合作，建立策略聯盟。
參、現況分析與診斷

	因素
	優勢
	劣勢
	機會
	威脅
	策略

	地

理

環

境
	· 本校地處市區主要幹道，鄰近火車站，交通便利，校舍整齊，環境優美，師資優良，設備完備，實為優良的教育環境。

· 本校為花蓮地區最早成立及唯一之國立商業學校，歷史悠久，學風良好。

· 靠近國家公園，自然生態等觀光資源豐富。
	· 校地面積受限。
	· 觀光城市，依山傍水、環境清幽。

· 位於市區樞紐位置，鄰近市立圖書館、慈濟大學，造就商圈。

· 位於市區，交通便利，適合開發推廣教育。
	· 位於飛機航線下，噪音時常中斷課堂教學，教學品質受影響。

· 地處美侖地震斷層帶。

· 花蓮地區招生員額嚴重不足，社區學校搶學生嚴重。
	· 提升辦學績效。

· 學校形象營造與行銷策略。

· 加強臨近國中交流，並主動發布學校績效。

· 爭取國防部噪音防制補助經費，加強教室隔音設備。



	學

校

規

模
	· 全校日間部27班，並附設進修學校11班及實用技能學程3班等，能提供學子多元學習管道的選擇性。


	· 教室空間已達飽和。

· 沒有專屬行政辦公區。

· 規模略小，經費少，各種提升方案較難落實。
	· 退休教師占用校舍大部分已歸回學校，未來可做更完善的規劃。

· 學校大小規模適中，適合發展精緻高職。


	· 花東區學校之規模相當，因此替代性相對較高。

· 日校目前每年級有四科九班，科規模略小且同質性高，發展不易。
	· 配合地區產業規劃科班整合，發展各科特色。

· 強化招生組織，積極宣導學校特色。

· 辦理文康活動，增進同仁情感，提升學校互動機能。

	硬

體

設

備
	· 本校設有女生宿舍，提供住宿。

· 具各職類合格證照場地，可提供學生就近考照，並提昇證照考試的合格率。

· 電腦教室完整週邊設備及寬頻網路系統，校園網路骨幹全面提升至光纖。

· 普通教室全面配置多媒體教學設備。

· 完善的語言教室、多媒體視聽教室與美術音樂欣賞室

· 建置線上英檢題庫及單字測驗軟體，增進學生英文基礎能力，縮小城鄉學習落差。
	· E化行政系統設備尚未完備。

· 校內無游泳池設施，學生須至他校上游泳課。

· 部分校舍老舊，亟待整修汰換。
	· 善用專案計畫爭取補助經費，以充實設備。

· 縮短城鄉數位落差，爭取補助經費改善。

· 利用本校優良設備，提供為各種技術士技能檢定場所之用，以提升學生應檢通過率。
	· 經費不足，影響教學資源的分配及教學設備的增添及汰換。

· 電腦教室共8間，平均每年要汰舊換新1間。

· 颱風多，校舍又處斷層帶，各種設施維護費較高。

· 影響游泳教學效果。
	· 爭取經費，改善設備。

· 與社區學校資源整合策略聯盟。

	師

資

結

構
	· 本校教師全部為合格教師，陣容堅強。
· 教師學有專精、教學認真。
· 教師富有愛心，主動幫助弱勢學生。

· 安排外籍教師協同教學，輔助英語聽及說課程。
	· 自然、社會科師資不足。

· 教師研究意願不高，缺少激勵誘因。

· 教師多關注教學工作，較少關心整體校務發展。


	· 本校教師多具備第二專長，提供學校轉型性空間。

· 教師具教學熱忱，資訊能力能融入教學，提升教學效能與行政效率。

· 學校組織氣氛融洽，教師穩定性高，流動率低。

· 健全的教師會組織，可作為教師與行政溝通的橋樑。
	· 本校因屬偏遠縣市，教師到西半部研習之機會成本較高，導致經驗交流的機會不如西半部多。

· 缺乏具規模之企業，無法提供教師就近參與實務研習的環境。
	· 成立各類讀書會，培養師生讀書風氣。

· 辦理教師專業發展研習及評鑑，以精進教師教學效能。
· 成立教師專業社群，鼓勵參與教學卓越競賽。
· 鼓勵教師進修，培養第二與第三專長。

	學

生

素

質
	· 學生經過各種多元管道進入本校就讀，整體而言屬中等程度學生。

· 學生純真樸實，各項活動表現優異。

· 學生升學意願強烈。

· 升學率近100%，國立校系比例逐年提高。

· 推動英語文閱讀有成，長期培訓學生參與IWiLL全國英語閱讀線上挑戰。
	· 因城鄉差距、文化刺激不足，學生學習缺乏積極性。

· 學生仍以普通高中為第一選擇，學生素質漸低。


	· 透過教育部專案及就近入學獎學金，以吸引優秀學生入學。

· 升學與技能檢定並重，希望能得到家長及學生認同，提高學生素質。

· 積極辦理學生社區服務學習暨英語導覽志工。


	· 因地區產業特性，就業人口外移，學生家庭背景多有單親、隔代教養、經濟困苦等現象，課餘時間打工貼補家用，影響學業。

· 花蓮南北遼闊，南區國中錄取本校學生常在開學期間適應不良而放棄就讀，公立學校招生方式受政策及法令限制，無法再補進新生，導致缺額產生。
· 公私立學費齊一，將使國立高職優勢漸失。
	· 辦理推甄模擬輔導，提升競爭力，提供就近入學獎學金，吸引優秀學生就近入學就讀。
· 積極輔導學生參加技能檢定、英檢及技藝競賽。

· 建立學校及各科特色，提供多元適性課程，以降低學生流失率。
· 研擬登記分發報到後放棄之缺額遞補原則及方式。

· 加強花蓮縣南區學生之輔導與關懷。

	家

長

參

與
	· 家長對於學校事務的支持度普遍良好。

· 家長會全力支持，協助學校輔導學生。

· 家長信任學校。
	· 大多數家長對技職體系瞭解不多，參與度也較為低落。

· 部分家長經濟狀況欠佳。

· 由花蓮地區工作機會有限，部分學生家長均長期在外縣市工作，與學校配合不易。
	· 引導家長發揮教育基本法中之「家長參與及選擇權」功能，適度給予校務運作意見。

· 主動邀請社區民眾及家長參與校園活動。
	· 學生家長社經地位不高，經濟狀況欠佳，多為弱勢族群，忙於生計，參與程度降低。


	· 多辦理親師座談及親職教育講座，宣導技職教育之優點及特色，增進家長對高職教育的認識

· 透過校刊宣導學校辦學績效。

	行

政

人

員
	· 行政領導溝通良好，上下皆能接納不同意見，相處和諧。

· 各處室同仁相互支援，任勞任怨。

· 分層負責，發揮行政績效。

· 具行政倫理。
	· 行政業務多，工作負荷繁重，壓力大，造成行政人員流動性高，經驗較不足。

· 教師兼任行政工作，缺少積極鼓勵措施，教師對行政工作的參與意願不高。
	· 學校行政人員對於公務均能積極負責、努力以赴。


	· 因學制及課程更替調整，行政業務多且繁，壓力大，人員流動性高，經驗易斷層；新進教師雖具熱誠，但缺經驗，往往事倍功半，不利業務之推展。


	· 鼓勵行政人員進修，加強校際交流觀摩。

· 採行知識管理。

· 建立行政系統專屬電子信箱，便於經驗交流及業務銜接。
· 營造温馨校圍氛圍，以提升行政績效。



	鄰

近

產

業
	· 校友三萬多人，多分布在金融界或於公家機關任職。

· 家長會、校友會常提供經費補助，以獎勵師生。
	· 花蓮地區以發展休閒觀光為主，本校無觀光、餐飲、設計科系。

· 社區參與難與校務發展產生關連，互動有待加強。

· 年輕的畢業校友回鄉就業服務的比例不高。
	· 花蓮為國際觀光城市，服務業商機無窮，有利產學合作。
· 建立官學合作，使學生善用所學，於鄰近的兒童圖書管擔任英語志工。


	· 地方產業類別不多，資源有限。

· 學校和社區資源系統性的整合不易。

· 當地產業多選擇與大專院校合作，故與高職產學合作之機會較低。
	· 與鄰近大專院校策略聯盟，強化學生就業與升學。

· 與技專院校合作，推動攜手合作。

· 建構資源整合管道，成立校務基金，以因應未來校務之發展。


肆、規劃辦理子計畫名稱及期程

	計

畫

編

號
	子計畫名稱
	期程
	辦理項目

	
	
	一○一學年度
	一○二學年度
	一○三學年度
	學校行政效能提升
	學校本位課程發展
	教師教學專業發展
	學生多元學習表現
	適性學習課程改進
	技藝教育方案推動
	產學攜手建教合作
	推動學生就近入學
	多元人文藝術發展

	101-1
	教師精進價值提升
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	

	101-2
	優質免試就近入學
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ
	

	101-3
	技能紮根技藝開花
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	ˇ
	
	
	

	101-4
	趣味英語接軌國際
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	

	101-5
	活力發展多元視野
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	
	

	101-6
	安全校園優質服務
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	

	101-7
	創意花商行銷花蓮
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	ˇ
	
	


伍、學校自主管理

國立花蓮高商『高職優質化輔助方案』自主管理實施計畫

一、依據：100年3月23日部授教中（三）字第1000505042號函頒定之「高職優質化輔助方案」辦理。

二、目的：校內各處室對所執行的子計畫，能夠按時程確實執行。

三、組織與工作流程：【附件一】【附件二】

（一）高職優質化推動委員會：由校長、秘書、各處室主任及組長、各學程主任、家長會長等組成。

1. 總召集：校長

2. 總執行：教務主任，負責計畫擬定、修訂、聯繫與會議召開。

3. 總管考：校長秘書，負責行政處室之協調與計畫考核，辦理本案相關行政事宜。

（二）計畫執行

	總督導
	總執行
	總管考
	計畫管考
	計畫項目

	校長
	教務主任
	秘書
	教務主任
	教師精進價值提升計畫

	
	
	
	教務主任
	優質免試就近入學計畫

	
	
	
	實習主任
	技能紮根技藝開花計畫

	
	
	
	應外科科主任
	趣味英語接軌國際計畫

	
	
	
	學務主任
	活力發展多元視野計畫

	
	
	
	總務主任
	安全校園優質服務計畫

	
	
	
	教務主任
	創意花商行銷花蓮計畫


四、實施方式：

（一）內部管考由學校以自主管理方式，每個月定期管考，填報計畫及經費執行進度報告與管制單。見【附件三】【附件四】

1. 每個月第3週由負責處室(科)填寫「執行進度與績效報告表」。

2. 每月第4週由管考處室針對「執行進度與績效報告表」進行管考，且提供回饋及建議給各計畫主要負責處室。

3. 每月定期召開行政會報，所有行政人員參加，檢討與修正相關行政與教學事宜，並檢核計劃執行進度與績效。期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」，視執行進度與所遭遇難題，進行檢討及修正。

（二）外部諮詢將不定期邀請專家與學者教授、駐區督學或教育部中部辦公室長官等進行外部諮詢，並持續追蹤建議改善之後續辦理情形。

（三）每學期至少1次接受教育部專業輔導團提供輔導諮詢，如有必要得不定期邀該團到校進行實地諮詢與輔導。

（四）利用校務會議、行政會報、教務會議、各學程會議、導師會報加強計畫宣導。並視計畫執行所遭遇難題，提各法定委員會議討論議決。

五、經費需求：由本優質化所提列的經費支付

六、本計畫經「優質化推動委員會」討論通過，陳　校長核准後實施，修正時亦同。
【附件一】
國立花蓮高商優質計畫自主管理策略表


[image: image1]
【附件二】
學校推動優質化組織及自主管理策略圖


[image: image2]
【附件三】

國立花蓮高商優質化計畫執行進度表

	計畫名稱
	

	執行名稱
	

	執行時間
	101年8月~102年7月

	編號
	計畫內容
	進度
	100年8月
	100年9月
	100年10月
	100年11月
	100年12月
	
	
	備註

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	


國立花蓮高商優質化計畫執行進度表

	計畫名稱
	

	執行名稱
	

	執行時間
	101年8月~102年7月

	編號
	計畫內容
	進度
	101年1月
	101年2月
	101年3月
	101年4月
	101年5月
	101年

6月
	101年7月
	備註

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	預定
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	實際工作
	
	
	
	
	
	
	
	


【附件四】
國立花蓮高商優質化工作督導執行進度報告與管制單

年  月份執行進度報告與管制單

	執行進度報告表

	計畫名稱
	

	辦理事項
	1
	

	
	2
	

	
	3
	

	
	4
	

	執行期程
	100年8月

~

101年7月
	經費分配
	經常門
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	資本門
	

	
	
	
	
	

	績效考核

部定指標
	
	績效考核

   校定指標
	

	填表人
	
	管考人
	
	

	執行摘要
	差異說明與改善對策

【符合進度、落後、其他】
	績效考核自評

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	總執行
	總管考
	總監督


陸、子計畫內容與經費

一、計畫編號：101-1教師精進價值提升計畫
	一、計畫名稱
	教師精進價值提升

	二、計畫目標
	1. 提供教師自我檢核機制，幫助教師省思，促使教師專業成長。
2. 協助教師瞭解其教學之優劣得失，引導教師增進教材教法，提高教學成效。
3. 培育教師專業評鑑人員之人力資源，以協助教師專業成長。
4. 提升教師自我價值，精進專業技能，使教師專業技能符合社會及企業需求，增加學生專業競爭力，建立本校教師專業形象。

5. 增加教師專業面向，使學校擁有更豐沛之教師資源能靈活運用，減少社團及稀少課程之外聘教師，並促成類科調整之可能性。

6. 組成專業學習社群，建立教學與工作團隊，構成支持系統，增加工作成就感。

7. 建立教師專業學習社群，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	執行「教師專業發展評鑑計畫」
	教務處
	教師
	101~103學年度

	
	辦理「教師專業發展評鑑實體研習」
	教務處
	教師
	101~103學年度

	
	鼓勵「教師進修」
	教務處、實習處
	教師
	101~103學年度

	
	組成「專業學習社群」
	教務處、學務處、實習處
	教師
	102~103學年度

	
	組成「教師專業學習社群」
	教務處、學務處、實習處
	教師
	103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	0.0
	298..0
	298.0

	
	102學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	
	103學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	
	總計
	0.0
	898.0
	898.0

	五、預期效益
	1. 增加參與「教師專業發展評鑑計畫」之教師數。

2. 建立教學觀察及檔案評量之「評鑑人員」人力資源資料庫。

3. 提升教師之專業能力及價值。

4. 建立「專業學習社群」及「教師專業學習社群」。

5. 提升學生學習成效。

6. 提升學生專業競爭力。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部訂指標
	教師平均進修研習時數
	50
	
	52
	
	54
	

	
	校訂指標
	參加「教師專業發展評鑑計畫」之教師數
	35
	
	40
	
	45
	

	
	
	取得「初階評鑑人員」證書之人數
	20
	
	23
	
	26
	

	
	
	取得「進階評鑑人員」證書之人數
	2
	
	4
	
	6
	

	
	
	取得「教學輔導教師」證書之人數
	1
	
	2
	
	3
	

	
	
	教師取得專業證照或資格之數量
	2
	
	3
	
	3
	

	
	
	專業學習社群數
	
	
	5
	
	9
	

	
	
	教師專業學習社群數
	
	
	
	
	3
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-1教師精進價值提升計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	時
	12
	1.6
	19.2
	教師專業發展評鑑實體研習

	
	印刷費
	人次
	90
	0.1
	9.0
	研習及會議資料

	
	國內旅運費
	人次
	2
	4.0
	8.0
	外聘講師旅運

	
	設備維護費
	次
	5
	3.0
	15.0
	相關設備維護

	
	教師進修費
	人次
	5
	15.0 
	75.0 
	進修教師補助

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	126.2
	

	雜

支
	雜支
	式
	1
	6.8
	6.8
	雜支

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	6.8
	

	獎

補

助

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	133.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	101會計年度總計
	133.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            

101-1教師精進價值提升計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)

單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	時
	12
	1.6
	19.2
	研習外聘講師

	
	鐘點費
	時
	2
	0.8
	1.6
	教學觀察研習內聘講師

	
	印刷費
	人次
	140
	0.1
	14.0
	研習及會議資料

	
	國內旅運費
	人次
	4
	4.0
	16.0
	外聘講師旅運

	
	設備維護費
	次
	5
	6.0
	30.0
	相關設備維護

	
	教師進修費
	人次
	5
	15.0 
	75.0 
	進修教師

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	155.8
	

	雜

支
	雜支
	式
	1
	9.3 
	9.2
	雜支

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	9.2
	

	獎

補

助

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	165.0
	


	(二)資本門

	設

備

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	0.0
	

	101會計年度總計
	165.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             

二、計畫編號：101-2優質免試就近入學計畫
	一、計畫名稱
	優質免試就近入學

	二、計畫目標
	1. 配合政府落實推動十二年國民基本教育。

2. 宣導就近及免試入學的教育理念，加強國中教師、學生與其家長對就近入學及十二年國民基本教育之了解與認識。

3. 積極宣導技職教育，加強國中學生職業試探及提供多元適性選擇，奠定技職教育基礎，培養產業基層人才。

4. 整合國中和高中職校的資訊和資源，說明高職升學進路及課程特色與科系簡介。
5. 訂定優秀入學獎學金，吸引優秀同學利用免試入學管道，就讀本校。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	技職教育與就近入學宣導
	教務處、實習處、輔導室
	國中畢業生
	101-103學年度

	
	就近入學優秀獎學金
	教務處
	高一新生
	101-103學年度

	
	辦理國中生涯進路探索深度體驗營
	教務處、實習處
	國中親師生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	24.0
	288.0
	312.0

	
	102學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	
	103學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	
	總計
	24.0
	864.0
	888.0

	五、預期效益
	1.配合十二年國教政策，逐年增加免試入學比率至全面免試入學。
2. 強化辦學績效及宣導成效，逐年提升社區優秀學生就近入學率，提升本校競爭力。
3.引導本校學區鄰近國中之親師生了解就近入學、多元入學管道及技職教育多元適性之教育精神，並加強國中與高中職校之連繫。

4.引導國中畢業生依其適性選擇就讀高職，發展學生多元學生能力。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	免試入學率
	60%
	
	65%
	
	100%
	

	
	
	招生入學率
	97.5%
	
	98%
	
	98.9%
	

	
	
	就近入學率
	98.00%
	
	98.30%
	
	98.60%
	

	
	校訂指標
	升學率
	97.38%
	
	97.97%
	
	98.26%
	

	
	
	錄取國立
技專校院
	70人
	
	75人
	
	80人
	

	


101-2優質免試就近入學計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	程式維護費
	月
	5
	5.0
	25.0
	建置以國中師生及家長為主之資訊網站（網站建置維護）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	25.0
	

	雜
支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	就近入學獎學金
	人
	10
	10.0
	100.0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	100.0
	

	經常門小計
	125.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	筆記型電腦
	台
	1
	24.0
	24.0
	101(上)就近入學招生宣導

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	24.0
	

	101會計年度總計
	149.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
101-2優質免試就近入學計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	物品
	個
	5000
	0.01
	50.0
	就近入學招生宣導用印刷品

	
	物品
	支
	8
	3.0
	24.0
	攜帶型海報架：就近入學招生宣導用

	
	學校簡介海報（含設計印製）
	面
	10
	4.5
	45.0
	就近入學招生宣導用

	
	鐘點費(內聘)
	節
	20
	0.8
	16.0
	生涯深度體驗營

	
	材料費
	人
	100
	0.2
	20.0
	生涯深度體驗營

	
	膳食費
	人
	100
	0.06
	6.0
	生涯深度體驗營

	
	小計
	161.0
	

	雜
支
	雜支
	期
	1
	2
	2.0
	含碳粉、油墨、印刷費、文具、紙張、電池、資訊耗材、誤餐、郵資等

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	163.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	
	

	102會計年度總計
	163.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             

三、計畫編號：101-3技能紮根技藝開花計畫
	一、計畫名稱
	技能紮根技藝開花

	二、計畫目標
	1.落實專業實習課程，全面提升技能教育。
2.提升進階證照通過人數，落實證照達人計畫。
3.實施校內技藝競賽，選拔技能優異學生。
4.提升獲取全國技藝競賽奬項及金手獎數。
5.充實專業設備，打造優質學習環境。
6.落實校外實習參訪，促進與產業接軌互動。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	各項技能檢定訓練班
	實習處各科
	全校學生
	101-103學年度

	
	各項技能選手選拔比賽
	實習處各科
	高二學生
	101-103學年度

	
	各職類參賽選手訓練
	實習處各科
	各類選手
	101-103學年度

	
	軟硬體設備採購與建置
	實習處、總務處
	用於全校學生
	101-103學年度

	
	產業職場參觀與國稅局實習
	實習處、教務處
	三年級學生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	180.0
	428.0
	608.0

	
	102學年度
	567.0
	628.0
	1195.0

	
	103學年度
	567.0
	628.0
	1195.0

	
	總計
	1134.0
	1684.0
	2818.0

	五、預期效益
	1. 強化商職學生核心能力，使學生自我肯定技藝教育。
2. 提升進階證照取得人次，使具備升學就業競爭力。
3. 經由選拔比賽，提高學生參與意願，進而爭取個人及學校榮譽。

4. 參加全國商科技藝競賽，提升校譽，並予技優生有發揮與升學管道。

5. 建構與維護優質專業實習環境、設備，提昇專業學習效能。
6. 透過校外參訪，提升學生視野，了解企業現況。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	全國技藝競賽入圍
	3組
	
	4組
	
	4組
	

	
	
	獲金手獎組數
	1組
	
	2組
	
	3組
	

	
	
	取得乙級證照人數
	21.10%
	
	21.48%
	
	22%
	

	
	
	商教會會計一二級
	10
	
	12
	
	15
	

	
	
	軟體應用丙級
	90%
	
	92%
	
	95%
	

	
	
	軟體設計丙級
	60%
	
	65%
	
	70%
	

	
	
	網頁設計丙級
	90%
	
	92%
	
	95%
	

	
	校訂指標
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	註：


101-3技能紮根技藝開花計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)

單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	節
	60
	0.5
	30.0
	非資週末乙級班檢定、訓練

	
	鐘點費
	式
	210
	0.4
	84.0
	校內技能競賽及選手培訓

	
	設備維護費
	式
	1
	3.0
	3.0
	檢定或技藝競賽設備之維修

	
	物品耗材費
	人
	160
	0.2
	32.0
	檢定等訓練用之耗材

	
	一般事務費
	人
	6
	1.7
	10.2
	全國商業類技藝競賽報名費

	
	小計
	159.2
	

	雜

支
	雜支
	式
	1
	2.8
	2.8
	辦理活動雜支

	
	小計
	2.8
	

	獎

補

助

費
	學生獎助金
	人
	3
	2.0
	6.0
	獎勵競賽獲獎學生

	
	小計
	6.0
	

	經常門小計
	168.0
	

	(二)資本門

	

	設

備

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	
	

	101會計年度總計
	168.0
	

	承辦人：
	承辦主任：
	會計主任：
	校長：


101-3技能紮根技藝開花計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)

單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	節
	410
	0.4
	164.0
	檢定、訓練

	
	設備維護費
	式
	1
	13.0
	13.0
	訓練用設備維護

	
	物品耗材費
	人
	160
	0.2
	32.0
	檢定、訓練用耗材

	
	實習材料費
	人
	50
	0.2
	10.0
	檢定等訓練教材

	
	交通費
	車
	4
	3.0
	12.0
	三年級學生企業參訪租車

	
	保險費
	人
	160
	0.04
	6.4
	三年級學生企業參訪

	
	選手選拔獎品
	組
	6
	1.5
	9.0
	校內技藝(能)競賽

	
	小計
	246.4
	

	雜

支
	雜支
	式
	1
	3.6
	3.6
	辦理活動雜支

	
	小計
	3.6
	

	
	學生獎助金
	人
	20
	0.5
	10.0
	證照達人獎勵

	
	小計
	10.0
	

	經常門小計
	260.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	筆記型電腦
	台
	6
	30.0
	180.0
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	180.0
	

	102會計年度總計
	440.0
	

	承辦人：
	承辦主任：
	會計主任：
	校長：


四、計畫編號：101-4趣味英語接軌國際計畫
	一、計畫名稱
	趣味英語接軌國際

	二、計畫目標
	1. 打造多元創意學習空間，辦理英語文趣味性競賽，激發學生學習興趣。

2. 辦理英語村體驗學習活動，學生藉由生活化課程與活動體驗，培育互相合作以及團隊精神，增加學生對於實用英語的口說能力。

3. 活化閒置並陳舊的校園空間，打造英語情境餐廳及戲院，營造一個全英語的環境，發展觀光特色課程。

4. 培育流利的觀光英語導覽，以提升學生職場競爭力並成功行銷花蓮。

5. 藉由英語會話、歌曲與話劇教學增進學生英文情意表達能力，激勵學生之學習興趣。

6. 深化學生英文能力，縮小城鄉學習落差，降低家長經濟負擔。
7. 在外籍教師協同教學下，增進學生英文聽與說機會，提升學生英文程度。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	創意英語短片比賽
	實習處
	二三年級學生
	101-103學年度

	
	英文單字王比賽
	實習處
	全校學生
	101-103學年度

	
	英語村體驗學習營
	實習處
	全校學生
	101-103學年度

	
	英語情境教室建置(Judy’s Kitchen ＆ Cinema)
	實習處
	全校學生
	101-103學年度

	
	英文百老匯—音樂劇社
	實習處
	一二年級學生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	30.0
	436.0
	466.0

	
	102學年度
	30.0
	299.2
	329.2

	
	103學年度
	30.0
	299.2
	329.2

	
	總計
	90.0
	1034.4
	1124.4

	五、預期效益
	1. 藉由英語村體驗營中英語歌曲敎唱、遊戲或主題式活動體驗學習的輕鬆方式，激勵學生學習興趣。
2. 增進英文歌詞及劇本之賞析。

3. 藉由趣味單字線上軟體競賽活動增進學生英文單字基礎能力，縮小城鄉學習落差。

4. 訓練優秀選手，積極參與各項英語文競賽，提升競爭力。

5. 充份利用本地資源，與鄰近大學合作並策略聯盟，以節省經費，並為學生提供更多實境演練及校際交流之機會。
6. 建立官學合作，使學生善用所學，於社區單位擔任英語志工，參與服務學習活動。

	
	指標項目
	學年度
	學年度
	學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	學校本位課程發展
	
	
	
	
	
	

	
	校訂指標
	參與英語村體驗學習活動人次
	80
	
	90
	
	100
	

	
	
	參與英文單字王比賽人次
	800
	
	900
	
	1000
	

	
	
	參與創意英語短片比賽人次
	80
	
	90
	
	100
	

	
	
	英語情境教室（Judy’s Kitchen ＆ Cinema）使用人次
	350
	
	700
	
	1000
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-4趣味英語接軌國際計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)

單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	節
	42
	1.6
	67.2
	英語村體驗學習營外聘教師

	
	國內旅運費
	人次
	7
	0.88
	6.16
	英語村體驗學習營外聘教師台北至花蓮來回交通費

	
	膳宿費
	人次
	95
	0.08
	7.6
	英語村體驗學習營中午學生及教師餐費

	
	印刷費
	張
	80
	0.03
	2.4
	英語村體驗學習營結業證書製作

	
	設備維護費
	間
	2
	9.82
	19.64
	語言教室設備及軟體維護

	
	英語情境教室修繕
	間
	1
	235
	235
	老舊語言教室整建修繕為英語情境教室

	
	小計
	338.0
	

	雜

支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0.0
	


	獎

補

助

費
	學生獎(助)學金
	人
	50
	0.2
	10.0
	獎勵高三英文單字王比賽及創意英語短片比賽得獎同學

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	10.0
	

	經常門小計
	348.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	
	

	101會計年度總計
	348.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
101-4趣味英語接軌國際計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)

單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	節
	20
	0.8
	16.0
	英語情境教室（外聘教師）

	
	鐘點費
	節
	32
	0.8
	25.6
	英文百老匯--音樂劇社

（外聘教師）

	
	材料費
	本
	90
	0.2
	18.0
	課程訓練用

	
	設備維護費
	間
	2
	9.7
	19.4
	語言教室設備及軟體維護

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	79.0
	

	雜

支
	雜支
	場
	1
	3.0
	3.0
	文具用品、紙張、資訊耗材、資料夾、郵資等

	
	小計
	3.0
	

	獎

補

助

費
	學生獎(助)學金
	人
	30
	0.2
	6.0
	獎勵高一二英文單字王比賽得獎同學

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	6.0
	

	經常門小計
	88.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	圖書費
	批
	1
	30.0
	30.0
	英語劇本

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	30.0
	

	102會計年度總計
	118.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             

五、計畫編號：101-5活力發展多元視野計畫
	一、計畫名稱
	活力發展多元視野

	二、計畫目標
	1. 透過環保志工公共服務，教育學生以培養推己及人、關懷社會環境、參與公共事務的意願與熱忱，提升愛護地球的使命感，而落實於實踐環環境保護的生活行為。

2. 透過研習強化學生領導知能訓練，學習尊重、關懷、加強人際溝通、組織領導、服務奉獻及創新能力，健全學生組織發展

3. 推動優質運動競技，發展學校特色運動項目，輔導運動專長學生，增進升學進路的選擇。永續培育社區國中優秀運動績優學生，發揚學校薪火相傳的傳統文化，。

4. 藝響世界：透過社團中西樂理融合，鼓勵學生適性發展，藝術美化環境、陶冶性情，傳統與現代交融，深耕社區，關懷群眾。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	志工尖兵培訓
	學務處
	全體師生
	101~103學年度

	
	學生領導培育研習營
	學務處
	全體師生
	101~103學年度

	
	與縣內學校舉行友誼賽並舉辦訓練營
	學務處

教務處
	社區學校代表隊選手
	101~103學年度

	
	社區學校聯合音樂會
	學務處
	全體師生
	101~103學年度

	
	社團參與各項表演或服務活動
	學務處

圖書館
	全體師生暨地方社區
	101~103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	864.0
	427.0
	1291.0

	
	102學年度
	932.0
	627.0
	1559.0

	
	103學年度
	932.0
	627.0
	1559.0

	
	總計
	2728.0
	1681.0
	4409.0

	五、預期效益
	1. 藉由環保志工公共服務，使學生有回饋學校、家庭及社區的生命體驗，進而建立積極進取的人生態度。

2. 培養幹部領導能力及法治精神，養成積極服務．認真負責．重視榮譽的良好習慣，建立整體團隊形象，培育青年領導人才。

3. 逐年提升本校運動代表隊專業運動技能，協助運動專長學生參加國內各大專運校體育績優獨立招生，逐年提高升學率。招收社區國中優秀之運動選手。

4. 透過音樂緊密連結情感，藉由課程及活動，陶冶學生良好品格，讓學生從事正當休閒活動，接觸並學習藝術文化，發揮創意，陶冶性情開創未來。

5. 學生能藉由接觸藝術文化，認識並傳遞在地傳統及學校文化特色，在多元藝術文化環繞的氛圍下，讓青年學子能以樂觀進取及正向積極的態度面對未來。

6. 以學校多元社團為基礎，尊重學生個別差異，鼓勵學生多元發展。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定
指標
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	校訂指標
	成立環保志工隊
	10人
	
	15人
	
	15人
	

	
	
	環保志工服務
	1次
	
	1次
	
	1次
	

	
	
	籃球乙級聯賽成績
	全國前八名
	
	全國前八名
	
	全國前八名
	

	
	
	運動績優升學人數
	2人
	
	2人
	
	2人
	

	
	
	招收縣內運動選手人數
	3人
	
	4人
	
	5人
	

	
	
	社區音樂會
	1場
	
	1場
	
	1場
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-5活力發展多元視野計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	小時
	2
	1.6
	3.2
	外聘專家學者演講費

	
	鐘點費
	小時
	60
	0.8
	48.0
	外聘講師鐘點費（管樂）

	
	鐘點費
	小時
	40
	0.8
	32.0
	外聘講師鐘點費（國樂）

	
	鐘點費
	小時
	20
	0.4
	8.0
	參與社區服務教學校內講師鐘點

	
	物品耗材
	個
	60
	0.4
	24.0
	校內環保服務活動用品

	
	膳費
	人次
	80
	0.08
	6.4
	參與社區服務教學師生膳費

	
	租車費
	車次
	2
	2.2
	4.4
	接送志工參與社區服務活動

	
	交通費
	人次
	30
	0.2
	6.0
	接送國中學生或本校學生往返學校與比賽場地

	
	物品耗材
	個
	25
	1.0
	25.0
	樂器維修

	
	誤餐費
	人
	50
	0.06
	3.0
	參加比賽及辦理活動誤餐

	
	小計
	160.0
	

	雜

支
	雜支
	式
	1
	7.0
	7.0
	含碳粉、油墨、電池等

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	7.0
	

	獎

補

助

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0
	

	經常門小計
	167.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	單眼數位相機
(含腳架)
	台
	1
	45.0
	45.0
	辦理營隊活動使用

	
	立奏鐘琴
	組
	1
	57.0
	57.0
	管樂社樂器練習、比賽用

	
	爵士鼓
	組
	1
	50.0
	50.0
	管樂社樂器練習、比賽用

	
	短笛
	支
	1
	62.0
	62.0
	管樂社樂器練習、比賽用

	
	粗管上低音號
	台
	1
	118.0
	118.0
	管樂社樂器練習、比賽用

	
	中音薩克斯風
	台
	1
	64.0
	64.0
	管樂社樂器練習、比賽用

	
	筆記型電腦
	台
	2
	30.0
	60.0
	社區服務教學用

	資本門小計
	456.0
	

	101會計年度總計
	623.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
101-5活力發展多元視野計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	鐘點費
	小時
	4
	0.8
	3.2
	校內講師鐘點

	
	鐘點費
	小時
	70
	0.8
	56.0
	外聘講師鐘點費（管樂）

	
	鐘點費
	小時
	70
	0.8
	56.0
	外聘講師鐘點費（國樂）

	
	鐘點費
	小時
	2
	1.6
	3.2
	外聘專家演講鐘點費

	
	鐘點費
	小時
	40
	0.4
	16.0
	參與社區服務教學校內講師鐘點

	
	交通費
	人次
	100
	0.2
	20.0
	接送國中學生或本校學生往返學校與比賽場地

	
	物品耗材
	個
	60
	0.4
	24.0
	校外公共服務活動用品

	
	物品耗材
	個
	20
	2.0
	40.0
	樂器維修

	
	膳費
	人次
	100
	0.08
	8.0
	參與社區服務教學師生膳費

	
	材料費
	式
	18
	1.0
	18.0
	社區服務活動材料費

	
	誤餐費
	人
	50
	0.08
	4.0
	環保社區服務及辦理活動誤餐

	
	小計
	248.4
	

	雜

支
	雜支
	式
	1
	11.6
	11.6
	含碳粉、油墨、電池等

	
	小計
	11.6
	

	獎

補

助

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0
	

	經常門小計
	260.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	數位攝影機
	台
	1
	50
	50
	辦理營隊活動使用

	
	低音豎笛
	台
	1
	358
	358
	管樂社樂器練習、比賽用

	資本門小計
	408.0
	

	102會計年度總計
	668.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             

六、計畫編號：101-6安全校園優質服務計畫

	一、計畫名稱
	安全校園優質服務

	二、計畫目標
	1. 建立線上請修通報系統。

2. 建構中央軟體控制還原系統。
3. 建構周全的安全友善校園。
4. 補強裝設全校不足之監視設備，有效維護校園安全。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	線上請修通報系統
	總務處
	全校教職員
	101學年上

	
	中央軟體控制還原

系統
	總務處

實習處
	電腦教室

教學電腦
	101學年下

	
	廁所及角落

緊急求救設施
	總務處
	全校師生
	102學年上

	
	監視安全防護系統
	總務處
	全校師生
	102學年上


	
	安全校園推廣宣導
	總務處
	全校師生
	103學年上

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	620.0
	0.0
	620.0

	
	102學年度
	800.0
	75.0
	875.0

	
	103學年度
	0.0
	5.0
	5.0

	
	總計
	1420.0
	80.0
	1500.0

	五、預期效益
	1. 建立線上請修通報系統：簡化請修程序，隨時掌握維修進度，提升維修服務效能。

2. 建構中央軟體控制還原系統：減少教學電腦安裝工具程式及系統維護之時間，減少資訊服務費用，提升資訊較學設備檢修服務效能。

3. 有效維護校園師生安全、減少全校師生物品遺失件數、減少校園財產設備破壞件數。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	學校行政效能提升
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	校訂指標
	維修服務3日內

完成
	80%
	
	85%
	
	90%
	

	
	
	降低教學電腦

系統故障率
	25%
	
	15%
	
	10%
	

	
	
	全校師生物品遺失件數
	
	
	8
	
	4
	

	
	
	校園財產設備破壞件數
	
	
	6
	
	3
	

	註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。


101-6安全校園優質服務計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	雜

支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎

補

助

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	0.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	程式軟體
	套
	1
	150.0
	150.0
	線上請修系統

(含安裝、測試、教學)

三年保固

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	150.0
	

	101會計年度總計
	150.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
101-6安全校園優質服務計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業

務

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	雜

支
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎

補

助

費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	0.0
	

	(二)資本門

	設

備

費
	軟體套件
	台
	135
	3.5
	470.0
	資訊館3間電腦教室

安裝中央軟體控制還原系統

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	470.0
	

	102會計年度總計
	470.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:            

七、計畫編號：101-7創意花商行銷花蓮計畫
	一、計畫名稱
	創意花商行銷花蓮

	二、計畫目標
	1. 各科依課程需求，發展一項特色課程內容。
2. 依特色課程內容採購相關設備，並於每年校慶展示成果。

3. 利用課程設計，產出相關產品，並使學生充份參與。

4. 鼓勵同學利用課程教學，激發自己的創意並加以實踐。

5. 各科利用資源發展特色課程內容，並鼓勵各科間推展課程合作計畫。



	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	商經科特色專題課程計畫
	商經科
	商經科學生
	101-103學年度

	
	會計科特色專題課程計畫
	會計科
	會計科學生
	101-103學年度

	
	資處科特色專題課程計畫
	資處科
	資處科學生
	101-103學年度

	
	應外科特色專題課程計畫
	應外科
	應外科學生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	542.0
	383.0
	925.0

	
	102學年度
	740.0
	390.0
	1130.0

	
	103學年度
	500.0
	390.0
	890.0

	
	總計
	1782.0
	1163.0
	2945.0

	五、預期效益
	1. 商會科學生參與創意商品設計及整體行銷規劃相關課程，並生產相關產品。

2. 資處科學生學習電子商務網站架設及網路行銷設計相關課程，並實際操作。

3. 應外科學生參與觀光外語、商品行銷及網站翻譯、城市導覽國際化相關課程，並參與實作。。

4. 透過校友會媒介地方產業進行合作，使學生增加實作機會，行銷花蓮。

	
	指標項目
	學年度
	學年度
	學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	產學攜手建教合作
	
	
	
	
	
	

	
	
	適性學習課程改進
	
	
	
	
	
	

	
	
	學校本位課程發展
	
	
	
	
	
	

	
	校訂指標
	各科成果發表件數
	5
	
	7
	
	10
	

	
	
	學生作品商品化件數
	2
	
	4
	
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


101-7創意花商行銷花蓮計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	12
	1.6
	19.2
	外聘教師鐘點費

	
	鐘點費
	時
	48
	0.4
	19.2
	內聘教師鐘點費

	
	材料費
	人
	360
	0.2
	72
	特色專題課程實習用

	
	印刷費
	份
	360
	0.2
	72
	研習營隊講義

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	182.4
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	6.6
	6.6
	

	
	小計
	6.6
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	189.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	個人電腦
	台
	20
	21
	420
	專題製作教室

	
	廣播教學系統
	組
	1
	60
	60
	

	
	繪圖軟體
	套
	20
	1
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	500.0
	

	101會計年度總計
	689.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
101-7創意花商行銷花蓮計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	鐘點費
	時
	12
	1.6
	19.2
	外聘教師鐘點費

	
	鐘點費
	時
	48
	0.4
	19.2
	內聘教師鐘點費

	
	材料費
	人
	360
	0.2
	72
	特色專題課程實習用

	
	印刷費
	份
	360
	0.2
	72
	研習營隊講義

	
	小計
	182.4
	

	雜
支
	雜支
	式
	1
	11.6
	11.6
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	11.6
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	194.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	網頁設計軟體
	套
	20
	2.1
	42
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	42
	

	102會計年度總計
	236.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:            

柒、經費概算表

一、101學年度項目概算表(請列出全部子計畫之項目)
國立花蓮高商高職優質化經費編列檢核表【101會計年度(101年8月至12月)】

單位：仟元
	年度
	項次
	子計畫項目
	申請優質化

補助金額
	本校年度預算

配合款
	其他專案計畫補助或自籌款
	其他說明
	主管機關

核列經費

	
	
	
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	
	經常門
	資本門

	101會計年度
	101-1
	教師精進價值提升
	133.0
	0.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-2
	優質免試就近入學
	125.0
	24.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-3
	技能紮根技藝開花
	168.0
	0.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-4
	趣味英語接軌國際
	348.0
	0.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-5
	活力發展多元視野
	167.0
	456.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-6
	安全校園優質服務
	0.0
	150.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-7
	創意花商行銷花蓮
	189.0
	500.0 
	
	
	
	
	
	
	

	101會計年度合計
	1130.0 
	1130.0 
	
	
	
	
	
	
	


承辦人：                        主辦主任：                          會計主任：                     校長：        

國立花蓮高商高職優質化經費編列檢核表【102會計年度(102年1月至7月)】
單位：仟元

	年度
	項次
	子計畫項目
	申請優質化

補助金額
	本校年度預算

配合款
	其他專案計畫補助或自籌款
	其他說明
	主管機關

核列經費

	
	
	
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	經常門
	資本門
	
	經常門
	資本門

	102會計年度
	101-1
	教師精進價值提升
	165.0
	0.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-2
	優質免試就近入學
	163.0
	0.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-3
	技能紮根技藝開花
	260.0
	180.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-4
	趣味英語接軌國際
	88.0
	30.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-5
	活力發展多元視野
	260.0
	408.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-6
	安全校園優質服務
	0.0
	470.0 
	
	
	
	
	
	
	

	
	101-7
	創意花商行銷花蓮
	194.0
	42.0 
	
	
	
	
	
	
	

	102會計年度合計
	1130.0 
	1130.0 
	
	
	
	
	
	
	

	101學年度合計
	全學年合計
	2260.0 
	2260.0
	
	
	
	
	
	
	

	
	經資門比例
	50.0%
	50.0%
	
	
	
	
	
	
	


承辦人：                      主辦主任：                       會計主任：                        校長：                       
二、國立花蓮高商高職優質化經費需求分析總表

單位:仟元

	項次
	子計畫項目
	經費需求分析
	小計
	說明

	
	
	分年經費需求
	經、資門分配
	經費來源
	
	

	
	
	101學年
	102學年
	103學年
	經常門
	資本門
	本預算
	自籌款
	其他補助
	優質化專案補助
	
	

	101-1
	教師精進價值提升
	298.0
	300.0
	300.0
	898.0
	0.0
	
	
	
	
	898.0
	

	101-2
	優質免試就近入學
	312.0
	288.0
	288.0
	864.0
	24.0
	
	
	
	
	888.0
	

	101-3
	技能紮根技藝開花
	608.0
	1195.0
	1195.0
	1684.0
	1314.0
	
	
	
	
	2998.0
	

	101-4
	趣味英語接軌國際
	466.0
	329.2
	329.2
	1034.4
	90.0
	
	
	
	
	1124.4
	

	101-5
	活力發展多元視野
	1291.0
	1559.0
	1559.0
	1681.0
	2728.0
	
	
	
	
	4409.0
	

	101-6
	安全校園優質服務
	620.0
	875.0
	5.0
	80.0
	1420.0
	
	
	
	
	1500.0
	

	101-7
	創意花商行銷花蓮
	925.0
	1130.0
	890.0
	1163.0
	1782.0
	
	
	
	
	2945.0
	

	小計
	4520.0
	5676.2
	4566.2
	7404.4
	7358.0
	
	
	
	
	14762.4
	


捌、子計畫詳細內容

101-1「教師精進價值提升」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
一、依據
依據「高職優質化輔助方案」、「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」、「教育部補助辦理教師專業發展評鑑實施要點」、學校願景及發展目標規畫辦理。

二、目的
（1） 提供教師自我檢核機制，幫助教師省思，促使教師專業成長。

（2） 協助教師瞭解其教學之優劣得失，引導教師增進教材教法，提高教學成效。

（3） 培育教師專業評鑑人員之人力資源，以協助教師專業成長。

（4） 提升教師自我價值，精進專業技能，使教師專業技能符合社會及企業需求，增加學生專業競爭力，建立本校教師專業形象。

（5） 增加教師專業面向，使學校擁有更豐沛之教師資源能靈活運用，減少社團及稀少課程之外聘教師，並促成類科調整之可能性。

（6） 組成專業學習社群，建立教學與工作團隊，構成支持系統，增加工作成就感。

（7） 建立教師專業學習社群，促進教師同儕合作，激發教師潛能，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。

三、主辦單位：教務處

四、協辦單位：教務處、學務處、實習處

五、辦理日期：101年8月1日~102年7月31日

六、參加人員：全校教師

七、實施方式
（1） 推展「教師專業發展評鑑」。

（2） 辦理「教師專業發展評鑑實體研習」。
（3） 鼓勵教師進修，擴大專業面向及加深專業知能。
（4） 推動「專業學習社群」
（5） 組成「教師專業學習社群」
八、實施內容

（1） 辦理「教師專業發展評鑑評鑑人員初階培訓實體課程研習」，增加教師對「教師專業發展評鑑」之內涵及實施方式的認識，降低教師對「教師專業發展評鑑」的疑慮，增加教師對此的參加意願。

（2） 持續辦理「教師專業發展評鑑」，推動教師專業成長。

（3） 推薦教師參與「教師專業發展評鑑評鑑人員進階培訓」，提升評鑑人員之專業素養，增加教學評鑑之效能，協助教師教學技能之成長。

（4） 推薦教師參與「教學輔導教師培訓」，以提供新進教師、初任教師及有需求之教師適當協助，提升及維持本校整體教學品質。

（5） 獎、補助教師取得專業證照，提升教師自我價值，精進專業技能，建立本校教師專業形象。

（6） 獎、補助教師取得他科教師證，擴大教師專業面向，增加學校人力資源，減少社團及稀少課程之外聘教師，提高類科調整之可能性。

（7） 建立「專業學習社群」，提升專業對話機會，促進同儕學習動力，建立產學間之聯繫，進而發展特色課程。
（8） 建立「教師專業學習社群」，促進教師同儕合作，發展新式教材教法，確保教學品質，以提升學生學習成效。

九、獎勵與考核：依本校各相關規定辦理。

十、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	0.0
	298.0
	298.0

	102學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	103學年度
	0.0
	300.0
	300.0

	總計
	0.0
	898.0
	898.0


十一、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。

101-2「優質免試就近入學」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
一、依據
本校高職優質化輔助計畫101-2優質免試就近入學計畫計畫辦理。

二、目的

（1） 鼓勵社區內具潛力之學生就近入學，並積極宣導以提升技職教育為主軸。

（2） 宣導就近及免試(多元)入學的教育理念，加強國中教師、學生與其家長對就近入學多元入學管道、十二年國教及技職教育之了解與認識。
（3） 提升學生程度，獎勵社區內學生升學之優良表現，鼓勵學生努力向學，縮短城鄉落差。

（4） 加強國中學生職業試探提供多元適性選擇，奠定技職教育與職場銜接基礎。

三、主辦單位：教務處

四、協辦單位：實習處、輔導室

五、辦理日期：自101學年度至103學年度止。

六、參加人員：全校學生及花蓮縣內國中學生(以三年級為主)

七、實施方式
（1） 辦理就近入學宣導，向社區內國中辦理學校特色及技職教育宣講。
（2） 辦理「就近入學優秀獎學金」，鼓勵社區內優質國中生就讀本校。
（3） 建置花商宣導資訊網站。

（4） 辦理國中生涯進路探索深度體驗營。
八、實施內容
（1） 就近入學招生宣導：辦理招生宣導，印製招生宣導資料，安排教師到各國中宣講，讓學校優質的訊息能傳達給社區內國中學生及家長，以提高學生就近入學比例。

（2） 就近入學優秀獎學金：每學年提供社區內優秀新生入學獎學金，入學基測成績前10名同學，每員頒發新台幣壹萬元正，第二、三學年在校成績仍應在該年級前20名否則取消其獎勵資格，以鼓勵社區內優秀學生就近入學。
（3） 花商宣導資訊網站：提供國中師生及家長瀏覽，內容除免試入學，並提供各職業類科簡介、商業類科主要學科簡易網路課程及本校校園生活動態短片，以協助國中師生及家長職業性向試探與入學選校參考。

（4） 國中生涯進路探索深度體驗營：由鄰近各國中推薦有意願了解商業類職業學校之八年級學生參加，藉由商業課程設計的活動，讓國中生了解商業職業學校的內涵。
九、經費需求
	學年度
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	總數(仟元)

	101學年度
	24.0
	288.0
	312.0

	102學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	103學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	總計
	24.0
	864.0
	888.0


十、考核

（1） 每個月定期管考

（2） 期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」

十一、本計畫陳　校長核可後實施，修正時亦同。

101-3「技能紮根技藝開花」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據
本計畫依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標，以學生多元適性發展為主軸。

二、目的
（1） 落實專業實習課程，全面提升技能教育。

（2） 提升進階證照通過人數，落實證照達人計畫。

（3） 實施校內技藝競賽，選拔技能優異學生。

（4） 提升獲取全國技藝競賽奬項及金手獎數。

（5） 充實專業設備，打造優質學習環境。

（6） 落實校外實習參訪，促進與產業接軌互動。

三、主辦單位：實習處

四、承辦單位：實習處各科、實習組

五、辦理時間及參加對象
	編號
	工作項目
	辦理時程
	參加對象
	備註

	1
	各項檢定輔導課程
	101學年度-103學年度
	各科學生
	有關開班節數、時間及參加學生人數，詳見本101-3各子計畫實施辦法。

	2
	舉辦校內各項技能比賽及選手選拔賽
	101學年度-103學年度上學期
	各科二年級學生
	

	3
	各職類技藝選手訓練
	101學年度-103學年度
	各科選拔的選手
	

	4
	軟硬體設備更新
	101學年度-103學年度
	電腦教室
	

	5
	產業職場參觀與國稅局實習
	101學年度-103學年度
	高三商科學生
	


六、實施方式

（1） 辦理各項檢定輔導課程。

（2） 舉辦校內各項技能比賽及選手選拔賽。

（3） 實施各職類技藝選手訓練。

（4） 更新超過年限電腦教室軟硬體設備。

（5） 辦理產業職場參觀與國稅局實習
（6） 對於專業技能表現優良者，訂定技藝特優及證照達人等二個獎項，詳細辦法參見「101-3-5專業技能優良獎勵辦法」。
七、實施內容

（1） 輔導學生通過各項檢定：
電腦職類：詳細實施辦法，參見「101-3-1電腦職類檢定訓練辦法」。
會計職類：詳細實施辦法，參見「101-3-2會計達人改造辦法」。

（2） 舉辦校內各項技能比賽及選手選拔賽：透過競賽方式，選拔優秀選手，進而帶動全面技能水準之提昇，以爭取學校榮譽。詳細實施辦法，參見「101-3-3技藝競賽選手選訓辦法」。

（3） 各職類技藝選手訓練：各職類選手指導老師依據「101-3-4技藝競賽指導教師選聘辦法」產生。選手訓練時間(1)學期中，以每日早自習（含升旗）、聯課及班週會課(2)全國技藝競賽前一個月密集集訓(3)寒暑假由老師及選手自行約定。

（4） 產業職場參觀與國稅局實習：安排高三商會科學生前往各大型賣場、國稅局花蓮分局或其他大型企業參觀。活動完畢後，請參訪學生撰寫300字以上之心得報告。以增進學生在商業及會計領域之理論與實務能相互輔益。
八、獎勵與考核：詳各實施辦法。

九、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	180.0
	428.0
	608.0

	102學年度
	567.0
	628.0
	1195.0

	103學年度
	567.0
	628.0
	1195.0

	總計
	1314.0
	1684.0
	2998.0


十、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-3-1、電腦職類檢定訓練辦法
101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

二、目的：提昇學生專業能力及升學的優勢。

三、辦理單位：資料處理科。

四、實施方式
（1） 電腦軟體應用乙級：

1. 意願調查：資處科二年級學生於期末調查考取軟體乙級證照之意願。

2. 分組教學：資處科三年級學生於開學時根據意願調查分為辦公室軟體應用組及多媒體設計應用組。

3. 上課方式：學期中資處科三年級利用計算機應用課程做分組同時段教學，同學依分組至各教室上課。

4. 成立社團：成立辦公室軟體應用社加強乙級輔導。

5. 寒假輔導：於檢定前加強密集訓練，利用寒假時段加強訓練。

6. 非資處科學生則經各科調查後，利用星期假日上課。

（2） 電腦職類丙級：

1. 資處科一年級學生除參檢會計職類，另需報名5月份辦理之即測即評即發證電腦軟體應用丙級檢定。

2. 非資處二年級學生則鼓勵報名參檢在校生專案檢定電腦軟體應用職類。

3. 資處科二年級學生利用下學期程式語言課程進行分組教學。根據學生意願調查分為電腦軟體設計與網頁設計組，並分別參檢在校生專案檢定電腦軟體設計及網頁設計職類。

4. 學生除利用相關資訊課程做融入教學外，如有需求得利用星期假日實施補救教學或利用寒暑假開設營隊。

五、實施時間：101年8月~102年7月

六、上課地點：資訊館各電腦教室

七、授課教師：由資處科相關授課教師擔任。

八、經費：優質化101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫項下支應。

九、預期效益：提升乙丙級技能檢定取得證照人次，培養學生習得多元技能，增加就業及升學機會。

十、本計畫經陳　校長核可後施行，修正時亦同。

101-3-2、會計達人改造辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

二、目的：鼓勵學生取得多張會計證照，精進會計能力。

三、主辦單位：實習處會計事務科。

四、參加對象：高二及高三對會計有學習熱忱及毅力，並具備會計技藝培訓資格之學生。

五、實施方式
（1） 鼓勵對會計有學習熱忱及毅力，且會計每學期平均成績85分(含)以上，參加商教會一二級證照考試。

（2） 開設一二級證照輔導考照班，精進學生的技能水準及增加取得證照之人數。

（3） 設置商教會一二級獎勵金，激勵學生考照動機，培育學生具備多元專業技術能力。

六、實施內容：

（1） 提供相關書籍輔導學生自學。

（2） 於例假日開設輔導考照班，安排專業教師擔任輔導工作，以達到計畫目標的實現。

七、獎勵及考核
（1） 獎勵

1. 通過商教會一級，頒發獎勵金每人300元。

2. 通過商教會二級，頒發獎勵金每人200元。

（2） 考核：逐年提升證照人數。

八、預期效益：

	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	商教會一二級通過人次
	10人
	
	12人
	
	15人
	


九、經費需求：所需經費由高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

十、本計畫經陳請校長核可後實施，修正時亦同。

101-3-3、技藝競賽選手選訓辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據
本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

二、目的
為提高本校全國商業類科或語文類科技能優異學生之程度，進而帶動全面技能水準之提昇，以爭取學校榮譽。

三、選訓職類
（1） 會計資訊組

（2） 程式設計組

（3） 網頁設計組

（4） 文書處理組

（5） 商業簡報組

（6） 職場英文寫作與簡報組

四、培訓方式與人數：凡本校學生對選訓職類技能有興趣，可參加校內競賽、選拔，並經指導教師認定具有潛力者，再徵得家長同意，即可接受培訓。之後各職種指導老師將從中選出正副選手二名參與全國技藝競賽。

五、培訓時間
（1） 學期中：每日早自習(含升旗)、聯課及班週會課，每個職種每月至少18小時。

（2） 寒、暑假：依各職種指導老師規定時間，每個職種每月至少18小時。

（3） 全國技藝競賽前一個月密集集訓。

六、訓練(集訓)期間，學生一律給予公假。

七、正式比賽日期若適逢期中考、期末考前後三天(不含週六日)，參賽選手(含正選手及抽籤選手)可提出期中考成績評定方式，唯段考期間選手需在實習處加強準備技藝競賽或協助指導老師整理歷屆題。

八、獎懲辦法
（1） 獎勵部份

1. 訓練期間由各組指導教師於學期結束前實施模擬考試，各組錄取績優前幾名，由學校頒發獎狀及圖書禮券以資鼓勵。

2. 代表學校參加校外比賽績優得獎者，依相關獎勵辦法予以獎勵。

（2） 懲罰部份
為培養與建立學生之敬業與負責任素養，指導老師或實習處可要求學生加強練習及參加「全國高級中等學校學生商業類科競賽」，未能配合者依下列各款處置：

1. 如報名前成績不理想，或未能準時出席者，即予以淘汰或勒令退訓。

2. 受訓學生於開始培訓後一個月內，若發現與志向不符可經指導教師同意後，向實習組提出退訓。

3. 受訓學生於培訓後一個月至二下休業式前無故申請退出者，記警告乙次。

4. 受訓學生於二下休業式後至報名前無故申請退出者，記小過乙次。

5. 受訓學生於報名後至比賽前無故申請退出者，記大過乙次。

九、本計畫陳請　校長核准後公佈實施；修訂時亦同。

101-3-4、技藝競賽指導教師選聘辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

二、各組隸屬科別，請科主任協助督導
（1） 會計資訊組：會計事務科

（2） 網頁設計組：資料處理科

（3） 程式設計組：資料處理科

（4） 文書處理組：資料處理科

（5） 商業簡報組：商業經營科

（6） 職場英文寫作與簡報組:應用外語科

三、指導老師為義務職，由下列方式產生後，陳請　校長敦聘之。

（1） 會計資訊、程式設計、商業簡報、職場英文寫作與簡報組指導教師，經各科召開科務會議討論後排定，並提供實習組以利各年度指導教師之選聘。

（2） 網頁設計組與文書處理組開放外科教師協助指導，而網頁設計組請美術老師與參賽選手之國文任課教師共同指導。

（3） 年度指導老師若因故無法指導，由實習組會同科主任協商替代人選。

四、指導教師之職責如下
（1） 遴選各該職種之選手(由各組隸屬科主任協助)。

（2） 擬訂訓練工作計畫。

（3） 執行訓練工作。

（4） 考核選手之品德與技能表現。

（5） 參加行前說明會及賽後檢討會，並於比賽期間給予支援。

五、指導老師於訓練年度內，免參加升旗。

六、為使指導工作能強化落實，除實習處應給予優先之行政支援外，實習組需事先協調教務、學務等處減輕指導老師他項工作之負擔，例如擔任一年級導師或如有實習老師，則優先排「導師實習輔導教師」。

七、為使各職種之指導工作能與其所授課程有較多之相關性，各科在配課程時，應酌情予以最適合該職種之課程，以激勵其指導意願。

八、實習處應於參賽結束後，對參賽職種之指導老師簽請敘獎，並陳請　校長於公開集會中頒發獎金或獎品以資鼓勵，以慰辛勞。

九、經費來源：所需經費優質化101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫項下支應。

十、本辦法陳請　校長核准後公佈實施，修訂時亦同。

101-3-5、專業技能優良獎勵辦法

101.04.24優質化督導小組會議通過

一、依據：本校高職優質化輔助計畫101-3「技能紮根，技藝開花」子計畫。

二、獎項類別：共分(1)技藝特優獎及(2)證照達人獎等二個獎項。

三、成績評定方式
（1） 技藝特優獎：凡代表學校參加「全國高級中學商業類科學生技藝競賽」入圍者，於畢業典禮頒發技藝特優獎，以茲鼓勵。

（2） 證照達人獎：為激勵學生提升自我技能並爭取更多證照，設定各項證照積分，凡符合資格者於畢業典禮頒發證照達人獎，以茲鼓勵。證照積分計算及資格分述如下：

1. 證照積分計算
全民英檢中高級或多益B2級：10分
全民英檢中級或多益B1級：6分
全民英檢初級或多益A2級：3分
勞委會乙級證照：6分
勞委會丙級證照：3分
TQC專業級以上：3分
商教會英檢:2級：3分；3級：2分；4級：1分
商教會會計：1級：5分；2級：4分；3級：3分
中英打進階級：1分
上述各項積分之計算以同單位同職種最高等級列入積分計算。

2. 資格
各科標準如下
資料處理科學生：積分達20分(含)以上者；
商業經營科學生：積分達20分(含)以上者；
會計事務科學生:積分達20分(含)以上者；
應用外語科學生：積分達20分(含)以上者。
若各科符合資格學生未達該科總畢業人數5%，得由科內擇優推薦補足。

四、獎勵
（1） 由學校頒發獎狀。

（2） 獎品及經費來源，配合畢業典禮籌備會及優質化「技能紮根，技藝開花」子計畫項下支應。

五、本辦法陳　校長核准後實施，修訂時亦同。
101-4「趣味英語接軌國際」計畫實施計畫

101.04.24優質化督導小組會議通過
ㄧ、依據
本計畫依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標，以學校本位課程發展為主軸。

二、目的
（1） 提供多元化英語教學，預期培養學生以學習英語為樂，提昇學生英語文競爭力。

（2） 藉由趣味教學活動的實施，學生將更能了解本校的發展及特色，達教育「拔尖扶弱」之成效，縮小城鄉學習落差。

（3） 建置英語情境教室，培育專業觀光英語導覽，幫助學生就業並成功行銷花蓮，促進國民外交，提供更務實的學習機會。
（4） 藉由英語戲劇增進學生英文情意表達，利用音樂劇中英語歌曲敎唱的輕鬆方式，激勵學生學習興趣及歌詞或劇本之賞析。

三、主辦單位：應用外語科。

四、承辦單位：應用外語科、總務處。

五、辦理日期：101年8月~103年7月。

六、參加人員：本校全體學生。

七、實施方式
（1） 指導高二三學生利用暑假製作創意英語短片，訓練學生發揮英語戲劇、創意與影片剪輯能力，紀錄美好高中生活。

（2） 採用全國單字大賽授權軟體，以線上測驗方式進行「英文單字王比賽（The Spelling Bee Game）」。

（3） 結合空中美語雜誌社合作辦理英語村體驗學習營。

（4） 重新整修原已閒置並陳舊的語言教室，打造成英語情境餐廳及戲院，營造一個全英語的體驗教室，發展本校觀光特色課程。

（5） 開設『英文百老匯--音樂劇社』課程；學生免費自由報名參加，每授課班級以45人為限，由外聘外籍教師實施授課。

（6） 獎勵各項英語文競賽得獎同學。

（7） 由應用外語科暨英文科教學研究會決議英語圖書採購書單，再由庶務組採買後，供學生借閱或上課使用。
八、實施內容
（1） 辦理創意英語短片比賽。

（2） 辦理英文單字王比賽。

（3） 辦理英語村體驗學習營。

（4） 建置英語情境教室（Judy’s Kitchen ＆ Cinema）

（5） 開設『英文百老匯--音樂劇社』社團課程。
九、獎勵與考核
（1） 獎勵

1. 參與演出並表現傑出之同學給予獎狀證明。

2. 若代表本校參加英文演說與戲劇相關競賽榮獲前6名者，依學校技藝競賽規定予以獎勵(金)。

3. 參與推動教師和行政人員，依據實際績效簽獎。

（2） 考核

1. 參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過三堂課者，以退訓論處。

2. 辦理「英文百老匯--演說與音樂劇成果展」。

3. 辦理創意英語短片得獎作品展與觀摩。

十、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	30.0
	436.0
	466.0

	102學年度
	30.0
	299.2
	329.2

	103學年度
	30.0
	299.2
	329.2

	總計
	90.0
	1034.4
	1124.4


十一、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。

附件一「英語玩得瘋（EnglishWonderful）計畫」實施計劃

「創意英語短片比賽」實施辦法

1、 依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。

2、 活動目的

為提升學生學習英文動機，藉由比賽推動校園英文學習，並鼓勵學生善用資訊工具（如手機、DC、DV、影像／繪圖、錄音等軟體）捕捉對周遭環境的關心。以英語短片方式呈現，藉此提倡英語學習風氣，增進英文表達能力，加強英語文教育，提昇人文素質。

3、 主辦單位：本校應用外語科

4、 參賽資格：本校高二三學生

5、 組隊人數：每班推選出2組，每組人數以2至8人為一組。

6、 作品內容

（1） 製作3至5分鐘以內的影片。

（2） 影片呈現須輔以英文口白、背景音樂或文字說明。

（3） 每一作品須訂出主題，並用英文寫下作品中的主題名稱及故事。

（4） 參賽者依主題設計腳本，以影片呈現內容。

7、 競賽主題：作品主題以台灣觀光或夏日活動相關皆可。

8、 競賽流程

（1） 報名表交到實習處應用外語科。

（2） 參賽影片光碟1片送達實習處應用外語科，逾時不予受理。

（3） 得獎公告與觀摩：公告於實習處公佈欄，並擇日辦理作品展與觀摩。

9、 評分方式

由主辦單位聘三位英文教師為評審委員，評審參賽作品。本活動鼓勵學生在製作多媒體中學習英文，著重於展現英語口語能力、創意及英文的準確性。

	評分標準
	評分比重

	英語口語表達能力（發音、語調、正確性）
	50％

	創意
	30％

	劇情/演技
	10％

	影片剪輯
	10％


10、 獎勵辦法：選出高二組及高三組以下各獎項，並每位得獎者另頒發獎狀乙份，以茲鼓勵。

（1） 最佳影片獎：最有具台灣觀光或校園活動特色之影片。

（2） 最佳創意獎：最有創意之影片。

（3） 最佳口語獎：最佳口語表達能力之影片。

（4） 最佳效果獎：影片剪輯、服飾、音樂及道具最佳。

（5） 最佳男主角獎：評審委員票選出最佳之男演員。

（6） 最佳女主角獎：評審委員票選出最佳之女演員。

十一、注意事項：請將參賽作品燒錄為光碟片繳交。

附件二「英語玩得瘋（English Wonderful）計畫」實施計劃

「英文單字王比賽（The Spelling Bee Game）」實施辦法

一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。

二、目的：藉由趣味單字線上軟體競賽活動增進單字基礎能力，鼓勵學生背單字，強化學生英文基礎能力，達到縮小城鄉學習落差。

三、主辦單位：應用外語科

四、承辦單位：應用外語科、實習處電算中心。

五、辦理日期：101年8月~102年7月

六、參加人員：全體學生

七、實施方式
（1） 應用外語科將單字表公佈於本校網站首頁公告系統，俾利參賽學生自行下載背誦。

（2） 高二三年級應外科單字施測範圍為單字表中「高中三年級」部分；全校資料處理科、商業經營科、會計事務科及高一應用外語科施測範圍為單字表中「高職三年級」部分。

（3） 實習處電算中心將比賽軟體建置於各電腦教室及語言教室，以供學生在校練習。

八、實施時間：每學期初各擇一周辦理，分年級施測。

九、比賽地點：人文館各語言教室。

十、比賽方式
（1） 採用全國單字大賽授權軟體，以線上測驗方式進行比賽。

（2） 比賽共三大題—看中文拼寫英文、看英文選中文、聽英文選中文。

十一、獎勵與考核
（1） 應用外語科各年級擇優錄取前三名，每員頒發獎狀一紙及獎學金以資鼓勵。

（2） 資料處理科、商業經營科、會計事務科共擇優錄取各年級前十名，每員頒發獎狀一紙及獎學金以資鼓勵。

十二、本計劃經陳　校長核可後施行，修正時亦同。

附件三「英語玩得瘋（English Wonderful）計畫」實施計劃

「英語村體驗學習營」實施辦法

一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。

二、目的
（1） 採用全英語環境教學，藉著生活化的體驗課程，增加學生多元學習機會，利用體驗實物與環境來強化學生聽、說、讀、寫能力，並能於實際生活中應用。

（2） 為加強推行趣味英語教育，提升學生之英語素質，展現英語學習成效。

三、主辦單位：應用外語科

四、承辦單位：應用外語科

五、辦理日期：101年11月

六、參加人員：全校學生

七、實施方式：全英語環境教學

八、實施時間：11月擇一星期六從上午9點至下午4點實施。

九、獎勵與考核
（1） 獎勵：若全程參與並表現傑出之同學給予結業證明。

（2） 考核：參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過三堂課者，以退營論處。

十、課程進度表
2012 National Hualien Commercial High School Summer Camp
	Time
	Activities

	09：00-10：00
	Introductions & Overview

Bibbity-Bibbity Bop

Ask us anything!

	10：00-10：30
	Role Play

Make A Story

	10：30-11：00
	Telephone Charades

	11：00-12：00
	Sports: American Football (two-hand touch)

	12：00-13：00
	Lunch Break

	13：00-14：00
	Questions foreigners will ask you:

-Group Discussion

-Presentation

	14：00-15：00
	Word Games:

-Hot seat

-Hot mat

-Water-in-the-mouth

	15：00-15：45
	Trivia Competition!

	15：45-16：00
	fill up a questionnaire

Ending

--five words you learned

-- the activity you like the most

Things I want to say to teacher ______ is ______________


十一、本計劃經陳　校長核可後施行，修正時亦同。

附件四「趣味英語接軌國際」實施計劃

「英語情境教室建置（Judy’s Kitchen ＆ Cinema）」實施辦法

1、 依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。
2、 目的
（1） 提升趣味英語學習風氣，讓學生從做中學。

（2） 打造真實英語情境餐廳及戲院，強化學生職場英語聽力與口說能力，培育觀光英語導覽人才。

（3） 從英語情境教室之體驗與操作中讓學生學習實用餐飲英語與電影院相關之英文服務。

（4） 與鄰近之台灣觀光學院合作並策略聯盟，為學生提供更多實境演練及校際交流之機會。

（5） 輔導學生擔任英語導覽志工並參與社區服務學習。

3、 主辦單位：應用外語科

4、 承辦單位：應用外語科
5、 辦理日期：102年1月~7月
6、 參加人員：全校學生
7、 實施方式
（1） 建置英語情境教室（Judy’s Kitchen ＆ Cinema），由應外科學生開始逐步實施，由外聘外籍教師、策略聯盟學校之台灣觀光學院教授並本校教師協同教學。

（2） 由應用外語科暨英文科教學研究會研議本校觀光特色課程內容並授課用書，作為學生於情境教室體驗與操作之上課內容。
（3） 辦理學生社區服務學習暨英語導覽志工，如：接待本地扶輪社外籍交換學生等等。
8、 實施時間：社團時間第五、六節課。

9、 獎勵與考核

（1） 獎勵：若代表本校參加英語文相關競賽榮獲前6名者，依學校技藝競賽規定予以小功或嘉獎為獎勵。

（2） 考核：學生擔任英語導覽志工並參與社區服務學習。

10、 英語情境教室（Judy’s Kitchen ＆ Cinema）課程內容：

	實施期程
	實施地點
	課程進度
	備註

	第一次上課
	英語情境教室
	相見歡及教學簡介電話英語
	

	第二次上課
	
	櫃檯英語服務及應對
	

	第三次上課
	
	英語餐桌服務
	

	第四次上課
	
	英語介紹菜單
	

	第五次上課
	
	英語售票服務
	

	第六次上課
	
	英語介紹花蓮影城
	

	第七次上課
	
	英語介紹電影類型及喜好
	

	第八次上課
	
	英語介紹花蓮特色行程：如原住民豐年季
	

	第九次上課
	
	英語介紹花蓮伴手禮
	

	第十次上課
	
	校外參訪並實境演練/學員參訪台灣觀光學院之實習餐廳與旅館
	

	第十一次上課
	
	實境演練/學員擔任英語導覽志工並參與社區服務學習
	


十一、本計劃經陳  校長核可後施行，修正時亦同。
附件五「英語玩得瘋（English Wonderful）計畫」實施計劃

「英文百老匯--音樂劇社團」實施辦法

一、依據：本校高職優質化輔助方案計畫辦理。

二、目的
（1） 藉由英語戲劇增進學生英文情意表達能力。

（2） 藉由音樂劇中英語歌曲敎唱的輕鬆方式，激勵學生學習興趣。

（3） 增進英文歌詞及劇本之賞析。

三、主辦單位：應用外語科

四、承辦單位：應用外語科、總務處。

五、辦理日期：102年1月~7月

六、參加人員：一二年級學生

七、實施方式
（1） 開設「英文百老匯--音樂劇社團」課程；學生免費自由報名參加，每授課班級以45人為限，由外聘外籍教師實施授課。

（2） 由應用外語科暨英文科教學研究會決議英文劇本等圖書採購書單，再由庶務組採買後，存放應外科圖書中心保管及供學生借閱，作為學生演練英文演說與音樂劇之資源。

八、實施時間：社團時間第五至七節課。

九、獎勵與考核
（1） 獎勵

1. 參與演出並表現傑出之同學給予獎狀證明。

2. 若代表本校參加英文演說與戲劇相關競賽榮獲前6名者，依學校技藝競賽規定予以小功或嘉獎為獎勵。

（2） 考核

1. 參與學生需遵守上課規定，凡屢勸不峻，曠課超過三堂課者，以退社論處。

2. 辦理「英文百老匯--音樂劇成果展」。

十、本計劃經陳校長核可後施行，修正時亦同。

101-5「活力發展多元視野」計畫實施計畫
101-5-1學生公共服務教育(環保)
101.04.23優質化督導小組會議通過
1、 依據：高職優質化補助方案
2、 目的：

（1） 提升學生對公共服務內涵、相關知能有更完整及正確的認識。

（2） 激勵學生對服務學習之意願，省思與肯定自我生命的價值意義。

（3） 使學生能肯定並落實環境保護的行為，透過參與志工服務，培養學生服務他人、關懷社會的人文素養。

（4） 促進學生關懷公共議題的熱誠，健全學生人格養成，達到全人教育目標。

3、 主辦單位：學務處
4、 承辦單位：學務處、教務處、實習處、輔導室
5、 辦理日期：101學年度至103學年度

6、 參加人員：全校師生。

7、 實施方式：

（1） 邀請有經驗的服務志工團體到校演講，帶領學生思考學習並增加其對社會、學校的使命感與責任感。

（2） 淨山、淨水、淨社區活動，由師生、家長積極結合社區資源，落實於環保公共服務社區化。

（3） 環保設備汰舊換新。

8、 實施內容：

（1） 招募環保服務志工，由衛生組長審核。
1. 於幹部訓練時，說明環境保護理念與資源回收類別教育，並藉此招募環保志工。

2. 廣招全校環保志工，培養學生做好垃圾減量、分類的工作，以維護校園環境。

3. 擔任園遊會及校慶等學校重大集會活動或社區活動之臨時性環保志工。

（2） 辦理全校環境保護專題演講、影片欣賞，融入環境教育課並繳交心得報告，以擇優表揚。

（3） 排訂愛校服務與社區關懷服務工作：接洽社區相關機構，包括花蓮縣環保局、本校所在地之里長辦公室等，安排由師生、家長進行淨山、淨水、淨社區活動，以落實於環保公共服務社區化。

（4） 學期中於相關集會(朝會、集合幹部等)、張貼公告海報，加強宣導日常生活確實執行省電、省水、不浪費食物與垃圾分類、資源回收工作等。

（5） 學期中環保設備包括回收架、回收抽屜、麻布袋及鐵夾等汰舊換新。

9、 預期效益：

（1） 透過環保志工教育，提升學生對公共服務學習內涵有更完整及正確的認知。

（2） 從對愛校及社區公共服務中學習，為學生提供多元學習經歷，亦使學生有回饋學校、家庭及社區的生命體驗，進而建立積極進取的人生態度。

（3） 鼓勵學生參與公共服務，除培養推己及人、關懷社會環境、參與公共事務的意願與熱忱，同時實踐環境保護的生活行為。

10、 經費需求：

	期程
	資本門（仟元）
	經常門（仟元）
	合計（仟元）

	101學年度
	0
	56.4
	56.4

	102學年度
	0
	106.4
	106.4

	103學年度
	0
	106.4
	106.4


十一、本計畫經 校長核可後實施，修正亦同。

101-5-2領袖精英夢想，大鵬展翅翱翔實施計畫

101.4.23優質化督導小組會議通過

一、依據：高職優質化補助方案

二、目的：
（1） 創造校園領袖，使學生能獨立思考批判，放下自我，為學校及全體同學服務，締造幸福的校園。
（2） 培養幹部領導能力及法治精神，養成負責服務的良好習慣，協助學生事務推展並培養領導統馭之人才。

（3） 建立學生分享、互助、利他之觀念，擴展學習視野，以培育具備宏觀願景之青年。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：學務處、教務處、實習處、輔導室
五、辦理日期：101學年度至103學年度

六、參加人員：全校學生。

七、實施方式：
（1） 平日在校以辦理講座、實施民主教育之幹部會議及社團為基礎，利用課餘閒暇實施具體服務，體會服務的真正意涵。

（2） 利用寒假及暑假期間辦理領導人才培訓營隊，幹部之間可互相交流並學習。

（3） 培養學生宏觀理念、國際視野。

八、實施內容：

（1） 於週會時間聘請具領袖特質之專家演講，激發學生創意和國際觀。

（2） 設計精英社團上課內容更豐富多元，包含特質強化、活動安排規劃及演練、計畫書寫能力等訓練。

（3） 每月利用一天午餐約會，召開溫馨幹部會議，學習民主法治和溝通協調技能。

（4） 提倡社區關懷，使學生主動發掘社區之需要並能主動提供協助；關懷老弱婦孺，走入社區從自身周圍環境做起，唯有如此才能更貼近自己的土地。

（5） 舉辦「樂活向前走」營隊，教導學生健康飲食和運動概念為生活基礎，養成學員們健康體魄和習慣。

（6） 舉辦領袖精英培訓營，規劃多元課程，包含表達溝通、活動設計、行銷、情緒管理、兩性關係及終生服務的理念。

（7） 隨時鼓勵並表揚表現良好的同學，帶動全校學生邁向精英卓越之路。

（8） 積極辦理國際教育旅行，增設外語社團；藉由文化衝擊激發多元創意。

九、預期效益：

（1） 建置各班具領袖領導學生名單，並執行追蹤機制。

（2） 藉由課程及活動，培養學生良好品格。

（3） 落實社會參與，建立志願服務精神和傳承。

（4） 培養具國際觀的全球公民。

十、經費需求：

	期程
	資本門（仟元）
	經常門（仟元）
	合計（仟元）

	101學年度
	155.0
	66.0
	221.0

	102學年度
	80.0
	126.0
	206.0

	103學年度
	80.0
	126.0
	206.0


十一、本計畫經校長核可後實施，修正亦同。

101-5-3運動競技優質發展實施計畫

101.04.23優質化督導小組會議通過

一、依據：高職優質化輔助方案

二、目的：

（5） 培訓運動代表隊，發展學校特色運動項目，提升學校團隊凝聚力。

（6） 輔導運動績優選手，參加國內各大專運校體育績優獨立招生，增進運動專長學生升學進路。

（7） 向下扎根，招攬優秀人才，延續本校優良傳統，以期代表隊能永續經營與發展。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：學務處、教務處、實習處

五、辦理日期：101年8月1日至104年7月31日

六、參加人員：全體同學

七、實施方式：

（1） 在課餘時間及寒暑假，進行校隊組訓，並積極參加縣內與全國之對外比賽。

（2） 於下學期，輔導運動三年級運動專長學生，參加體育績優獨立招生。

（3） 在課餘時間及寒暑假，邀請本縣國中代表隊蒞臨本校舉行友誼賽；以及參加本校在寒暑假舉辦之運動專項訓練營。

八、實施內容：

（1） 運動代表隊組訓及參與校外競賽

（2） 輔導運動績優選手，參加國內各大專院校體育績優獨立招生

（3） 邀請縣內國中校隊，舉行友誼賽及訓練營

九、獎勵與考核：

運動代表隊學生與教練之獎勵，依據國立花蓮高商學生對外比賽獎勵辦法，依對外比賽之成績進行敘獎與頒發獎勵金。

十、經費需求：

	經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101年度
	0.0
	29.0
	29.0

	
	102年度
	200.0
	69.0
	269.0

	
	103年度
	200.0
	69.0
	269.0

	
	總計
	400.0
	167.0
	567.0


十一、本實施計畫經行政會議通過，陳校長核定後實施。

101-5-4藝響世界：我和你來瘋音樂

101.4.23優質化督導小組會議通過

一、依據：高職優質化輔助方案

二、目的：

（1） 以學校豐富多元之社團為基礎，鼓勵學生適性發展，讓年輕學子能從事正當休閒，找到自我舞台及紓壓方式。

（2） 結合週邊地方資源或文化局，義演、聯演，走入社區、關懷弱勢，回饋社會，使學生學習奉獻、體驗生命。

（3） 舉辦藝文活動，設計藝術走廊，將音樂融合傳統與現代，將美育教育融入生活洗滌心靈。

三、主辦單位：學務處

四、承辦單位：學務處、輔導室、教務處、實習處、圖書館
五、辦理日期：101學年度至103學年度

六、參加人員：全校師生及外聘指導老師。

七、實施方式：

（1） 國樂社利用每週一、五兩天午休時間自我練習，每週三及假日聘請指導老師教學及考核；寒暑假時間視經費辦理密集訓練。

（2） 管樂社利用每天早修進行自我練習，每週三及假日聘請指導老師教學及考核；寒暑假時間視經費辦理密集訓練。

（3） 熱門音樂社利用平日課後自我練習，每週三及假日聘請指導老師教學及考核；寒暑假時間視經費辦理密集訓練。

（4） 各分部及各樂團自行辦理競賽和考核。

（5） 結合服務學習，至養老院、孤兒院或偏鄉進行演出，散播愛心關懷人文。

（6） 社團協助推廣藝術系列活動，並配合節慶進行演出；介紹藝術傳承藝術。

（7） 三社團聯手演出，中西文化合併，織出美麗的樂章。

（8） 舉辦音樂研習，影片欣賞等活動。

（9） E化社團

八、實施內容：

（1） 逐年改善並添購樂器設備，採購管樂隊及國樂隊服裝，以汰舊換新。

（2） 課程可細分為個人練習、分部練習、合奏；由同儕或老師指導。

（3） 除了例行性校內演出外，每年至少一場發表會或是跨校展演。

（4） 管樂可加入儀隊或是童軍旗隊，創造多元創意合作新世紀。

（5） 積極推動社區資源結合，師資、場地及服務機構社區化能更緊密結合彼此。

（6） 與其他社團互助協助，共同佈置藝術走廊。

（7） 辦理全校音樂研習或影片欣賞，融入生命教育並繳交心得報告；從中擇優加以表揚。支援校內外表演，尋求服務機會，走入偏鄉社區，體認服務學習之意義。
（8） 成立網路社團，鼓勵學生架設網站，交流「手藝」也緊密連結情感。

（9） 針對熱心公益及積極配合之學生給予敘獎及獎助金。

九、預期效益：

提升校園藝術與人文氣息；活化校園空間。

十、經費需求：

	期程
	資本門（仟元）
	經常門（仟元）
	合計（仟元）

	101學年度
	709.0
	275.6
	984.6

	102學年度
	652.0
	325.6
	977.6

	103學年度
	652.0
	325.6
	977.6


十一、本計畫經校長核可後實施，修正亦同。

101-6「安全校園優質服務」計畫實施計畫

101.04.24優質化督導小組會議通過
一、依據：依據「高職優質化輔助方案」、學校願景及發展目標規畫辦理。

二、目的
（1） 有效維護校園安全，建構完整的友善校園。

（2） 簡化請修通報流程，有效控管校園安全修繕進度。

（3） 有效提升教學電腦系統更新效率，降低電腦設備故障率。

三、承辦單位：總務處。

四、辦理日期：101-103學年度。

五、實施內容及方式
（1） 建立線上請修通報系統。

（2） 建構電腦教室中央軟體控制還原系統。 

（3） 廁所及角落設置緊急求救設施。

（4） 詳細調查全校監視系統的需求。

（5） 實地勘查設置監視系統的地點及有效範圍。

（6） 補強裝設全校不足之監視設備，有效維護校園安全。

六、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	620.0
	0.0
	620.0

	102學年度
	800.0
	75.0
	875.0

	103學年度
	0.0
	5.0
	5.0

	總計
	1420.0
	80.0
	1500.0


七、預期效益
（1） 建立線上請修通報系統：簡化請修程序，隨時掌握維修進度，提升維修服務效能。

（2） 建構中央軟體控制還原系統：減少教學電腦安裝工具程式及系統維護之時間，減少資訊服務費用及故障維修費用，提升資訊教學設備檢修服務效能。

（3） 有效維護校園師生安全、減少全校師生物品遺失件數、減少校園財產設備破壞件數。

八、考核

（1） 每個月定期管考

（2） 期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」

九、本計畫經優質化督導小組通過，陳　校長核可後施行，修正時亦同。
101-7「創意花商行銷花蓮」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
一、依據：高職優質化輔助方案

二、緣起
花蓮為台灣著名之觀光城市，擁有豐富之自然景觀，經濟也多以觀光相關產業為主，但隨時代變遷，二十一世紀的觀光業需要更多的創意與行銷策略方能吸引國內外觀光客到花蓮。花商為花蓮地區唯一一所純商業職業學校，創立至今已逾六十年，早年為花蓮地區培育許多基層商業及金融人才，，如今基層商業及金融人才多為大專院校畢業之學生所取代，本校畢業生雖也隨時代變遷多以升學為主要進路，但卻逐漸與地方社會失去緊密聯繫。此計畫希望本校能以商業專業為基礎，發展各科特色以結合地區業界最需要的創意與行銷，重新與地方社會產業連結，扮演好技職教育的角色，培養地方所需的商業人才，也希望能創造出學校特色。

二、目的

（1） 以各科特色，發展創意行銷相關之專題製作課程內容。

（2） 與地方業界接軌，發展創意產品、包裝設計與整體行銷規劃。

（3） 使學生擁有善用電子商務的能力。

（4） 提昇本校學生商業專業能力，創造花蓮觀光新時代

三、主辦單位：教務處

四、承辦單位：全校各科

五、辦理期程：101學年度至103學年度

六、參加人員：全校各科教師及學生

七、實施方式

（1） 各科依課程需求，發展一項特色課程內容。

（2） 依特色課程內容採購相關設備，並於每年校慶展示成果。

（3） 利用課程設計，產出相關產品，並使學生充份參與。

（4） 鼓勵同學利用課程教學，激發自己的創意並加以實踐。

（5） 各科利用資源發展特色課程內容，並鼓勵各科間推展課程合作計畫。

八、實施內容

（1） 商會科學生參與創意商品設計及整體行銷規劃相關課程，並生產相關產品。

（2） 資處科學生學習電子商務網站架設及網路行銷設計相關課程，並實際操作。

（3） 應外科學生參與觀光外語、商品行銷及網站翻譯、城市導覽國際化相關課程，並參與實作。

（4） 利用周六日及寒暑假舉辦相關課程之研習與營隊，增加師生對行銷專業技能、創意商品設計與商業專業知能之學習與提升。

（5） 以小組方式參訪地方產業，深入了解產業行銷之需求。

（6） 透過校友會媒介地方產業進行合作，使學生增加實作機會，行銷花蓮。

九、獎勵與考核

（1） 由各科提出相關課程計畫，自行評估目標達成率。

（2） 配合行政會報召開工作會議，由考核小組定期審閱目標達成進度。

（3） 參與推動教師和行政人員，依實際績效報請校長核准後另行簽獎。

十、經費需求

	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	101學年度
	542.0
	383.0
	925.0

	102學年度
	740.0
	390.0
	1130.0

	103學年度
	500.0
	390.0
	890.0

	總計
	1782.0
	1163.0
	2945.0


十一、本計畫呈校長核可後實施，修正時亦同。

高職優質化輔助方案第一期程（98－100學年度）

辦理學校具體成效

填表說明： 
本表所需填報之數值，敬請參考貴校98、99及100等三個學年度教育部核定之「高職優質化輔助方案計畫書」，以及98、99及100等三個學年度最後提報至臺灣師大高職優質化工作小組之「期末績效檢核表」。如有任何疑問，敬請聯絡臺灣師大高職優質化工作小組（E-mail：96a0161@gmail.com，電話：02-7734-3392）。

壹、學校基本資料

	學年度
	總班級數
	總學生數
	備註

	98
	41班
	1432人
	

	99
	43班
	1429人
	

	100
	41班
	1377人
	

	學年度
	一年級
	二年級
	三年級
	四年級以上
	合計

	
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數
	班級
	人數

	98
	14
	486
	14
	492
	13
	454
	
	
	41
	1432

	99
	15
	496
	14
	453
	14
	480
	
	
	43
	1429

	100
	13
	457
	14
	482
	14
	438
	
	
	41
	1377

	區分

 學年度
	現有教師人數（不含兼任）
	兼任教師

	
	合格教師
	合計
	非合格教師
	合計
	

	
	專任

教師
	技術

教師
	代理

教師
	人數
	百分比
	專任

教師
	技術

教師
	代理

教師
	人數
	百分比
	人數
	百分比

	98
	79
	0
	3
	82
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	99
	84
	0
	0
	84
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	100
	88
	0
	3
	91
	100%
	
	
	
	
	
	
	


	學年度
	教師流動和教師進修

	
	教師流動率(%)
	教師專業發展
	教師進修

	
	
	已參加本部教師

專業發展評鑑計畫

(人)
	採行學校

本位模式
	專任教師平均

進修研習時數

(小時/人)
	學位進修率(%)

	97
	6.2%
	0
	ˇ
	71
	2.5%

	98
	6.0%
	0
	ˇ
	41
	4.8%

	99
	3.7％
	0
	ˇ
	39.56
	3.0%

	100
	4.9％
	40
	
	學期中無法統計
	

	註：1.教師流動率＝(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

2.專任教師平均進修研習時數＝該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數

3.學位進修率＝(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%)

4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式，請於「採行學校本位模式」打ｖ

	日間部學生畢業進路

	學年度
	畢業學生

人數
	畢業進路

	
	
	升學

人數
	升學率

(%)
	就業

人數
	就業率

(%)
	其他

人數
	其他

比率

(%)

	97
	335
	333
	99.4%
	2
	0.6%
	0
	0.0%

	98
	318
	314
	98.7%
	4
	1.3%
	0
	0.0%

	99
	327
	317
	96.9%
	10
	3.1%
	0
	0.0%

	100
	學期中無法統計

	註：以下獲得證照人次及參加技(藝)能競賽學生之計算，僅計入該屆日間部畢業生，非該屆日間部畢業學生不列入計算。

	日間部學生取得技能證照情形

	證照種類
	學年度

	
	97
	98
	99
	100
	備註

	乙級
	獲得證次人數
	36
	80
	71
	學期中

無法統計
	

	
	畢業學生人數
	335
	318
	327
	
	

	
	百分比
	10.7%
	25.2%
	21.7%
	
	

	丙級
	獲得證次人數
	782
	890
	830
	
	

	
	畢業學生人數
	335
	318
	327
	
	

	
	百分比
	233.4%
	279.9%
	254%
	
	

	其他
	獲得證次人數
	909
	838
	787
	
	

	
	畢業學生人數
	335
	318
	327
	
	

	
	百分比
	271.3%
	263.5%
	240.7%
	
	


	日間部學生參加技(藝)能競賽統計表

	學年度
	參賽名稱

(項目)
	主辦單位
	辦理日期
	金手獎(座)
	優勝(名)
	備註

	97
	網頁設計
會計資訊
	鳳山商工
	97/12/09~12/11
	1
	第2名
第14名
	

	98
	會計資訊
網頁設計
程式設計
	三信家商
	98/12/08~12/10
	1
	第2名
第16名
第25名
	

	99
	會計資訊
網頁設計
商業簡報
文書處理
	松商家商
	99/12/07~12/09
	1
	第1名
第18名
第36名
第46名
	

	100
	程式設計
商業簡報
	豐原高商
	100/12/6~100/12/8
	1
	第4名
第18名
	


	低收入戶比率(%)

	學校低收入戶比率
	98學年度
	4.3%
	本學年度日間部低收入戶學生數／日間部全校學生數

	
	99學年度
	3.0%
	

	
	100學年度
	3.4%
	

	教育投資比(元/人)

（本項公立學校免填）

	學年度
	教育投資比
	備註

	97
	
	

	98
	
	

	99
	
	

	100
	學期中無法統計
	

	註：1.教育投資比＝該學年度核銷總經費／該學年度日校學生數
2.有關學校教育投資比之詳細文字說明，請填寫於備註欄內 


	招生率及其增減率

	學年度
	日校報到

學生數(A)
	日校核定

招生人數(B)
	招生率(%)

C＝A÷B
	招生增減率＝

(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)

	97
	345
	360
	95.8%
	

	98
	322
	360
	89.4%
	-6.4%

	99
	356
	360
	98.9%
	9.5%

	100
	355
	360
	98.61％
	-0.29％

	就近入學率及其增減率

	學年度
	高一日校來自社區國中學生總數(D)
	日校高一

學生總數

(E)
	就近入學率(%)

F=D÷E
	就近入學增減率＝(本學年度招生率)－(前一學年度招生率)
	學校提供國中申請入學百分比(%)

	97
	336
	345
	97.4%
	
	

	98
	318
	322
	98.8%
	1.4%
	60%

	99
	348
	356
	97.8%
	-1.0%
	80%

	100
	348
	355
	98.0％
	0.28％
	80％

	註：高一日校來自社區國中學生總數(D)係指：學校依高中職社區化所規劃之適性學習社區地理範圍所招收之該社區國中及鄰近國中應屆畢業生總人數


貳、第一期程各學年度辦理子計畫名稱及期程
	學年度
	計
畫
編
號
	子計畫名稱
	期程
	辦理項目

	
	
	
	97學年度
	98學年度
	99學年度
	學校行政效能提升
	學校本位課程發展
	教師教學專業發展
	學生多元學習表現
	適性學習課程改進
	技藝教育方案推動
	產學攜手建教合作
	推動學生就近入學

	97
	97-1
	數位資源整合應用計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	

	
	97-2
	提升閱讀寫作能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-3
	學習能力精進輔導計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ

	
	97-4
	提升學生專業能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-5
	創意領導活力發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-6
	行銷技能實務奠基計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-7
	體適能優質化發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-8
	幸福人生體驗生命計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	98
	97-1
	數位資源整合應用計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	

	
	97-2
	提升閱讀寫作能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-3
	學習能力精進輔導計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ

	
	97-4
	提升學生專業能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-5
	創意領導活力發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-7
	體適能優質化發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	99
	97-1
	數位資源整合應用計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	ˇ
	
	
	
	
	

	
	97-2
	提升閱讀寫作能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-3
	學習能力精進輔導計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	
	
	
	ˇ

	
	97-4
	提升學生專業能力計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	
	ˇ
	
	
	

	
	97-5
	創意領導活力發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	
	
	ˇ
	
	
	
	

	
	97-7
	體適能優質化發展計畫
	ˇ
	ˇ
	ˇ
	
	ˇ
	
	
	
	
	
	


參、第一期程辦理具體成效
一、學校行政效能提升
(1) 成立「資訊教育推動委員會」
委員會下設置校務行政組、教學研究組、網路管理組、網頁管理組，負責推動本校資訊教育，發展校務行政電腦化，落實資訊融入學科教學，建立資訊校園。
(2) 建置行政電腦系統

1. 完成線上查詢系統，供學生、教師、家長查詢成績、日常生活考察、課表等。
2. 利用網路磁碟機建置公用區及資料暫存區，分享行政資源及檔案。

3. 電子公告系統及電子行事曆，自動化訊息通知。

4. 校園網路相簿，公告並分享活動訊息。

(3) 建置數位教學平台
1. 採用功能強大的免費平台─Moodle，作為教學用網路教學平台，整合教學檔案。由實習處負責平台的管理及維護，教務處負責各科教學平台的開發及教職員的資訊教育訓練。

2. 建置各科各領域共同平台，提供各科各領域共同教學資源，提升教學成效。

3. 線上題庫及線上測驗系統建置，達到教學資源共享的目的。

4. 架設全民英檢網路學習測驗平台，提供學生免費的語言學習及語言能力自我檢測。

(4) 建置多媒體教學環境
1. 提供任課教師多樣化教學設備，每位教師均配置一部個人電腦及教師專用隨身碟，製作及管理教學檔案。

2. 各班教室裝設電腦一組、單槍投影機一部，建置成多媒體教學環境。

(5) 建置校園即時通系統：
利用Moodle平台簡訊的功能，建立「校園即時通」網路廣播系統替代傳統廣播，降低校園噪音；並達成個別化的信息傳遞與溝通。

二、學校本位課程發展
1. 全民英檢初級初試通過312人，複試152人；中級初試通過37人，複試8人；商教會4級通過484人，3級174人，2級20人。並獲97學年度花蓮縣英語文競賽獲作文組第1、2名。
2. 英文教師讀書會參與教師共7人次參加多益英文檢定。
3. 參加97學年全國高級中學小論文比賽，參賽10篇，獲得第2、3名及8篇入選。元培小論文比賽14篇，獲得一篇佳作獎。
4. 成為花蓮地區門市服務檢定唯一術科考場。為地處偏遠地區學生提供多元學習環境，及提供本校、他校與社會人士檢定之用。
5. 藉由商經科「商業經營實務」課程，教授學生門市服務相關知識與技能，指導並協助學生報名參加98年舉辦之門市服務丙級技能檢定，含商會科學生，共計84人報名參加，共計已有97.62%以上的學生，已獲取門市服務丙級證照。
三、教師教學專業發展
1. 辦理MOODLE平台建置研習三場，自由軟體應用研習五場，分組進階研習三十場，多媒體教材研習7場，多媒體教材製作實作研習27場，參加研習人數達1300餘人次，有效提昇教師資訊能力。
2. 建置各科共同教學平台發揮教學資源共享，共建置完成10門。
3. 近三年全校師生使用者共209,000餘人次，平台申請帳戶教師共70人，開設課程150門。目前已建置課程教師共52人、課程100門。
4. 建置多媒體教學環境，每班配置電腦、單槍、銀幕、光纖網路供數位教學使用，活化教學方法，提升學習效果。
5. 數位學習教材，提升學習效能、興趣，減少紙張資源的使用，線上使用者累積達16000餘人次。
6. 電腦軟體應用丙級檢定、電腦軟體應用乙級檢定、會計丙級檢定…等多種學科檢定題庫，已建置於「數位教學平臺」，使學生可依個人時間上線綀習。
7. 利用平台功能發揮資源整合效益並逐步建立e化教學檔案，累積開發教材達250餘件，教學檔案400筆。
8. 數位教材建置率逐年成長，近三年分別為20％、50％、80％；E化教學使用率分別為15％、45％、74％。
9. 辦理各科數位平台建置成果發表觀摩會6場，促進各科教學平台製作經驗交流，相互觀摩學習，激發教師創意，充實各科教學內容。商請校內具專長的教師辦理多媒體製作實作研習，有效提昇教師資訊能力。
10. 利用線上測驗及作業系統，克服時空的學習障礙，提供師生個別互動空間，以達因材施教之效益。
四、學生多元學習表現
(1) 97學年度本校運動代表隊成果
1. 縣內比賽成果：女生籃球隊6個冠軍1個亞軍，女生排球隊1個冠軍1個亞軍1個季軍。女生空手道2個亞軍1個殿軍1個第五名，女生桌球隊2個亞軍，女生柔道2個亞軍1個亞軍，男生田徑2個季軍，縣內比賽共獲獎20項。

2. 全國比賽成果：女生籃球隊1項乙級聯賽全國第三名，女生空手道1項全國第七名共2項。

(2) 98學年度本校運動代表隊成果
1. 縣內比賽成果：女生籃球隊5個冠軍1個亞軍4個季軍1個殿軍，女生排球隊1個冠軍1個殿軍，男女生桌球隊2個冠軍，男生田徑隊1個亞軍，女生羽球隊1個亞軍1個季軍，縣內比賽本年度共獲獎18項。

2. 全國比賽成果：女生籃球隊1項乙級聯賽全國第七名，共1項。

(3) 99學年度本校運動代表隊成果
1. 縣內比賽成果：女生柔道隊2項冠軍，女生籃球隊2項冠軍3項季軍，女生排球隊1項冠軍1項亞軍，男女生羽球隊2項冠軍1項亞軍，女生桌球隊1項冠軍1項季軍，縣內比賽至目前為止共獲獎14項。

2. 全國比賽成果：女生籃球隊1項乙級聯賽全國第六名，共一項。

(4) 97至99學年度本校運動代表隊對外比賽統計
97至99學年度本校對外比賽於花蓮縣內共獲獎52項，全國比賽共獲獎4項。
(5) 商業類技藝競賽
參加全國商業類技藝競賽部分，連三年均得獎，且成績逐年進步。97年獲網頁設計組第2名及會計資訊組第14名；98年獲會計資訊組第2名、網頁設計組第16名及程式設計組第25名；99年獲會計資訊組第1名、網頁設計組第18名、商業簡報組第36名、文書處理組第46名。

(6) 證照及檢定
1. 乙級檢定通過部分：97年軟體應用33人，會計3人；98年軟體應用74人，會計6人；99年軟體應用67人，會計4人。近兩年均已維持70人以上。

2. 丙級檢定部分：97學年度畢業生獲得證照計782人次，平均2.31張；其他民間證照計839張，平均2.63張。98學年度畢業生獲得證照計890人次，平均2.79張；其他民間證照計839張，平均2.63張。

(7) 創意領導活力
1. 近三年共辦理領袖人才培訓營4場次343人次參加。
2. 辦理幸福人生多元體驗活動8場次1238人次參加。

五、適性學習課程改進
1. 針對各科學習低成就學生開設補救教學專班，本學期共開設十一班270人參加。

2. 對於家庭經濟弱勢學生減免課業輔導費，每學年減免204人共約18萬元。

3. 於平時教學中對課程內容較艱深或學習成效較差之情形，利用放學後隨機補救增廣教學，共8705人次參與。增廣及補救教學、隨班及專班並行；同時兼顧經濟弱勢及學習弱勢。

4. 參加97學年度花蓮縣國語文競賽榮獲寫字組第二名、閩南語朗讀及國語演說第三名。

5. 在「書香花園」－閱讀【天下400成長勇敢走自己的路】部份全校同學950位參與此閱讀「天下400期特刊~成長，勇敢走自己的路」活動。共收回60篇心得，優良作品頒給「心得寫作證明」共60篇。

六、技藝教育方案推動
1. 本校97、98及99連續三學年招收實用技能班1班，由進修學校辦理。

2. 本校98、99學年度與國風國中開設合作式國中技藝班，上、下學期皆開設商業與管理職群。

七、產學攜手建教合作
1. 鼓勵教師參加公民營機構研習，以提升教學知能，近兩年共13人次參加。

2. 與產業合作，力邀專家至校演講，並鼓勵師生參加，每年辦3場每場約150人次參加。

3. 每年辦理商會科高三學生校外教學參訪活動，商經科參訪家樂福量販店、會計科參訪北區國稅局花蓮分局。

4. 每年暑假與北區國稅局花蓮分局合作，辦理『暑期學生志工租稅服務隊』以提升學生職場實習機會。

5. 98學年度暑假與花蓮一信各分社辦理『暑假學生志工服務隊』活動，以增加學生職場實習之經驗。

6. 每年辦理各項租稅教育宣導活動，提升學生之租稅常識。

八、推動學生就近入學
1. 近三年就近入學率逐年提升分別為93％、97％、98.9％。國立大學錄取人數近二年分別為90人錄取率28％、102人錄取率32％，居花東之冠；入學成績逐年提升98學年最低268分、99學年最低278分，其中應用外語科甚至比花蓮區第一志願普通高中還高。

2. 於平時教學中對課程內容較艱深或學習成效較差之情形，利用放學後隨機補救增廣教學，97第一學期共8705人次參與，98第一學期共10849人次參與，99第一學期共756人次參與。「專班」實施補救暨增廣教學，俾利提升輔導成效，97第一學期共開設11班270人參加，98第一學期共開設12班240人參加，99第一學期共開設5班137人參加。增廣及補救教學、隨班及專班並行；同時兼顧經濟弱勢及學習弱勢。

3. 分別對家長、老師、學生辦理多元入學方案宣導，介紹本校辦學績效與特色及各科特色簡介，鼓勵具潛力之學生就近入學。97學年度基測入學成績達花蓮區第一志願國立普通高中錄取標準人數提升9%，98學年度就近入學率98.8%，99學年度就近入學率99.2%。97學年度招生率提升2.8%，98學年度招生率89.4%，99學年度招生率98.8%。

4. 97學年度四技二專商業類群本校囊括全國前三名，並包辦語文群全國第二、六名。

5. 參加學生學習態度較平時班上表現好，師生互動關係提升許多，且經過補救教學成績皆有進步。

九、多元人文藝術發展
1. 近三年共辦理藝術類社團校內外公演21場次。

2. 辦理社區志願服務11場次共1289人次參加。

3. 本校學生投稿中學生讀書心得競賽稿件99篇，成長31篇，成長率45%。

4. 師生投稿中學生小論文競賽46篇，成長11篇，成長率31%。

5. 讀者平均借閱率與教師研究計畫正在執行中，閱讀與寫作風氣蔚然成風。

6. 修訂花商人書目52本，並於高中生網路書店分享全國讀者。

7. 本校與博客來書店、麥當勞、全家便利商店等企業獎勵師生閱讀，合力推動閱讀學習護照。

8. 蒐集學生得獎作品編輯成冊，提供師生專題製作教學參考，使教學、閱讀、寫作、投稿一氣呵成。

9. 增加與博客來書店合作辦理三魚網寫作計畫，鼓勵同學寫作投稿；稿件經評審後可獲贈新書、優惠券、獎章等獎勵，吸引不同族群師生利用圖書館資源。

[image: image3.png]



撰寫學年各子計畫成果報告





年度專家評鑑訪視會議





達成預期目標與改進辦法會議





執行落後原因與改進說明會





呈報期(中)末檢核表





呈報學年度專家評鑑訪視表





呈報撰寫學年各子計畫成果報告表





呈報執行一季管考績效評估表


(包括執行是否達成預期目標)





按每週呈報執行進度記錄表


(包括執行率落後原因與改進說明)





按月份呈報執行進度表


(包括執行率落後原因與改進說明)





撰寫各子計畫進度表、會議





學期撰寫各子計畫進度表





高職優質化輔助方案學校網站





計畫二：優質免試就近入學計畫





計畫六：安全校園優質服務計畫





計畫五：活力發展多元視野計畫





計畫四：趣味英語接軌國際計畫








計畫三：技能紮根技藝開花計畫





●自主管理





計畫執行





經費運用





內部管考





外部諮詢





計畫管考





績效評估





校際交流





成果報告告告





計畫總管考：校長秘書








計畫總執行：教務主任





計畫總負責人：校長





高職優質化輔助方案





各職業類科





教學研究會會





人事室





會計室





圖書館





輔導室





實習處





總務處





學務處





教務處





計畫一：教師精進價值提升計畫





計畫七：創意花商行銷花蓮計畫





高職優質化推動委員會








84
PAGE  

