二、計畫編號：101-2優質免試就近入學計畫
	一、計畫名稱
	優質免試就近入學

	二、計畫目標
	1. 配合政府落實推動十二年國民基本教育。

2. 宣導就近及免試入學的教育理念，加強國中教師、學生與其家長對就近入學及十二年國民基本教育之了解與認識。

3. 積極宣導技職教育，加強國中學生職業試探及提供多元適性選擇，奠定技職教育基礎，培養產業基層人才。

4. 整合國中和高中職校的資訊和資源，說明高職升學進路及課程特色與科系簡介。
5. 訂定優秀入學獎學金，吸引優秀同學利用免試入學管道，就讀本校。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	技職教育與就近入學宣導
	教務處、實習處、輔導室
	國中畢業生
	101-103學年度

	
	就近入學優秀獎學金
	教務處
	高一新生
	101-103學年度

	
	辦理國中生涯進路探索深度體驗營
	教務處、實習處
	國中親師生
	101-103學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	101學年度
	24.0
	288.0
	312.0

	
	102學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	
	103學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	
	總計
	24.0
	864.0
	888.0

	五、預期效益
	1.配合十二年國教政策，逐年增加免試入學比率至全面免試入學。
2. 強化辦學績效及宣導成效，逐年提升社區優秀學生就近入學率，提升本校競爭力。
3.引導本校學區鄰近國中之親師生了解就近入學、多元入學管道及技職教育多元適性之教育精神，並加強國中與高中職校之連繫。

4.引導國中畢業生依其適性選擇就讀高職，發展學生多元學生能力。

	
	指標項目
	101學年度
	102學年度
	103學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	部定指標
	免試入學率
	60%
	
	65%
	
	100%
	

	
	
	招生入學率
	97.5%
	
	98%
	
	98.9%
	

	
	
	就近入學率
	98.00%
	
	98.30%
	
	98.60%
	

	
	校訂指標
	升學率
	97.38%
	
	97.97%
	
	98.26%
	

	
	
	錄取國立
技專校院
	70人
	
	75人
	
	80人
	

	


101-2優質免試就近入學計畫　101會計年度概算表(101年8月至12月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	程式維護費
	月
	5
	5.0
	25.0
	建置以國中師生及家長為主之資訊網站（網站建置維護）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	25.0
	

	雜
支
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	就近入學獎學金
	人
	10
	10.0
	100.0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	100.0
	

	經常門小計
	125.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	筆記型電腦
	台
	1
	24.0
	24.0
	101(上)就近入學招生宣導

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	24.0
	

	101會計年度總計
	149.0
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
101-2優質免試就近入學計畫　102會計年度概算表(102年1月至7月)
單位：仟元

	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明(請說明內容用途)

	(一)經常門

	業
務
費
	物品
	個
	5000
	0.01
	50.0
	就近入學招生宣導用印刷品

	
	物品
	支
	8
	3.0
	24.0
	攜帶型海報架：就近入學招生宣導用

	
	學校簡介海報（含設計印製）
	面
	10
	4.5
	45.0
	就近入學招生宣導用

	
	鐘點費(內聘)
	節
	20
	0.8
	16.0
	生涯深度體驗營

	
	材料費
	人
	100
	0.2
	20.0
	生涯深度體驗營

	
	膳食費
	人
	100
	0.06
	6.0
	生涯深度體驗營

	
	小計
	161.0
	

	雜
支
	雜支
	期
	1
	2
	2.0
	含碳粉、油墨、印刷費、文具、紙張、電池、資訊耗材、誤餐、郵資等

	
	小計
	
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	
	

	經常門小計
	163.0
	

	(二)資本門

	設
備
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	
	

	102會計年度總計
	163.0
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             

101-2「優質免試就近入學」計畫實施計畫
101.04.24優質化督導小組會議通過
一、依據
本校高職優質化輔助計畫101-2優質免試就近入學計畫計畫辦理。

二、目的

（1） 鼓勵社區內具潛力之學生就近入學，並積極宣導以提升技職教育為主軸。

（2） 宣導就近及免試(多元)入學的教育理念，加強國中教師、學生與其家長對就近入學多元入學管道、十二年國教及技職教育之了解與認識。
（3） 提升學生程度，獎勵社區內學生升學之優良表現，鼓勵學生努力向學，縮短城鄉落差。

（4） 加強國中學生職業試探提供多元適性選擇，奠定技職教育與職場銜接基礎。

三、主辦單位：教務處

四、協辦單位：實習處、輔導室

五、辦理日期：自101學年度至103學年度止。

六、參加人員：全校學生及花蓮縣內國中學生(以三年級為主)

七、實施方式
（1） 辦理就近入學宣導，向社區內國中辦理學校特色及技職教育宣講。
（2） 辦理「就近入學優秀獎學金」，鼓勵社區內優質國中生就讀本校。

（3） 建置花商宣導資訊網站。

（4） 辦理國中生涯進路探索深度體驗營。
八、實施內容
（1） 就近入學招生宣導：辦理招生宣導，印製招生宣導資料，安排教師到各國中宣講，讓學校優質的訊息能傳達給社區內國中學生及家長，以提高學生就近入學比例。

（2） 就近入學優秀獎學金：每學年提供社區內優秀新生入學獎學金，入學基測成績前10名同學，每員頒發新台幣壹萬元正，第二、三學年在校成績仍應在該年級前20名否則取消其獎勵資格，以鼓勵社區內優秀學生就近入學。
（3） 花商宣導資訊網站：提供國中師生及家長瀏覽，內容除免試入學，並提供各職業類科簡介、商業類科主要學科簡易網路課程及本校校園生活動態短片，以協助國中師生及家長職業性向試探與入學選校參考。

（4） 國中生涯進路探索深度體驗營：由鄰近各國中推薦有意願了解商業類職業學校之八年級學生參加，藉由商業課程設計的活動，讓國中生了解商業職業學校的內涵。
九、經費需求
	學年度
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	總數(仟元)

	101學年度
	24.0
	288.0
	312.0

	102學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	103學年度
	0.0
	288.0
	288.0

	總計
	24.0
	864.0
	888.0


十、考核

（1） 每個月定期管考

（2） 期中、期末各召開一次「優質化推動委員會」及「管考會議」

十一、本計畫陳　校長核可後實施，修正時亦同。

28

