
計畫編號：97-2提升閱讀寫作能力計畫
	一、計畫名稱
	提升閱讀寫作能力計畫

	二、計畫目標
	1. 加強班級讀書會功能，鼓勵課外閱讀，強化閱讀寫作能力。

2. 充實館藏資源，提供教職員生教學研究及閱讀需求。

3. 改善空間安全，建立安靜舒適的閱讀環境。

4. 積極輔導讀者運用館藏，提高寫作及投稿質量。

5. 獎勵讀者投稿，發展多元閱讀及表達能力。

6. 培養發現問題、解決問題及發表之能力。

7. 強化教學資源，支援師生教學研究。

8. 修訂閱讀書目，建立學校館藏特色。

	三、工作內涵
	工作項目
	辦理處室
	實施對象
	辦理時程

	
	1. 圖書期刊
	圖書館
	師生讀者
	97~99學年度

	
	2. 影音資料
	圖書館
	師生讀者
	97~99學年度

	
	3. 電子資料庫
	圖書館
	師生讀者
	97~99學年度

	
	4. 查詢電腦
	圖書館
	師生讀者
	97~99學年度

	
	5. 書架
	圖書館、總務處
	師生讀者
	97~99學年度

	
	6. 多媒體放映設備
	圖書館、總務處
	師生讀者
	97~99學年度

	
	7. 獎勵優秀作品
	圖書館、教務處、實習處
	師生讀者
	97~99學年度

	四、經費需求
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	
	97學年度
	200
	60
	260

	
	98學年度
	220
	46
	266

	
	99學年度
	340
	13
	353

	
	總    計
	760
	119
	879

	五、預期效益
	1. 修訂花商人書目。

2. 投稿閱讀心得稿件達100篇/年。
3. 增加小論文投稿篇數達27篇/年以上。

4. 推動閱讀學習護照，提高讀者平均借閱量達8本/年。

5. 教師研究件數達5件/年。

6. 編製收藏學生作品集。
7. 提供讀者使用電子資料庫查詢資料。
8. 持續進行專題討論活動，型塑閱讀學習風氣。
9. 發行花商電子報，登載學校活動訊息。

	
	指標項目
	97學年度
	98學年度
	99學年度

	
	
	目標
	績效
	目標
	績效
	目標
	績效

	
	校訂指標
	閱讀心得競賽篇數/年
	80篇
	
	90篇
	
	100篇
	

	
	
	投稿小論文篇數/年
	10篇
	
	20篇
	
	27篇
	

	
	
	讀者平均借書本數/年
	7本
	
	7.5本
	
	8本
	

	
	
	教師研究件數/年
	2件
	
	3件
	
	5件
	


97-2提升閱讀寫作能力計畫                   98會計年度概算表(98年8月至12月)

                                                                 單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明

	(一)經常門

	業
務
費
	印刷費
	份
	1000
	0.004
	4
	98學年度（上）閱讀學習護照

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	4
	

	獎
補
助
費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	0
	

	經常門小計
	4
	

	(二)資本門

	設
備
費
	盤點系統
	套
	1
	60
	60
	98學年度（上）盤點圖書

	
	電子資料庫
	種
	2
	25
	50
	98學年度（上）強化教學資源

	
	喇叭
	組
	1
	15
	15
	98學年度（上）充實館藏資源

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	125
	

	98會計年度總計
	129
	


承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:            
97-2 提升閱讀寫作能力計畫                   99會計年度概算表(99年1月至7月)

                                                                 單位：仟元
	名稱
	單位
	數量
	單價
	總價
	說明

	(一)經常門

	業
務
費
	印刷費
	本
	100
	0.25
	25
	98學年度（下）編製心得與小論文集

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	25
	

	獎
補
助
費
	獎勵金
	份
	170
	0.1
	17
	98學年度（下）獎勵優秀作品

	
	
	
	
	
	
	

	
	小計
	17
	

	經常門小計
	42
	

	(二)資本門

	設
備
費
	圖書
	冊
	150
	0.3
	45
	98學年度（下）充實館藏資源

	
	查詢電腦
	台
	2
	25
	50
	98學年度（下）運用館藏

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	資本門小計
	95
	

	99會計年度總計
	137
	


承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:             
 97-2「提升閱讀寫作能力計畫」實施計畫
一、緣起：

（一）花蓮地區城鄉差距明顯，與都會區更具顯著落差，學生家長從事勞工者居多，文化刺激不足，端賴學校環境提供多元文化刺激，以開拓視野。

（二）社區鄰里少有圖書館，家長學生接觸優良圖書機會小，本校圖書館經費資源侷促，館藏軟硬體質量明顯不足。

（三）本校學生南北轄幅差距200公里，非都會區學生質樸而升學意願強烈，亟待提升閱讀能力，促進有效學習。

（四）為縮短城鄉資訊落差，鼓勵讀者廣泛吸取新知，型塑優質學習組織刻不容緩，彌補弱勢族群能力。

二、目標：

（一）加強班級讀書會功能，鼓勵課外閱讀，強化解題與應答能力。

（二）充實館藏資源，提供教職員生教學、研究、閱讀需求。

（三）積極輔導讀者運用館藏，提高閱讀寫作質量。

（四）獎勵讀者投稿，打造多元閱讀及表達能力。

（五）培養發現問題、解決問題及公開發表之能力。

（六）強化教學資源中心功能，支援師生教學研究。

（七）發展主題閱讀書目，建立學校館藏特色。
三、實施對象：全校教職員工生及家長。

四、時間地點：97學年度至99學年度，本校圖書館。

五、實施內容：

（一）修訂花商人書目。

（二）配合寒暑假功課與獎勵措施，提高跨校網路讀書會閱讀心得投稿質量。

（三）配合專題製作課程，加強輔導投稿寫作。

（四）發行閱讀學習護照，鼓勵運用圖書館藏資源。

（五）充實館藏多媒體資源，促進教師行動研究。
（六）配合辦理主題活動展覽，增進館藏利用率。

（七）積極宣導高品質文藝活動，舒緩教職員生身心，並拓展視野。

（八）編輯讀書心得競賽及小論文作品集。

（九）鼓勵師生運用電子資料庫查詢資料，強化教學及投稿質量。

（十）定期辦理專題討論活動，打造學習型組織。

六、經費概算
	期程
	資本門(仟元)
	經常門(仟元)
	合計(仟元)

	97學年度
	200
	60
	260

	98學年度
	220
	46
	266

	99學年度
	340
	13
	353

	總    計
	760
	119
	879


七、預期效益

（1） 修訂花商人書目。

（2） 投稿讀書會閱讀心得競賽稿件達100篇/年。

（3） 逐步增加小論文專題投稿篇數達27篇/年。

（4） 推動閱讀學習護照，提高讀者平均借閱量達8本/年。

（5） 教師研究件數達5件/年。

（6） 編製學生作品集，並予以收藏。

（7） 提高讀者利用電子資料庫查詢便利性，塑造閱讀風氣。

（8） 持續進行專題討論活動，型塑閱讀學習型組織。
（9） 發行花商電子報，登載學校活動訊息。
  八、本計畫陳　校長核可後施行，修正時亦同。













































































































































































































































PAGE  
4

